## 工程量清单
附件1
工程量清单
项目名称：吉林省2025年度高速公路养护工程劳务作业路面工程劳务分包
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 工程数量 （暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价（元） | 含增值税合价 （元） | 其中人工费单价（含税） | 其中人工费合价（含税） | 备注 （甲供材或其他说明）
[7 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计
1 | 铣刨及清扫 |  | 包含单层铣刨（不分层厚）及清扫，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 铣刨水泥混凝土和沥青混凝土均执行此价格 不分铣刨厚度，按单层面积计算 按现场实际完成的合格数量结算 | m2 | 724013 | [7 empty] | 混合料、碎石及交通导改物资等
2 | 摊铺及碾压 |  | 包含基层清理、单层摊铺（不分层厚）及碾压，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 不分结构层厚度，按单层面积计算 按现场实际完成的合格数量结算 | m2 | 638316
3 | 同步碎石封层撒布 |  | 包含基层清理、同步碎石封层洒布，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | m2 | 24430
4 | 粘层洒布 |  | 包含基层清理、粘层洒布，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | m2 | 623036
5 | 摊铺及碾压（2cm罩面） |  | 包含基层清理、单层摊铺（不分层厚）及碾压，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 不分结构层厚度，按单层面积计算 按现场实际完成的合格数量结算 | m2 | 222755
6 | 粘层洒布（2cm罩面） |  | 包含基层清理、粘层洒布，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | m2 | 222755
7 | 裂缝维修施工（寒冷) |  | 包含清扫，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | m2 | 3622.54
8 | 裂缝维修施工（严寒) |  | 包含清扫，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | m2 | 1323.4
9 | 灌缝施工（加压） |  | 包含清扫，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | m | 109.15
10 | 裂缝注浆施工80cm |  | 裂缝处理，注浆嘴粘贴、封缝、密封检查、灌浆、清除； | 按现场实际完成的合格数量结算 | m2 | 3083.1
11 | 沥青灌缝施工 |  | 灌缝：吹风除尘，熬油、运输，热油灌缝，撒砂，清理工作面； | 按现场实际完成的合格数量结算 | m | 2569.4
12 | 伸缩缝固区维修（含凿除） |  | 包含清扫，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。含钢筋除锈、界面剂。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | m3 | 312.65
13 | 盲沟施工 |  | 粘性土、碎石、C30混凝土、渗排水管、PVC管、土工布、煤渣、挖基 | 按现场实际完成的合格数量结算 | m | 100
14 | 车辆使用费 |  | 及时为业主单位提供指定数量车辆，包含维修、保养等相关服务 | 按实际使用天数、车辆数量进行结算，过路费、燃油费由业主单位自行承担 | 天 | 1260
不含增值税造价
| 增值税 | [9 empty] | 0
* | 合计 | [8 empty] | 0
说明：
1.此项目施工区涉及范围较广，分包方报价时应充分考虑，分包方应自行提供除甲供材料以外的所有完成清单工作的一切材料、机械及人工。
2.工程所需材料为甲供材的，分包方需自行领取，所需的一切费用由分包方负责；
3.因变更增加施工项目等情况时，总包方有权利决定是否由分包方继续实施，分包方必须无条件接受总包方的决定。因变更增减工程量的，合同单价不予调整；
4.分包方投入的人员应满足工程需要。根据施工进度需要分包方增加劳务人员时，分包方须无条件增加；
5.清单数量为暂估量，结算数量以实际工程量为准。
6.分包方人员进退场费用，生活生产住房、场地建设、生活水电费等费用均由分包方承担，分包方驻地和场地建设应符合业主及总包方标准化建设要求，其相关费用含在各清单细目报价中；
7.施工中水电费、高速通行费及燃油费等由分包方自行考虑，其相关费用包含在清单细目报价中；若分包方使用总包方柴油，总包方有权在结算中扣除相关费用。
8.分包方需为己方人员购买雇主责任险，团体意外险并承担相关费用；
9.分包方需临时占地，总包方可予以协助，费用由分包方承担；
10.环保保护、安全施工、文明施工等须符合当地相关文件要求，环保、安全、文明施工费用包含在单价之中，不另行计量；
11.总包方对分包方最终工程量以审计部门最终审核通过的工程量为准，总包方可以随时扣除分包方承担部分工作被审计部门核减的工程量；
12.分包方需保证提供的人员在18岁到55岁之间且身体健康劳务工作者，且配备1名项目负责人、1名生产负责人、及相关测量试验人员及专职资料员人员；
13.对履行过程中可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，分包方自愿承担可能存在的各种风险。
14.分包方需配合总包方进行第三方见证取样试验，所取样（甲供材料除外）检测不合格发生的所有检测费用及由此引起的一切损失由分包方承担；
15.此单价为综合单价，材料的正常损耗费用已包含在此单价中。
16.在保证安全前提下，劳务人员也应保障施工区域及周边路网交通的畅通，尽可能减少本工程的施工对交通带来的负面的影响。
分包确认（签章）：