## 工程量清单
附件1
工程量清单
项目名称：吉林省路桥工程（集团）有限公司2025年专项养护工程劳务协作队伍项目YHLW02合同包端头及护栏劳务分包工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 工程数量 （暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价（元） | 含增值税合价 （元） | 其中人工费单价（含税） | 其中人工费合价（含税） | 备注 （甲供材或其他说明）
[7 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计
1 | 新建护栏（Gr-A-4E（钻孔、Gr-SB-2E） |  | 包含清扫，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | m | 948 | [7 empty] | 包含除护栏外，完成该项工作内容所需的机械设备、材料、人工等全部费用。
2 | AT1-2-1外展式端头（三波板）、AT1-2外展式端头（二波板）（钻孔） |  | 包含清扫，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | 处 | 704 | [7 empty] | 包含除护栏端头外，完成该项工作内容所需的机械设备、材料、人工等全部费用。
3 | AT2-1圆头式端头（三波板）（钻孔） |  | 包含清扫，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | 处 | 14 | [7 empty] | 包含除护栏端头外，完成该项工作内容所需的机械设备、材料、人工等全部费用。
4 | TR-1过渡板 |  | 包含清扫，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | 个 | 7 | [7 empty] | 包含除护栏过渡段外，完成该项工作内容所需的机械设备、材料、人工等全部费用。
5 | 百米牌 |  | 包含清扫，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | 块 | 12 | [7 empty] | 包含完成该项工作内容所需的机械设备、材料、人工等全部费用。
6 | 防撞垫 |  | 包含清扫，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | 个 | 17 | [7 empty] | 包含完成该项工作内容所需的机械设备、材料、人工等全部费用。
7 | 轮廓标(波形护栏轮廓标） |  | 包含清扫，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | 块 | 22 | [7 empty] | 包含完成该项工作内容所需的机械设备、材料、人工等全部费用。
8 | 拆除护栏 |  | 包含清扫，人工、机械转场，交通导改使用人工、机械，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容。 | 按现场实际完成的合格数量结算 | m | 8437 | [7 empty] | 包含完成该项工作内容所需的机械设备、材料、人工等全部费用。
9 | 安全劳务 |  | 摆放路锥，标志标牌等；路锥巡视；指挥、疏导交通、夜间值班；为施工区内工作人员提供安全保证，交通导改（导改物资甲供，乙方实施）等全部工作内容 | 按现场实际完成的合格数量结算 | m2 | 861071 | [7 empty] | 包含除导改物资外，完成该项工作内容所需的机械设备、材料、人工等全部费用。
不含增值税造价
| 增值税 | [9 empty] | 0
* | 合计 | [8 empty] | 0
说明：
1.此项目施工区涉及范围较广，分包方报价时应充分考虑，分包方应自行提供除甲供材料以外的所有完成清单工作的一切材料、机械及人工。
2.工程所需材料为甲供材的，分包方需自行领取，所需的一切费用由分包方负责；
3.因变更增加施工项目等情况时，总包方有权利决定是否由分包方继续实施，分包方必须无条件接受总包方的决定。因变更增减工程量的，合同单价不予调整；
4.分包方投入的人员应满足工程需要。根据施工进度需要分包方增加劳务人员时，分包方须无条件增加；
5.清单数量为暂估量，结算数量以实际工程量为准。
6.分包方人员进退场费用，生活生产住房、场地建设、生活水电费等费用均由分包方承担，分包方驻地和场地建设应符合业主及总包方标准化建设要求，其相关费用含在各清单细目报价中；
7.施工中水电费、高速通行费及燃油费等由分包方自行考虑，其相关费用包含在清单细目报价中；若分包方使用总包方柴油，总包方有权在结算中扣除相关费用。
8.分包方需为己方人员购买雇主责任险，团体意外险并承担相关费用；
9.分包方需临时占地，总包方可予以协助，费用由分包方承担；
10.环保保护、安全施工、文明施工等须符合当地相关文件要求，环保、安全、文明施工费用包含在单价之中，不另行计量；
11.总包方对分包方最终工程量以审计部门最终审核通过的工程量为准，总包方可以随时扣除分包方承担部分工作被审计部门核减的工程量；
12.分包方需保证提供的人员在18岁到55岁之间且身体健康劳务工作者，且配备1名项目负责人、1名生产负责人、及相关测量试验人员及专职资料员人员；
13.对履行过程中可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，分包方自愿承担可能存在的各种风险。
14.分包方需配合总包方进行第三方见证取样试验，所取样（甲供材料除外）检测不合格发生的所有检测费用及由此引起的一切损失由分包方承担；
15.此单价为综合单价，材料的正常损耗费用已包含在此单价中。
16.在保证安全前提下，劳务人员也应保障施工区域及周边路网交通的畅通，尽可能减少本工程的施工对交通带来的负面的影响。