## 1
附件1：
工程量清单 | [14 empty] | 青峰盐场中桥桩基+下部（22根）+A匝道下部45-67#（63根）、C匝道下部（146根）
项目名称：邯港高速青峰枢纽互通基础及下部结构第二标段施工 | [14 empty] | 另加15根桩基
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 工程数量 （暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价 （元） | 含增值税合价 （元） | 其中人工费单价（含税） | 其中人工费合价（含税） | 备注 （甲供材或其他说明）
[7 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计
1 | 桩基础钢筋笼（含声测管）
1.1 | 钢筋 | 钢筋笼安装、连接 | 卸车、钢筋连接（含连接件）、安装、绑扎、吊装入模等全部工作内容。 | 按实际完成，且不超过业主审批数量。 | t | 123.1764 | [7 empty] | 除钢筋、声测管、钢套筒以外，其它所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
2 | 钻孔灌注桩
2.1 | 陆上钻孔灌注桩(1.2m) | 1.桩径：1.2m 2.地质主要以粉质黏土、粉土、黏土、粉砂为主 3.灌注砼 4.钢筋笼支架制作 | 1、场地平整，挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统； 2、钻机，护筒制作、安装、拆除、移位，造浆，钻进，提钻，换浆； 3、分节连接钢筋笼，声测管安装，砼灌注； 4、检测配合等全部工作内容； 5、施工水电、钢筋笼支架材料自行考虑 | 按实际完成，且不超过业主审批数量。 | m | 608 | [7 empty] | 除混凝土以外，其它所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
2.2 | 陆上钻孔灌注桩(1.4m) | 1.桩径：1.4m 2.地质主要以粉质黏土、粉土、黏土、粉砂为主 3.灌注砼 4.钢筋笼支架制作 | 1、场地平整，挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统； 2、钻机，护筒制作、安装、拆除、移位，造浆，钻进，提钻，换浆； 3、分节连接钢筋笼，声测管安装，砼灌注； 4、检测配合等全部工作内容； 5、施工水电、钢筋笼支架材料自行考虑 | 按实际完成，且不超过业主审批数量。 | m | 270 | [7 empty] | 除混凝土以外，其它所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
2.3 | 陆上钻孔灌注桩(1.6m) | 1.桩径：1.6m 2.地质主要以粉质黏土、粉土、黏土、粉砂为主 3.灌注砼 4.钢筋笼支架制作 | 1、场地平整，挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统； 2、钻机，护筒制作、安装、拆除、移位，造浆，钻进，提钻，换浆； 3、分节连接钢筋笼，声测管安装，砼灌注； 4、检测配合等全部工作内容； 5、施工水电、钢筋笼支架材料自行考虑 | 按实际完成，且不超过业主审批数量。 | m | 250 | [7 empty] | 除混凝土以外，其它所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
2.3 | 陆上钻孔灌注桩(1.8m) | 1.桩径：1.8m 2.地质主要以粉质黏土、粉土、黏土、粉砂为主 3.灌注砼 4.钢筋笼支架制作 | 1、场地平整，挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统； 2、钻机，护筒制作、安装、拆除、移位，造浆，钻进，提钻，换浆； 3、分节连接钢筋笼，声测管安装，砼灌注； 4、检测配合等全部工作内容； 5、施工水电、钢筋笼支架材料自行考虑 | 按实际完成，且不超过业主审批数量。 | m | 250 | [7 empty] | 除混凝土以外，其它所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
2.1 | 陆上钻孔灌注桩(2m) | 1.桩径：2m 2.地质主要以粉质黏土、粉土、黏土、粉砂为主 3.灌注砼 4.钢筋笼支架制作 | 1、场地平整，挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统； 2、钻机，护筒制作、安装、拆除、移位，造浆，钻进，提钻，换浆； 3、分节连接钢筋笼，声测管安装，砼灌注； 4、检测配合等全部工作内容； 5、施工水电、钢筋笼支架材料自行考虑 | 按实际完成，且不超过业主审批数量。 | m | 250 | [7 empty] | 除混凝土以外，其它所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
3 | 凿除桩头
3.1 | 凿桩头1.2m | 1.桩径：1.2m 2.环切混凝土桩头 | 凿除、清理废渣并运至50m外、钢筋修整等全部工作内容。 | 按不超设计的实际完成数量计量。 | 个 | 16 | [7 empty] | 本项目无甲供材，所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
3.2 | 凿桩头1.4m | 1.桩径：1.4m 2.环切混凝土桩头 | 凿除、清理废渣并运至50m外、钢筋修整等全部工作内容。 | 按不超设计的实际完成数量计量。 | 个 | 6 | [7 empty] | 本项目无甲供材，所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
3.3 | 凿桩头1.6m | 1.桩径：1.6m 2.环切混凝土桩头 | 凿除、清理废渣并运至50m外、钢筋修整等全部工作内容。 | 按不超设计的实际完成数量计量。 | 个 | 5 | [7 empty] | 本项目无甲供材，所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
3.4 | 凿桩头1.8m | 1.桩径：1.8m 2.环切混凝土桩头 | 凿除、清理废渣并运至50m外、钢筋修整等全部工作内容。 | 按不超设计的实际完成数量计量。 | 个 | 5 | [7 empty] | 本项目无甲供材，所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
3.1 | 凿桩头2m | 1.桩径：2m 2.环切混凝土桩头 | 凿除、清理废渣并运至50m外、钢筋修整等全部工作内容。 | 按不超设计的实际完成数量计量。 | 个 | 5 | [7 empty] | 本项目无甲供材，所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
4 | 承台及下构钢筋
4.1 | 钢筋 | 施工部位：墩柱、盖梁、墩柱、挡块、垫石、地系梁、柱系梁、耳墙、背墙、承台、肋板 | 卸车、定位、校正安装成型等全部工作内容。 | 按实际完成，且不超过业主审批数量。 | t | 1241.301 | [7 empty] | 除钢筋以外，其它所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
5 | 基础混凝土
5.1 | 混凝土承台及地系梁 | 1.混凝土强度等级:C35混凝土 | 基坑清理及安全防护、地基处理；模板安装、拆除；涂脱模剂；模板修整；灌注砼、捣固、养生等全部工作内容。 | 按实际完成，且不超过业主审批数量。 | m3 | 2426.94 | [7 empty] | 除混凝土、钢模板、支架以外，其它所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
6 | 墩台混凝土
6.1 | 墩柱混凝土 | 1.混凝土强度等级:C40混凝土 2.含柱系梁 | 搭拆施工支架、脚手架、模板安、拆，模板涂脱模剂，砼灌注、振捣、养护、修饰、凿毛等全部工序。 | 按实际完成，且不超过业主审批数量。 | m3 | 2497.87 | [7 empty] | 除混凝土、钢模板、支架以外，其它所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
6.2 | 盖梁混凝土（含挡块） | 1.混凝土强度等级:C40混凝土 | 搭拆施工支架、脚手架、模板安、拆，模板涂脱模剂，砼灌注、振捣、养护、修饰、凿毛等全部工序。 | 按实际完成，且不超过业主审批数量。 | m3 | 3358.01 | [7 empty] | 除混凝土、钢模板、支架以外，其它所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
6.3 | 肋形埋置式桥台 | 1.混凝土强度等级:C40混凝土 2.肋板、耳背墙 | 搭拆施工支架、脚手架、模板安、拆，模板涂脱模剂，砼灌注、振捣、养护、修饰、凿毛等全部工序。 | 按实际完成，且不超过业主审批数量。 | m3 | 84.17 | [7 empty] | 除混凝土、钢模板、支架以外，其它所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
6.4 | 垫石 | 1.混凝土强度等级:C50混凝土 | 搭拆施工支架、脚手架、模板安、拆，模板涂脱模剂，砼灌注、振捣、养护、修饰、凿毛等全部工序。 | 按实际完成，且不超过业主审批数量。 | m3 | 83.42 | [7 empty] | 除混凝土、钢模板、支架以外，其它所有人机料与完成本子项相关的所有费用均包含在综合单价中。
7 | 安全文明施工费 |  |  |  | 项 | 1
| 不含增值税造价 |  |  |  | 元
| 增值税 |  |  |  | 元
* | 合计 |  |  |  | 元