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[bookmark: _Toc53945771][bookmark: _Toc53918797][bookmark: _Toc145426861][bookmark: _Toc53936506][bookmark: _Toc145499727][bookmark: _Toc53916200][bookmark: _Toc54279929][bookmark: _Toc54280781][bookmark: _Toc54280355][bookmark: _Toc53948325][bookmark: _Toc53949168][bookmark: _Toc54281207][bookmark: _Toc144872077][bookmark: _Toc54291111][bookmark: _Toc54278546][bookmark: _Toc284135586][bookmark: _Toc53939570]第一篇  采购公告
邯港高速公路国道G205至黄骅港段项目4分部 （项目名称）海兴盐场特大桥桥梁基础及下部结构施工分包工程采购公告

[bookmark: _Toc326091674][bookmark: _Toc321926658]1. 采购条件
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，遵守社会主义核心价值观。贯彻国家“双碳”战略，引领供应链上下游绿色低碳发展。根据中国建筑集团有限公司分包管理方针和中建路桥集团有限公司采购管理办法， 邯港高速公路国道G205至黄骅港段项目4分部（项目名称）海兴盐场特大桥桥梁基础及下部结构施工（工程名称）已具备采购条件，采购人为中建路桥集团建设发展有限公司，现对该项目进行公开采购，诚邀符合资质要求、能提供优质服务的分供商参与项目采购活动。
2．项目概况与采购范围
[bookmark: _Toc235071704]建设地点：沧州市海兴县
规模：海兴盐场特大桥共146跨，桥梁总长度为4500.5m。本项目为海兴盐场特大桥范围内桥梁基础及下部结构施工。
计划工期：60天
采购范围：海兴盐场特大桥109-129#墩基础及下部结构施工；
段落划分：无
其他：无
3．响应单位资格要求
[bookmark: _Toc184704557][bookmark: _Toc235071706][bookmark: _Toc232836822][bookmark: _Toc234932518]3.1本次采购要求响应单位须具备 施工劳务不分等级 资质、 5年内1个类似工程 业绩，响应单位需在中建路桥集团合格分供商名录中，未在中建系统不合格（含不良行为）名册中，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.2本次采购不接受联合体形式参与采购活动。
3.3每个响应单位最多可参与  /  个段落施工采购活动。
3.4与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参与采购活动。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与同一标段采购活动。采购人在采购过程任何阶段发现响应单位存在相互关联情形的，均将取消其参与资格。响应单位关联关系认定详见附件《关于响应单位关联关系的认定说明》。
4．采购文件的获取
凡有意参与采购活动者，请于 2026 年 08 月 01 日至 2026 年 08 月 02 日，（法定公休日、法定节假日正常上班)，每日上午 8 时至 11 时，下午 14 时至 17 时持单位介绍信或授权书、经办人或被授权人的身份证到河北省石家庄市桥西区新石北路362号中建路桥建设发展有限公司报名并领取采购文件。
[bookmark: _Toc232836823][bookmark: _Toc184704558][bookmark: _Toc234932519][bookmark: _Toc235071707]5．响应文件的递交
5.1 递交响应文件截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 08 月 07 日
 15 时，响应人应于当日 8 时 30 分至 15 时 00 分将响应文件递交至河北省沧州市黄骅市渤海新区馨民佳苑飞英搏击112室。
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的、未按采购文件要求密封、未按采购文件要求提交响应担保的响应文件，采购人不予受理。
5.3 响应文件应符合采购文件所列其他要求。
[bookmark: _Toc234932520][bookmark: _Toc235071708][bookmark: _Toc184704559][bookmark: _Toc232836824]6. 发布公告的媒介
本次采购公告同时在 中建路桥集团官方网站上发布。
7. 联系方式
采 购 人： 中建路桥集团建设发展有限公司 
邮    编：    050090         
地    址： 河北省石家庄市桥西区新石北路362号中建路桥建设发展有限公司 
电    话：   13501301834       
联 系 人：     孙文特        
                                                    2026  年   07 月  31 日
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第二篇  响应单位须知
[bookmark: _Toc145499728][bookmark: _Toc284135587]响应单位须知前附表
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	名  称
	项目名称：邯港高速公路国道G205至黄骅港段项目4分部海兴盐场特大桥桥梁基础及下部结构施工工程
采购分包工程名称：海兴盐场特大桥桥梁基础及下部结构施工工程

	2
	采购人
	名称：中建路桥集团建设发展有限公司
地址：河北省、石家庄市
邮编：050090
电话：13501301834                联系人：孙文特

	3
	现场踏勘
	☑不组织，各响应人可自行前往。
□组织，勘察时间：  年  月  日  时
勘察地点：河北省沧州市 
勘察联系人：孙新磊         电话：15100536339   

	4
	采购范围
	本次采购为海兴盐场特大桥范围内109-129#墩基础及下部结构等施工内容，具体内容详见施工图纸及施工方案。

	5
	工期及质量要求
	计划开工日期：2026年8月20日（暂定）
计划完工日期：2026年10月20日（暂定）
计划合同工期：60日历天（暂定）
质量要求：合格

	6
	采购文件
的澄清
	可以书面形式或致电质疑，接收人：孙文特  电话：13501301834 
澄清截止日期：2026年 08 月 02 日 15 时

	7
	采购文件的修改
	采购人在响应文件递交截止日 1天 前，可因任何原因，以“补充采购文件”形式对采购文件进行修改。

	8
	响应文件的份数
	响应文件为A4大小，采用胶装方式装订；
正副本封面均按采购文件要求以黑体字标明工程名称和正、副本字样。

	9
	响应文件的封面
	响应文件为A4大小，采用胶装方式装订；
封面均按采购文件要求以黑体字标明工程名称；
封面内容、格式见“第六篇  响应文件格式”

	10
	响应文件
有效期
	自响应文件递交截止日后90日历天。

	11
	响应担保
	响应担保金额：小写： 60000 大写： 陆万元整 响应保证金，在上交响应文件之前电汇汇入下列账户
账户名称：中建路桥集团建设发展有限公司
账    号：8111801012501322184 
开户银行：中信银行石家庄建设北大街支行
重要说明：以响应人基本账户汇入，请注明“邯港高速公路国道G205至黄骅港段项目4分部海兴盐场特大桥桥梁基础及下部结构施工工程响应保证金”。
响应单位也可自主选择采用电子保函方式：若采用银行保函时，须为见索即付保函。

	12 
	采购控制价
	最高采购限价为 6254886.93 元，报价金额超过最高采购限价的，按废标处理。

	13
	响应截止
时间
	邯港高速公路国道G205至黄骅港段项目4分部海兴盐场特大桥109-129#桥墩基础及下部结构施工分包工程采购文件
本文件在2026年 8 月7日 15 时前不得开封

	15
	开启响应文件
	[bookmark: _GoBack]开启响应文件时间：2026年8月7日15时；
开启响应文件方式：见采购公告及相关补遗文件。

	16
	评审响应文件
	综合评分法，其中商务部分20分，技术部分20分，经济部分60分，具体详见评审办法。

	17
	履约担保
	履约担保以现金/保函形式支付，保证金额度：中标额的5%；
履约保证金提交截止时间：签订合同时。
如已支付响应保证金的，成交后响应保证金转为履约保证金。
采用银行保函时，须为见索即付保函。

	18
	合同协议书的签署
	合同协议书的签署期限：签发成交通知书后 30 天内。




[bookmark: _Toc145499729][bookmark: _Toc54280782][bookmark: _Toc53949169][bookmark: _Toc54280356][bookmark: _Toc53918798][bookmark: _Toc54281208][bookmark: _Toc53948748][bookmark: _Toc284135588][bookmark: _Toc54279930][bookmark: _Toc53939571][bookmark: _Toc53948327][bookmark: _Toc53945772][bookmark: _Toc53936507][bookmark: _Hlt15790948]第一章  总则
[bookmark: _Toc53948749][bookmark: _Toc54279931][bookmark: _Toc53948328][bookmark: _Toc53936508][bookmark: _Toc54280357][bookmark: _Toc53949170][bookmark: _Toc53918799][bookmark: _Toc53945773][bookmark: _Toc53939572][bookmark: _Toc54280783][bookmark: _Toc145499730][bookmark: _Toc54281209]1.项目概述
[bookmark: _Toc53948329][bookmark: _Toc53939573][bookmark: _Toc53949171][bookmark: _Toc145499731][bookmark: _Toc53948750][bookmark: _Toc53945774][bookmark: _Toc54279932][bookmark: _Toc53918800][bookmark: _Toc54281210][bookmark: _Toc53936509][bookmark: _Toc54280358][bookmark: _Toc54280784]1.1项目名称、地点及概况：海兴盐场特大桥跨越大浪淀排水渠，大桩号146号桥墩与青锋枢纽互通的AK1+037.853、BK1+472.242相接。桥梁共146跨，桥梁总长度为4500.5m。
采购分包工程名称：海兴盐场特大桥桥梁基础及下部结构施工
1.2采购人信息参见《相应单位须知前附表》第2项。
[bookmark: _Toc53918801][bookmark: _Toc53948751][bookmark: _Toc53945775][bookmark: _Toc53948330][bookmark: _Toc54280785][bookmark: _Toc53949172][bookmark: _Toc53939574][bookmark: _Toc145499732][bookmark: _Toc54280359][bookmark: _Toc54281211][bookmark: _Toc54279933][bookmark: _Toc53936510]2.响应单位的合格条件
2.1响应单位应具备的合格条件：
2.1.1合格响应单位应是具有独立法人资格，能够自主经营、独立核算，持有建筑施工企业安全生产许可证、且在采购活动期间（成交通知书签发之前）未被暂扣；
2.1.2应具备下列施工资质：施工劳务不分等级；
2.1.3且近5年内具备类似业绩1个及以上；
2.1.4拟派项目负责人需具备符合当地要求的相应证书，且在采购活动期间（成交通知书签发之前）未发生被有关部门暂扣情况； 
2.1.5响应单位没有处于被责令停业，响应资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；未列入全国人民法院失信被执行人名单。
2.1.6响应单位在最近3年内没有骗取中标（采购成交）和严重违约及重大工程质量事故。
2.1.7响应单位需在中建路桥集团合格分供商名录中，未在中建系统不合格（含不良行为）名册中。
2.2本工程采购是并被认为其具有2.1款中所规定的合格条件，且按采购文件的要求如实填报了一切必要的材料。
2.3响应单位应真实、完整地填报响应文件。如响应单位刻意隐瞒所报资料的真实性或采购活动期间在施项目发生重大质量或安全事故，采购人将保留取消其响应/成交资格的权力。
2.4响应单位应慎重选择和填报拟投入人员，确保他们满足采购人的要求，并保证一旦成交能够按时进场。合同签订后，若非采购人主动要求，响应单位自行更换进场人员的，需经采购人同意，否则将从其成交金额中扣取一定的违约金。项目负责人或技术负责人扣款标准为：成交金额*5‰/人·次（不小于贰万元/人·次。）；除此外其他人员为壹万元/人·次。
[bookmark: _Toc53948331][bookmark: _Toc53918802][bookmark: _Toc53945776][bookmark: _Toc54280360][bookmark: _Toc53936511][bookmark: _Toc54280786][bookmark: _Toc53939575][bookmark: _Toc53949173][bookmark: _Toc53948752][bookmark: _Toc145499733][bookmark: _Toc54281212][bookmark: _Toc54279934]3.联合体响应采购
[bookmark: _Toc54281213][bookmark: _Toc53945777][bookmark: _Toc53948332][bookmark: _Toc53939576][bookmark: _Toc53918803][bookmark: _Toc54280361][bookmark: _Toc53948753][bookmark: _Toc53936512][bookmark: _Toc53949174][bookmark: _Toc54280787][bookmark: _Toc54279935]3.1本分包工程采购人不接受联合体参与采购活动。
[bookmark: _Toc145499734]4.采购响应费用
4.1响应单位在采购过程中的一切费用，不论成交与否，均由响应单位自负。
4.2采购人对未成交响应单位不予补偿。
4.3采购文件工本费：无。
4.4图纸押金：无。（如有纸质图纸，可按需约定）
[bookmark: _Toc54279936][bookmark: _Toc54281214][bookmark: _Toc53939577][bookmark: _Toc53936513][bookmark: _Toc53949175][bookmark: _Toc53948333][bookmark: _Toc54280788][bookmark: _Toc53945778][bookmark: _Toc53948754][bookmark: _Toc53918804][bookmark: _Toc54280362][bookmark: _Toc145499735]5.现场踏勘
5.1响应单位应按照《响应单位须知前附表》中第3项要求的时间和地址，自行组织前往对现场及其周围环境进行的踏勘，以便使响应单位自行查明或核实有关编制响应文件和签订合同所必需的一切资料。
5.2现场踏勘时，采购人相关负责人将介绍工程的地形、地貌、水文、地质、气象、料场、水源、电源、通讯、交通条件等，以帮助响应单位了解现场情况，利于编制响应文件。
5.3现场踏勘期间，响应单位如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因造成，采购人均不负责。
5.4现场踏勘期间，响应单位应自备车辆，其食宿、费用、风险自理。
[bookmark: _Toc53918806][bookmark: _Toc145499737][bookmark: _Toc53948756][bookmark: _Toc53945780][bookmark: _Toc53948335][bookmark: _Toc54280790][bookmark: _Toc53939579][bookmark: _Toc54279938][bookmark: _Toc53936515][bookmark: _Toc53949177][bookmark: _Toc54281216][bookmark: _Toc54280364]6.水文及地表以下资料
6.1采购人若有且需要提供给响应单位的，采购人可提供水文及地表以下等其它资料。
[bookmark: _Toc54280791][bookmark: _Toc53949178][bookmark: _Toc53939580][bookmark: _Toc54281217][bookmark: _Toc53918807][bookmark: _Toc53948757][bookmark: _Toc53948336][bookmark: _Toc53936516][bookmark: _Toc53945781][bookmark: _Toc54280365][bookmark: _Toc54279939][bookmark: _Toc145499738]7.采购人式和范围
7.1本工程将采取公开采购的方式，遵循公平、公正、科学、择优的原则，综合评选出成交单位，不保证最低价成交，也不对成交结果作任何解释。
[bookmark: _Toc53936517][bookmark: _Toc53918808][bookmark: _Toc54280366][bookmark: _Toc53948337][bookmark: _Toc54279940][bookmark: _Toc53939581][bookmark: _Toc53949179][bookmark: _Toc54281218][bookmark: _Toc53948758][bookmark: _Toc53945782][bookmark: _Toc54280792][bookmark: _Toc145499739]7.2本工程的采购范围见《相应单位须知前附表》第4项说明。
8.合同文件及价款方式
8.1本工程的合同价款确定方式采用固定综合单价合同方式。
8.2本工程的合同文件格式详见本采购文件第三篇《分包合同条款》的相应内容。
[bookmark: _Toc53948338][bookmark: _Toc53939582][bookmark: _Toc53936518][bookmark: _Toc53948759][bookmark: _Toc54280367][bookmark: _Toc53949180][bookmark: _Toc54280793][bookmark: _Toc54281219][bookmark: _Toc53918809][bookmark: _Toc54279941][bookmark: _Toc53945783][bookmark: _Toc145499740]9.响应文件语言及单位
9.1响应单位应使用中文进行响应文件编制或与采购人沟通交流。
9.2除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc54280369][bookmark: _Toc53918811][bookmark: _Toc53939584][bookmark: _Toc54280795][bookmark: _Toc53948761][bookmark: _Toc53948340][bookmark: _Toc53936520][bookmark: _Toc145499741][bookmark: _Toc53945785][bookmark: _Toc54281221][bookmark: _Toc53949182][bookmark: _Toc54279943]10.工程质量标准及技术要求
[bookmark: _Toc54280796][bookmark: _Toc54281222][bookmark: _Toc54280370][bookmark: _Toc53949183][bookmark: _Toc53939585][bookmark: _Toc53936521][bookmark: _Toc53948341][bookmark: _Toc53948762][bookmark: _Toc54279944][bookmark: _Toc53918812][bookmark: _Toc53945786]10.1工程质量标准约定如下：
10.1.1工程质量等级： 合格 。
10.1.2优质奖项要求：  无 。
10.1.3特别说明：本采购工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准，如果本采购文件中规定的执行标准高于国家标准，则按本采购文件中规定的标准执行，如果低于国家标准，则按国家标准执行，如果期间相关标准国家、部委有更新的，则按照更新的标准执行。
10.2工程技术要求：/
[bookmark: _Toc145499742]11.工期及安全要求
11.1响应单位应按照《响应单位须知前附表》第5项要求的计划开工日期、计划竣工日期和计划合同工期编制响应文件。
11.2响应单位可以在坚持其报价的前提下，对前款规定的计划竣工日期予以提前，并据此编制响应文件。
11.3响应单位应按照有关安全生产法律法规和有关主管部门文件的要求，在响应文件中编制安全施工措施，计取安全防护、文明施工措施费用，并承担安全施工责任。
[bookmark: _Toc53945787][bookmark: _Toc284135589][bookmark: _Toc54279945][bookmark: _Toc53949184][bookmark: _Toc54280797][bookmark: _Toc53918813][bookmark: _Toc53936522][bookmark: _Toc54280371][bookmark: _Toc53948342][bookmark: _Toc54281223][bookmark: _Toc53939586][bookmark: _Toc53948763][bookmark: _Toc145499743]第二章  采购文件
[bookmark: _Toc54279946][bookmark: _Toc53918814][bookmark: _Toc54280372][bookmark: _Toc54281224][bookmark: _Toc53948343][bookmark: _Toc145499744][bookmark: _Toc53949185][bookmark: _Toc53936523][bookmark: _Toc53945788][bookmark: _Toc54280798][bookmark: _Toc53948764][bookmark: _Toc53939587]12.采购文件的内容
12.1采购文件包括下列文件及所有按本《响应单位须知前附表》第6条和第7条发出的补充采购文件和任何答疑会纪要：
[bookmark: _13、招标文件的澄清]12.1.1第一篇  采购公告（邀请书）
12.1.2第二篇  响应单位须知
12.1.3第三篇  分包合同条款
12.1.3第四篇  图纸（如有）
12.1.4第五篇  工程量清单
12.1.5第六篇  响应文件格式
此外，采购人在采购期间发出的问题答复、补遗书和其他正式函件，均作为采购文件的组成部分，响应单位应一并阅读。
12.2响应单位应认真审阅采购文件中《响应单位须知前附表》、分包合同条款、响应文件格式、工程量清单、技术标准、规范、图纸等所有内容。如果响应单位的响应文件不能满足本《响应单位须知前附表》的各项要求，责任由响应单位自负。实质性不符合采购文件要求的响应文件将被拒绝。
12.3响应单位应认真检查采购文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补齐。
[bookmark: _Toc53945789][bookmark: _Toc53948344][bookmark: _Toc53936524][bookmark: _Toc53918815][bookmark: _Toc54280373][bookmark: _Toc54279947][bookmark: _Toc145499745][bookmark: _Toc53949186][bookmark: _Toc53939588][bookmark: _Toc54281225][bookmark: _Toc54280799][bookmark: _Toc53948765]13.采购文件的澄清
13.1要求对采购文件进行澄清和解答的响应单位，应在《响应单位须知前附表》第6项要求的截止时间之前，将要澄清和解答的问题以加盖公章的函件方式送达采购人或电话联系。
[bookmark: _Toc53939589][bookmark: _Toc53948345][bookmark: _Toc53948766][bookmark: _Toc53949187][bookmark: _Toc145499746][bookmark: _Toc53918816][bookmark: _Toc54280800][bookmark: _Toc53945790][bookmark: _Toc54280374][bookmark: _Toc53936525][bookmark: _Toc54281226][bookmark: _Toc54279948]14.采购文件的修改
14.1采购人应在《响应单位须知前附表》第7项要求的截止时间之前，可因任何原因，对采购文件进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答响应单位要求澄清的问题而做出的。
14.2如果采购文件作了修改，采购人应在响应文件递交截止之日1天前，以书面的补充采购文件形式，送达所有已购买采购文件的响应单位。
14.3响应单位有责任和义务对工程量清单进行校核，如发现错漏项或数量偏差应在采购阶段提出质疑，采购人确认后以补充采购文件的方式进行修正。
14.4如果采购人前后发放的补充采购文件内容不一致或相互抵触时，则以后发出的补充采购文件为准。
14.5响应单位在收到该补充采购文件后，应当场签收或立即以加盖公章的函件方式向采购人确认收悉。
[bookmark: _Toc53918817][bookmark: _Toc54280801][bookmark: _Toc53949188][bookmark: _Toc53939590][bookmark: _Toc284135590][bookmark: _Toc145499747][bookmark: _Toc53936526][bookmark: _Toc53945791][bookmark: _Toc54279949][bookmark: _Toc53948346][bookmark: _Toc53948767][bookmark: _Toc54280375][bookmark: _Toc54281227]第三章  响应文件
[bookmark: _Toc54280376][bookmark: _Toc53936527][bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc53939591][bookmark: _Toc54280802][bookmark: _Toc54279950][bookmark: _Toc53948347][bookmark: _Toc53948768][bookmark: _Toc53918818][bookmark: _Toc53949189][bookmark: _Toc53945792][bookmark: _Toc145499748]15.响应文件的组成及格式
15.1响应文件由第一部分《经济部分》、第二部分《技术部分》及第三部《商务部分》分三部分组成。
15.2响应单位应毫无例外地使用采购文件中的规定格式编制响应文件（表格可按同样格式扩展和复制）；未有规定格式的，响应单位可自行编制。
15.3第一部分《经济部分》包括并不限于下列内容：
15.3.1响应函（格式见第六篇）；
15.3.2法定代表人证明书或授权委托书（格式见第六篇）；
15.3.3响应担保；
15.3.4总报价（格式见第六篇）；
15.3.5工程量清单计价表（格式见第六篇）；
15.3.6工程量清单综合单价分析表（格式见第六篇）。（如需）
15.4第二部分《技术部分》即施工组织设计，包括并不限于下列内容：
15.4.1主要施工方案；
15.4.2进度计划及措施；
15.4.3质量保证及措施；
15.4.4安全管理及措施；
15.4.5文明施工、环境保护及措施；
15.4.6消防、保卫、健康及措施；
15.4.7机械设备配置及保障；
15.4.8劳动力、材料配置计划及保障；
15.4.9协调配合措施；
15.4.10施工现场平面图；（如需）
15.4.11现场组织机构框图及职责；
15.4.12冬季和雨季施工方案；
15.4.13方案或设计优化的合理化建议；
15.5第三部分《商务部分》包括并不限于下列内容：
15.5.1企业营业执照复印件（加盖公章）；
15.5.2企业资质证书复印件（加盖公章）；
15.5.3安全生产许可证证书复印件（加盖公章）；
15.5.4拟投入本合同工程主要人员汇总表（格式见第六篇）；
15.5.5拟投入本合同工程主要人员简历表（格式见第六篇）；
15.5.6拟派项目负责人相关证件复印件（加盖公章）；
15.5.7拟投入本合同工程主要施工机械表（格式见第六篇）。
15.5.8近5年内类似工程情况一览表（格式见第六篇），上述业绩必须提供相应的证明文件，如合同主要章节等相关证明材料的复印件；
15.5.9响应单位的纳税资格的确认。
[bookmark: _Toc145499749]16.响应文件的形式和签署
16.1响应单位应按《响应单位须知前附表》第8项要求的形式和份数，编制和签署响应文件。
16.2响应文件封面的大小和形式见《响应单位须知前附表》第9项的相应规定。以最终提交采购响应流程所附响应文件扫描件版本为准。
16.3由响应单位按相应规定在封面和文本中加盖公章和进行签字。
16.4响应文件的文本内容均应打印或用不褪色的墨水填写，全套文件应无涂改、行间插字或删除等修改。除非修改是根据已发出的采购文件的指示进行的，或者是响应单位造成必须修改的错误；修改处应由法定代表人或授权代理人进行签字并加盖单位公章。
[bookmark: _Toc99076421][bookmark: _Toc54280803][bookmark: _Toc53949190][bookmark: _Toc99114783][bookmark: _Toc53945793][bookmark: _Toc99114418][bookmark: _Toc53936528][bookmark: _Toc54280377][bookmark: _Toc99075811][bookmark: _Toc53918819][bookmark: _Toc53948769][bookmark: _Toc54281229][bookmark: _Toc53948348][bookmark: _Toc98988350][bookmark: _Toc53939592][bookmark: _Toc54279951][bookmark: _Toc99075232][bookmark: _Toc99076132][bookmark: _Toc101074626][bookmark: _Toc101074408][bookmark: _Toc100928421][bookmark: _Toc100928643][bookmark: _Toc101064260][bookmark: _Toc101076023][bookmark: _Toc101986479][bookmark: _Toc100928199][bookmark: _Toc100508605][bookmark: _Toc101598024][bookmark: _Toc145499750][bookmark: _Toc100511812][bookmark: _Toc101075778][bookmark: _Toc54280805][bookmark: _Toc53948350][bookmark: _Toc53949192][bookmark: _Toc54280379][bookmark: _Toc53918821][bookmark: _Toc54281231][bookmark: _Toc54279953][bookmark: _Toc53948771][bookmark: _Toc53945795][bookmark: _Toc53939594][bookmark: _Toc53936530]17.报价
17.1报价说明
17.1.1报价为响应单位在其响应文件提出的各项支付金额的总和，应包括完成本采购工程的全部工作并满足工期、质量要求的全部费用和采购文件规定的全部暂估价。
17.1.2本采购文件中工程量清单依据现行国家、行业规范标准，按照图纸和工程情况进行编制。响应单位可参照企业定额，在充分考虑市场竞争因素的前提下进行报价。
17.1.3采购人鼓励响应单位在保证不低于成本的基础上，就本工程各项工作的消耗量水平、工料机价格水平、各类费用标准、有关费率和响应单位应承担的风险做切合自身实力的竞争性考虑。响应单位可以根据各自对本工程的综合预测、自身实力及市场风险因素填报各个项目的单价，并按清单数量计算合价，列入报价之中。
17.1.4 响应单位应按照工程量清单所列项目及工程数量填报单价和合价，每一个项目应当只有唯一报价，任何有选择的报价将不予以接受。响应单位对列有数量的项目，如没有填报单价或合价，则其费用视为已经含在其他列有单价或合价的项目之中，在工程实施期间不再另行支付。
17.2报价
17.2.1报价按固定综合单价报价。
17.2.2工程量清单部分，响应单位不能增加、更改、拆分、合并或重组工程量清单中的项目及内容，应按照采购文件提供的工程数量进行报价。采购人提供的分部分项工程量清单如有漏项或错项，可以书面形式或电话联系告知采购人，经采购人确认后进行调整。响应单位对工程量清单中有数量而没有填入单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其它单价或合价中，将不再予以调整。工程量清单项目中所报单价除合同另有规定外，应包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、措施、检测、质检、安装、缺陷修复、资料、保险、管理费、利润、规费、税金等费用、以及采购文件明示或暗示的所有责任、义务和合同约定的风险。
17.2.3响应单位应充分考虑本工程特点及拟定的施工组织设计，计取相关措施费用（不含安全防护、文明施工措施费），并将该部分费用综合考虑到报价单价中，采购人对该部分费用不作单独列项，也不做任何调整。
17.2.4采购文件如列有暂估价、计日工项目的，按采购清单要求计入总报价。
（1） 暂估价的材料和工程设备的暂估单价中不包括与之对应的规费和税金。响应单位在报价时应按照采购文件清单中给定的暂估单价计入分部分项工程量清单综合单价中。
（2） 响应单位应按照工程量清单中计日工的列项报出相应的综合单价，所报的计日工综合单价用于本合同下计日工项目的计价。
17.2.5如发生甲供材料、构件的情况，甲供材料、构件一般为运抵施工现场落地，响应单位应计取施工、安装、倒运、保管等所需的费用。使用时超出采购人本合同规定损耗量的，按合同相关规定承担相应费用。
17.2.6响应单位应根据第三篇分包合同条款中关于安全防护、文明施工措施的要求，结合自身的技术装备、管理水平计取安全防护、文明施工措施费（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施和施工围挡共五项措施），并将该部分费用采用固定合价形式单独列项，具体计量以安全部与合约部共同确定的方法为准。
17.2.7安装工程中由采购人直接采购（供应）设备的，成交单位应当承担相应的配合、协调、管理、服务的责任和义务，并将与之对应的所有费用综合考虑在报价单价中，如负责安装时，按清单要求在相应报价单价中计取相应的安装、辅材等费用。
17.2.8规费应按国家的相关规定计取，不单独列项，综合考虑到报价单价中。
17.2.9响应单位应根据项目所在地  相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，计取农民工工伤保险费用。农民工工伤保险费用不单独列项，综合考虑到报价单价中。
17.2.10税金应按国家的相关规定计取，按照价税分离的形式单独列项。
[bookmark: _Toc145499751]18.响应有效期
18.1响应有效期见《响应单位须知前附表》中第10项的要求。
18.2在原定响应有效期期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以向响应单位提出延长其响应有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式并加盖公章后进行。
18.3响应单位可以拒绝这种要求，放弃其采购响应权利，但不会因此被没收响应担保。同意延期的响应单位，不需要也不允许修改其响应文件。
[bookmark: _Toc54279954][bookmark: _Toc54280380][bookmark: _Toc53939595][bookmark: _Toc53945796][bookmark: _Toc53949193][bookmark: _Toc53948772][bookmark: _Toc53918822][bookmark: _Toc145499752][bookmark: _Toc53936531][bookmark: _Toc54280806][bookmark: _Toc54281232][bookmark: _Toc53948351]19.响应担保
19.1响应单位在送交响应文件时，应按《响应单位须知前附表》中第11项要求提交响应担保，用于保护采购人免受因响应单位行为而蒙受的损失。
19.2响应单位未按采购文件要求提交足额有效的响应担保，其响应文件将被拒绝，作废标处理。
19.3响应担保在响应有效期满后30天内保持有效，采购人如果按规定延长了响应有效期，则响应担保的有效期也相应延长。 
19.4未成交单位的响应保证金将在采购人下发了成交单位的成交通知书后7个工作日内予以退还，其期限不超过响应有效期满后30天。 
19.5成交单位的响应保证金，在与发包人签订合同协议书后直接转为履约保证金。采用银行保函时，须在签订合同协议书前办理完成。
19.6响应单位有如下情况之一，将被没收其响应担保： 
19.6.1在响应有效期内撤回响应文件；
19.6.2成交单位未能按《响应单位须知前附表》第17项的规定签订合同协议书。
第4章 [bookmark: _Toc53948353][bookmark: _Toc53939597][bookmark: _Toc53936533][bookmark: _Toc54279956][bookmark: _Toc53948774][bookmark: _Toc53945798][bookmark: _Toc54280808][bookmark: _Toc284135591][bookmark: _Toc145499753][bookmark: _Toc53918824][bookmark: _Toc54280382][bookmark: _Toc54281234][bookmark: _Toc53949195] 响应文件的递交
[bookmark: _Toc53918825][bookmark: _Toc53949196][bookmark: _Toc53945799][bookmark: _Toc53948354][bookmark: _Toc53936534][bookmark: _Toc54280809][bookmark: _Toc54279957][bookmark: _Toc53939598][bookmark: _Toc145499754][bookmark: _Toc53948775][bookmark: _Toc54281235][bookmark: _Toc54280383]20.响应文件的密封与标记
20.1响应文件均须左侧装订，装订须牢固不易拆散或换页，不得采用活页方式装订。
20.2响应文件应用密封袋（箱）进行包装，袋（箱）开口处应用密封条进行密封并在骑缝处加盖响应单位公章，密封条由响应单位自行制作。未密封或密封不符合采购文件规定的响应文件将不予以签收。
20.3响应文件正副本和U盘（光盘）可一起包装密封。
[bookmark: _Toc53948355][bookmark: _Toc54281236][bookmark: _Toc54280384][bookmark: _Toc53936535][bookmark: _Toc54279958][bookmark: _Toc53918826][bookmark: _Toc53949197][bookmark: _Toc54280810][bookmark: _Toc53945800][bookmark: _Toc53948776][bookmark: _Toc145499755][bookmark: _Toc53939599]21.响应截止时间
21.1响应单位应按《响应单位须知前附表》第14项说明的时间和地址，或根据本第19条规定所推迟的截止时间递交响应文件。
21.2采购人在本《响应单位须知前附表》第14项规定的响应截止时间，或根据本第19条规定所推迟的截止时间以后收到的任何响应文件，将予以拒收并原封退还响应单位。
[bookmark: _Toc53948357][bookmark: _Toc53918828][bookmark: _Toc54280812][bookmark: _Toc53949199][bookmark: _Toc54281238][bookmark: _Toc54280386][bookmark: _Toc53936537][bookmark: _Toc54279960][bookmark: _Toc53939601][bookmark: _Toc145499757][bookmark: _Toc53948778][bookmark: _Toc53945802]22.响应文件的更改与撤回
22.1在响应文件递交截止时间之前，响应单位可以对已递交的响应文件进行修改或撤回。线上完成递交文件的，不允许更改或撤回。
22.2在响应文件递交截止时间后，响应单位不得要求更改或撤回其响应文件。响应单位若撤回响应文件，其响应担保将不予以退还。
[bookmark: _Toc53949200][bookmark: _Toc53918829][bookmark: _Toc53945803][bookmark: _Toc53936538][bookmark: _Toc53939602][bookmark: _Toc54280813][bookmark: _Toc145499758][bookmark: _Toc284135592][bookmark: _Toc54279961][bookmark: _Toc54281239][bookmark: _Toc53948779][bookmark: _Toc54280387][bookmark: _Toc53948358]第五章  响应文件开启与评审
[bookmark: _Toc53948780][bookmark: _Toc53939603][bookmark: _Toc53945804][bookmark: _Toc54280814][bookmark: _Toc54281240][bookmark: _Toc54279962][bookmark: _Toc53936539][bookmark: _Toc53949201][bookmark: _Toc54280388][bookmark: _Toc145499759][bookmark: _Toc53918830][bookmark: _Toc53948359]23.开启响应文件
23.1采购人将按《响应单位须知前附表》第15项规定的时间和方式，对所有按时递交并已签收的响应文件进行开启响应文件。响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
23.1.1逾期未完成响应的或者未按要求递交的；
23.1.2未按采购文件要求编制的。
23.2开启响应文件形式为非公开式开启响应文件，由采购人自行主持并邀请有关部门参加，响应单位不参加开启响应文件会。
23.3开启响应文件采取线上开启响应文件方式，采购人进行开启响应文件操作，并核查响应文件的签署、内容、格式等有关情况，以确定其完备性。
23.4采购人应做好开启响应文件会议的记录并经参会的有关部门核查人签字后存档备查。
[bookmark: _Toc101076036][bookmark: _Toc101986492][bookmark: _Toc100928434][bookmark: _Toc101074639][bookmark: _Toc100508619][bookmark: _Toc101598037][bookmark: _Toc101075791][bookmark: _Toc100928656][bookmark: _Toc101064273][bookmark: _Toc101074421][bookmark: _Toc100511826][bookmark: _Toc100928212][bookmark: _Toc145499762][bookmark: _Toc98988363][bookmark: _Toc99114431][bookmark: _Toc99114796][bookmark: _Toc99076434][bookmark: _Toc99075824][bookmark: _Toc99075245][bookmark: _Toc99076145]24.评审、谈判、确定成交
[bookmark: _Toc99076435][bookmark: _Toc54280391][bookmark: _Toc99114797][bookmark: _Toc54279965][bookmark: _Toc53945807][bookmark: _Toc53939606][bookmark: _Toc53948362][bookmark: _Toc99075246][bookmark: _Toc99114432][bookmark: _Toc99075825][bookmark: _Toc53936542][bookmark: _Toc53918833][bookmark: _Toc54280817][bookmark: _Toc98988364][bookmark: _Toc53948783][bookmark: _Toc54281243][bookmark: _Toc99076146][bookmark: _Toc53949204]24.1评审方法采用综合评分法。评审程序和评审方法详见附件一。
24.2依据上评述评审方法，采购人评审小组将对响应文件进行初步评审，并要求响应单位对报价进行澄清或补正，经过采购人评审小组比较分析，进行综合评分，并推荐出谈判候选人。
24.3谈判采取现场或视频会议方式进行，响应单位的法定代表人或其授权代理人应携带法定代表人证明文件或授权委托书和本人的身份证的原件与复印件各1份准时参会，并在需确认的资料上签字；采取视频会议方式的，签字、盖章原件须邮寄到采购人指定地址。
24.4采购人评审小组与谈判候选人进行谈判后，响应单位在线下进行二次报价作为最终报价。
24.5采购人评审小组编制和提交评审报告，并将评审报告和拟定成交结果上报主管领导审批确定成交结果。
[bookmark: _Toc284135593][bookmark: _Toc53939609][bookmark: _Toc54279968][bookmark: _Toc54281246][bookmark: _Toc53918836][bookmark: _Toc54280820][bookmark: _Toc53948786][bookmark: _Toc53945810][bookmark: _Toc145499763][bookmark: _Toc53948365][bookmark: _Toc53936545][bookmark: _Toc54280394][bookmark: _Toc53949207]第六章  合同的授予
[bookmark: _Toc53949208][bookmark: _Toc99076150][bookmark: _Toc100928658][bookmark: _Toc101064275][bookmark: _Toc54280821][bookmark: _Toc53945811][bookmark: _Toc101075793][bookmark: _Toc53939610][bookmark: _Toc99114436][bookmark: _Toc145499764][bookmark: _Toc101074423][bookmark: _Toc100511829][bookmark: _Toc101986494][bookmark: _Toc99076439][bookmark: _Toc101076038][bookmark: _Toc99075829][bookmark: _Toc53918837][bookmark: _Toc101598039][bookmark: _Toc53948366][bookmark: _Toc54279969][bookmark: _Toc54280395][bookmark: _Toc54281247][bookmark: _Toc100508622][bookmark: _Toc53948787][bookmark: _Toc99075250][bookmark: _Toc99114801][bookmark: _Toc98988368][bookmark: _Toc101074641][bookmark: _Toc100928214][bookmark: _Toc53936546][bookmark: _Toc100928436][bookmark: _Toc53918839][bookmark: _Toc53939612][bookmark: _Toc53948368][bookmark: _Toc54280823][bookmark: _Toc54280397][bookmark: _Toc53936548][bookmark: _Toc54281249][bookmark: _Toc54279971][bookmark: _Toc53948789][bookmark: _Toc53949210][bookmark: _Toc53945813]25.成交通知书
25.1成交结果确定后，采购人即向成交单位发出“成交通知书”，确认其响应文件已被接受，发出时间不超过响应有效期。
25.2采购人在发出成交通知书的同时通知所有未成交的响应单位领回相应响应保证金或响应保函。
26.合同授予的条件
26.1本合同将授予资格复审合格、响应文件合规、综合评分第一的响应单位。采购人不承诺将本合同授予给最低报价的响应单位。
26.2如果排名第一的响应单位主动放弃其合同授予资格或因未遵循采购文件的要求被采购人取消其合同授予资格，则由排名第二的响应单位获得合同授予资格，以此类推，直至排名第三的响应单位获得合同授予资格。如果前三名均放弃合同授予资格或被采购人取消合同授予资格，采购人则应重新组织采购。
26.3如拟成交单位存在不平衡报价，在合同签订前采购人可要求拟成交单位把单价调整至合理水平。
[bookmark: _Toc54279972][bookmark: _Toc53939613][bookmark: _Toc54281250][bookmark: _Toc54280398][bookmark: _Toc53936549][bookmark: _Toc53918840][bookmark: _Toc53948790][bookmark: _Toc53948369][bookmark: _Toc53945814][bookmark: _Toc54280824][bookmark: _Toc53949211][bookmark: _Toc145499766]27.履约担保
27.1成交单位在签订合同协议书时，应按《响应单位须知前附表》第17项规定，向采购人提交履约担保。
[bookmark: _Toc53945815][bookmark: _Toc53918841][bookmark: _Toc53936550][bookmark: _Toc53949212][bookmark: _Toc145499767][bookmark: _Toc53948370][bookmark: _Toc54280825][bookmark: _Toc54279973][bookmark: _Toc54281251][bookmark: _Toc53948791][bookmark: _Toc54280399][bookmark: _Toc53939614]28.合同协议书的签署
28.1成交单位应在《响应单位须知前附表》第18项规定的时间内，与采购人签订合同协议书。
28.2合同协议书经签约双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效，但在合同协议书中约定合同生效期限或条件的除外。
28.3如果成交单位未能遵守本《响应单位须知前附表》18项或本章第27条的规定，采购人则可宣布其成交结果无效，并没收其响应担保金。在此情况下，可将合同授予下一个预期的成交单位或者按照有关规定重新组织采购。
[bookmark: _Toc145499768][bookmark: _Toc54281253][bookmark: _Toc53949213][bookmark: _Toc53945816][bookmark: _Toc53936551][bookmark: _Toc54279975][bookmark: _Toc53948371][bookmark: _Toc54280827][bookmark: _Toc53918842][bookmark: _Toc54280401][bookmark: _Toc53948792][bookmark: _Toc53939615]29.不正当竞争与纪律监督
29.1响应单位在采购过程中严禁互相串通、结盟，损害采购的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他响应单位参与正当采购活动。
29.2响应单位严禁使用非法手段查询采购底价或其他响应单位文件，泄漏响应文件、哄抬价格损害采购人利益。
29.3响应单位严禁利用非法手段骗取成交，伪造借用营业执照、企业资质证书、安全许可证等非法行为。
29.4如发现响应单位有上述不正当竞争行为，将取消其响应资格或成交资格，已进场开工的责令停工退场，赔偿公司的经济损失，列入中建路桥不合格协力队伍名录。同时，该响应单位及其法定代表人（负责人）无论用何种名义、重新注册公司或挂靠的任何单位永久不得参与中建路桥集团范围内组织的采购。
第七章  重新采购和不再采购
30.出现下列特殊情况之一，采购人可重新采购：
（1）响应截止时间止，递交响应文件的响应单位少于三个的；
（2）经评审小组否决全部响应单位的；
（3）评审小组推荐的成交候选人均未能与采购人签订合同协议书的；
（4）超过半数的响应单位报价严重偏离成本价。
31.不再采购
重新采购后响应单位仍出现30条中的情况，采购人可选择不再进行采购。
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建设工程施工劳务分包合同
（海兴盐场特大桥桥梁基础及下部结构施工工程）
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工程名称：【                                  】
甲    方：【                                  】
乙    方：【                                  】
签订时间：【                                  】
签订地点：【                                  】
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1. [bookmark: _Toc175764407]合同协议书
甲方（全称）：中建路桥集团建设发展有限公司
乙方（全称）：                     
[bookmark: A1]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国采购投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，经过友好协商就 邯港高速公路国道G205至黄骅港段项目4分部海兴盐场特大桥桥梁基础及下部结构施工工程劳务分包施工及有关事项协商一致，双方达成如下协议：
1. [bookmark: _Toc175764408][bookmark: _Toc22494][bookmark: _Toc101963470][bookmark: _Toc3651][bookmark: _Toc351203481][bookmark: _Toc8865][bookmark: _Toc17748][bookmark: _Toc2334][bookmark: _Toc21439][bookmark: _Toc1550][bookmark: _Toc30819][bookmark: _Toc101357394][bookmark: _Toc23003][bookmark: _Toc483][bookmark: _Toc28202][bookmark: _Toc13150][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc2199][bookmark: _Toc21610][bookmark: _Toc32083][bookmark: _Toc4246][bookmark: _Toc8611]分包工程概况
0. [bookmark: _Toc101357395]工程名称： 邯港高速公路国道G205至黄骅港段项目4分部 
0. [bookmark: _Toc101357396]工程地点：  沧州市海兴县   
0. [bookmark: _Toc101357397]工程承包范围： 海兴盐场特大桥范围内109-129#桥墩基础及下部结构等施工内容，具体内容详见施工图纸及施工方案。
（1）建设单位或甲方要求新增或减少的工作内容。
（2）根据施工图、施工相关规范及施工技术方案所列的、隐含的、可以合理推断出的或按照惯例应由乙方完成的工作内容。
（3）建设单位或甲方指定的其它需乙方单位配合的工作内容。
0. [bookmark: _Toc101357398]工作界面划分： 海兴盐场特大桥范围内109-129#桥墩基础及下部结构等施工内容，具体内容详见施工图纸及施工方案。
0. [bookmark: _Toc101357399]工程承包方式：包劳务、包低值易耗的小型机具、包辅材、包工期、包质量、包安全、包生态环保、包绿色文明施工。
1.6如乙方在工期、质量、安全生产、文明施工、环境保护、项目管理等任何一方面不能满足建设单位或甲方要求的，甲方均可调整乙方承包范围直至终止合同，乙方不得提出任何异议和赔偿要求。
1.7施工范围及数量为暂定，实际施工过程中甲方可以根据实际施工情况增加或减少乙方的施工内容，乙方必须按照甲方的指令进行施工，确保现场施工进度。
1. [bookmark: _Toc9023][bookmark: _Toc21139][bookmark: _Toc7679][bookmark: _Toc6989][bookmark: _Toc30729][bookmark: _Toc175764409][bookmark: _Toc101357400][bookmark: _Toc17751][bookmark: _Toc28749][bookmark: _Toc2814][bookmark: _Toc22403][bookmark: _Toc30497][bookmark: _Toc351203482][bookmark: _Toc16056][bookmark: _Toc23847][bookmark: _Toc32244][bookmark: _Toc15598][bookmark: _Toc19204][bookmark: _Toc4429][bookmark: _Toc101963471][bookmark: _Toc12274][bookmark: _Toc15812]合同工期
1.  计划开工日期：  ****  年 ** 月 ** 日，计划竣工日期：  ****  年 ** 月 ** 日，工期总日历天数：  ****  天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
1. 具体开工日期以甲方通知为准，除合同另有约定外，工期总日历天数不变，乙方必须根据现场实际情况及工作量做好施工组织安排。
1. [bookmark: _Toc29682][bookmark: _Toc32101][bookmark: _Toc26290][bookmark: _Toc29395][bookmark: _Toc6170][bookmark: _Toc27860][bookmark: _Toc6608][bookmark: _Toc101963472][bookmark: _Toc28108][bookmark: _Toc101357401][bookmark: _Toc25651][bookmark: _Toc21496][bookmark: _Toc351203483][bookmark: _Toc2743][bookmark: _Toc597][bookmark: _Toc19634][bookmark: _Toc25527][bookmark: _Toc30195][bookmark: _Toc23602][bookmark: _Toc30379][bookmark: _Toc21182][bookmark: _Toc175764410]质量标准
分包工程质量标准：  合格  。
本工程创优标准：   无    。
1. [bookmark: _Toc101963473][bookmark: _Toc175764411]安全文明创优标准
本分包工程安全文明创优标准：  不发生重大安全生产责任事故 。
1. [bookmark: _Toc10293][bookmark: _Toc11484][bookmark: _Toc27005][bookmark: _Toc101963474][bookmark: _Toc27322][bookmark: _Toc16273][bookmark: _Toc28916][bookmark: _Toc18203][bookmark: _Toc31427][bookmark: _Toc17121][bookmark: _Toc101357402][bookmark: _Toc16953][bookmark: _Toc26631][bookmark: _Toc3][bookmark: _Toc28621][bookmark: _Toc30832][bookmark: _Toc351203484][bookmark: _Toc20783][bookmark: _Toc13344][bookmark: _Toc26069][bookmark: _Toc9320][bookmark: _Toc175764412]签约合同价与合同价格形式	
4. [bookmark: _Toc101357404]签约合同价暂定为：         
不含增值税造价：¥   *****  元（人民币大写：  *****  元），
增值税：¥   *****  元（人民币大写：  *****  元），
含增值税合同暂定总价：¥   *****  元（人民币大写：  *****  元）。
其中：
（1） 人工费（不含增值税）：¥   *****  元（人民币大写：  *****  元）。
（2）暂估价：¥  / 元（人民币大写： / 元）。（如有）
（3）安全生产费用金额（不含增值税）：¥   *****  元（人民币大写：  *****  元）。
4. [bookmark: _Toc101357403][bookmark: _Toc101357405]合同价格形式：本合同采用  固定单价合同 /固定总价合同/其他                  。
4. 合同价格明细：具体内容详见附件1：《工程量清单计价表》。
1. [bookmark: _Toc29755][bookmark: _Toc20921][bookmark: _Toc101357408][bookmark: _Toc14963][bookmark: _Toc28291][bookmark: _Toc22154][bookmark: _Toc101963475][bookmark: _Toc23654][bookmark: _Toc25495][bookmark: _Toc9869][bookmark: _Toc175764413][bookmark: _Toc17689][bookmark: _Toc22266][bookmark: _Toc19489][bookmark: _Toc2970][bookmark: _Toc15277][bookmark: _Toc5608][bookmark: _Toc30646][bookmark: _Toc6380][bookmark: _Toc3612][bookmark: _Toc14778]乙方纳税资格和资质
5. 乙方纳税义务人的纳税资格：一般纳税人/小规模纳税人/其他。
5. 乙方提供的票据是：增值税专用发票，增值税普通发票。
5. 增值税率是： 9 %，能抵扣，不能抵扣。
5. 营业执照，统一社会信用代码：    *****             ，
营业期限：    *****             。
5. 安全生产许可证，证书编号：    *****             ，
有效期：  ****  年 ** 月 ** 日至  ****  年 ** 月 ** 日。
5. 劳务分包资质证书，证书编号：    *****             ，
有效期：  ****  年 ** 月 ** 日至  ****  年 ** 月 ** 日，
资质类别及等级：    *****             。
1. [bookmark: _Toc27449][bookmark: _Toc28072][bookmark: _Toc22660][bookmark: _Toc22777][bookmark: _Toc101357409][bookmark: _Toc29628][bookmark: _Toc9261][bookmark: _Toc12262][bookmark: _Toc23875][bookmark: _Toc175764414][bookmark: _Toc16785][bookmark: _Toc15232][bookmark: _Toc101963476][bookmark: _Toc3435][bookmark: _Toc18826][bookmark: _Toc25496][bookmark: _Toc28845][bookmark: _Toc28027][bookmark: _Toc7942][bookmark: _Toc19050][bookmark: _Toc21117]项目经理
6. 甲方项目经理：  *****  ，身份证号码    *****             ，联系电话：   *****    。甲方项目经理代表甲方负责现场管理，但无权单独处理合同调价、付款、结算、借款、担保、融投资及除本合同外经济合同的签订事项，也无权变更或解除分包合同。甲方项目部及项目经理权限具体详见《项目部合规权限告知书》。
6. 乙方项目经理：  *****  ，身份证号码    *****         ，联系电话：    *****         。乙方项目经理应是乙方正式聘用的员工，必须持有授权委托书，代表乙方履行合同，负责施工管理、签署任何文件、处理与工程有关的所有事务等，乙方承担乙方项目经理行为的全部法律后果。
1. [bookmark: _Toc175764415][bookmark: _Toc101963477]签订时间及地点
本合同于  ****  年 ** 月 ** 日签订。
合同订立地点： 河北省石家庄市桥西区建设南大街70号 。
1. [bookmark: _Toc175764416]补充协议
1.无论分包过程结算是否超过合同额，当合同清单外新增工作内容超出原合同价款的5%时，双方须及时签订补充协议，否则新增工作内容暂不予计量，直至完成补充协议的签订。
2.合同未尽事宜，合同双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
1. [bookmark: _Toc175764417]合同签约形式
本合同签约形式适用第  2  条。
1.双方同意以电子签章的方式签署本合同。乙方确保在电子签章平台注册时，使用的企业信息和个人相关信息真实有效，并且自觉遵守国家法律法规和甲方在该平台的合同签约流程。本合同自双方加盖电子签章之日起生效。合同生效后，双方均可对本合同进行查阅、下载、打印。下载、打印后的合同可以与平台中的电子合同进行比对，如有不同，以平台中的电子合同为准。甲乙双方使用电子签章方式签署的合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使用不当给甲方造成损失，乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。
2.双方同意通过加盖物理印章的方式签署本合同，合同自双方盖章后生效，完成合同约定的全部内容，经验收合格且保修期满后即告终止。合同壹式 陆  份，甲方执 伍 份，乙方执 壹 份。
	甲方：中建路桥集团建设发展有限公司
（合同专用章）
	乙方：
（合同专用章或公章）

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	或
	或

	委托代理人（签字）：
	委托代理人（签字）：

	纳税人识别号：91130100699210510L
	纳税人识别号：    *****              

	地址：河北省石家庄市新石北路362号1号楼5层
	地址：    *****             

	电话：0311-66537383
	电话：    *****             

	开户银行：河北银行槐安路支行
	开户银行：    *****             

	银行账号：622012013000000258
	银行账号：    *****             

	联系人：    *****             
	开户银行行号：    *****             

	联系电话：    *****             
	联系人：    *****             

	
	联系电话：    *****             


[bookmark: _Toc101357414][bookmark: _Toc25679][bookmark: _Toc30455][bookmark: _Toc6057][bookmark: _Toc20750][bookmark: _Toc21478][bookmark: _Toc29121][bookmark: _Toc14254][bookmark: _Toc9997][bookmark: _Toc47][bookmark: _Toc5545][bookmark: _Toc22648][bookmark: _Toc10193][bookmark: _Toc29921][bookmark: _Toc30871][bookmark: _Toc6860][bookmark: _Toc101963481][bookmark: _Toc18153][bookmark: _Toc20736][bookmark: _Toc7477]
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[bookmark: _Toc175764418]第二部分 通用合同条款
1. [bookmark: _Toc303538972][bookmark: _Toc303538974][bookmark: _Toc303538973][bookmark: _Toc303538976][bookmark: _Toc303538975][bookmark: _Toc2869][bookmark: _Toc175764419][bookmark: _Toc13130][bookmark: _Toc101357415][bookmark: _Toc14272][bookmark: _Toc23392][bookmark: _Toc17580][bookmark: _Toc29619][bookmark: _Toc17620][bookmark: _Toc7886][bookmark: _Toc26284][bookmark: _Toc11140][bookmark: _Toc15310][bookmark: _Toc10833][bookmark: _Toc101963482][bookmark: _Toc3750][bookmark: _Toc32658]词语解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义：
0. 总承包合同：指建设单位和甲方双方共同签署的施工总承包合同。
0. 本分包合同：指甲方和乙方双方共同签署本分包工程的施工合同。
0. 建设单位：是指在总承包合同中与甲方订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。
0. 甲方：是指在总承包合同中与建设单位订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。
0. 乙方：是指在本分包合同中与甲方订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。
0. 监理单位：指建设单位聘请的整体工程的监理单位。
0. 甲方项目经理：指甲方在本分包合同中指定的负责施工管理、履行总承包合同及本分包合同的代表。
0. 乙方项目经理：指由乙方在本分包合同中指定的负责施工管理和履行合同的代表。
0. 整体工程：指甲方与建设单位签订的总承包合同中约定由甲方负责实施、竣工和修补质量缺陷的有关工程。
0. 本分包工程：指乙方按本分包合同约定负责实施、完工和修补质量缺陷的整体工程内的有关工程。
0. 图纸：指包含在本分包合同中的工程图纸，以及由甲方按本分包合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
0. 日、天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
0. 缺陷责任期：是指甲方预留工程质量保证金以保证乙方履行第20.1条约定的缺陷责任的期限。
0. 质量保修期：是指乙方按照合同第20.2条约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限。
0. 实名制管理：指利用实名制信息管理系统，采集建设工程项目人员身份信息、居住信息、劳动关系、工资发放、考勤信息、工作经历、良好行为及不良行为、执业证书、安全培训证书等基本信息，建立现场人员的信息档案，对建设工程项目人员进行组织化、信息化管理的制度。
1. [bookmark: _Toc15530][bookmark: _Toc175764420][bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc1668][bookmark: _Toc14170][bookmark: _Toc11909][bookmark: _Toc2269][bookmark: _Toc23135][bookmark: _Toc27924][bookmark: _Toc29050][bookmark: _Toc13230][bookmark: _Toc25260][bookmark: _Toc25557][bookmark: _Toc9151][bookmark: _Toc31420][bookmark: _Toc101963483][bookmark: _Toc101357416]适用法律法规
1. [bookmark: A2]适用于合同的法律包括中华人民共和国正式颁布实施的法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1. 如在合同有效期内，颁布新的法律法规或修订了原有法律法规，则此后继的法律法规将自动适用于本合同。
1. [bookmark: _Toc101357417][bookmark: _Toc175764421][bookmark: _Toc101963484][bookmark: _Toc9473][bookmark: _Toc31847][bookmark: _Toc6632][bookmark: _Toc15005][bookmark: _Toc13199][bookmark: _Toc9548][bookmark: _Toc19987][bookmark: _Toc24914][bookmark: _Toc8612][bookmark: _Toc7548][bookmark: _Toc22228][bookmark: _Toc26613][bookmark: _Toc18612][bookmark: _Toc1257]标准和规范
2. 本分包工程适用现行国家、行业和工程所在地市规范、标准和规程。所采用的标准与规范应满足施工图纸、设计单位的要求；满足国家、地方、行业颁布以及后续颁布的规范、标准、规程；满足国家、地方颁布实施的有关法律、法规、文件等。上述图纸、标准、规范、规程若有不一致或矛盾之处，按较为严格标准执行。
2. 构成合同文件的任何内容与国家、行业和工程所在地市现行规范、规程和标准出现矛盾时，乙方应书面要求甲方予以澄清，除非甲方有特别指令，乙方应按其中要求最严格的标准执行。
2. 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本分包工程应按技术标准和要求以及国家、行业和工程所在地市现行规范、标准和规程最新版本执行。
1. [bookmark: _Toc101963485][bookmark: _Toc101357418][bookmark: _Toc175764422]合同文件组成及解释顺序
3. 除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1） 合同协议书；
（2） 中标通知书（如有）；
（3） 专用合同条款及承诺书等合同附件；
（4） 通用合同条款；
（5） 标准、规范及有关技术标准和要求；
（6） 施工图纸、施工组织设计或施工方案；
（7） 已标价的工程量清单；
（8） 往来资料及函件；
（9） 采购文件及补遗文件（如有）；
（10） 甲方现场管理制度及要求；
（11） 响应文件及附件；
（12） 与本合同有关的其他文件。
3. 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均为合同文件的组成部分。
3. 上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
3. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。本合同约定解释合同文件的优先顺序同上述排列次序，在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件根据其性质确定优先解释顺序。当合同文件与工程规范、技术要求不一致时，应以要求较高的标准执行。
1. [bookmark: _Toc8737][bookmark: _Toc10197][bookmark: _Toc26319][bookmark: _Toc32415][bookmark: _Toc2101][bookmark: _Toc28671][bookmark: _Toc10762][bookmark: _Toc494][bookmark: _Toc23198][bookmark: _Toc5199][bookmark: _Toc24763][bookmark: _Toc101357419][bookmark: _Toc175764423][bookmark: _Toc12825][bookmark: _Toc3330][bookmark: _Toc24518][bookmark: _Toc101963486]甲方工作
4. 负责将电源配送至一、二级电箱及线路装配。
4. 代表甲方行使本合同权利、履行本合同义务的机构是其成立的项目部，负责人为项目经理，代表甲方行使本合同的约定责任。对乙方不服从现场管理或有其他违约行为，项目经理可下达整改、处罚通知、追究违约责任。甲方可以变更或撤销关于项目经理的委派，对于变更或撤销后原项目经理发出的指令或签字等往来文件，不作为甲方对乙方的确认或承诺。涉及项目部及其管理人员无权办理的相关事项，任何形式的签字、盖章均无效，甲方不承担相应责任。项目部公章为公司授权在施工管理过程中使用的印章，该枚印章授权使用范围仅为项目往来函件、洽谈变更（同业主方）等履约过程中的文件，不包括签署任何合同及补充协议、任何经济性协议、任何经济性承诺、开具收款收据、办理结算等事项。
4. 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量、试验等工作的控制、监督、检查和验收。
4. 甲方应按专用合同条款的约定向乙方提供图纸，并根据本分包工程进度计划组织图纸会审和技术交底。甲方可以随时根据现场实际情况对施工图纸进行补充和变更、对工艺工序和施工方案以及进度计划进行调整、对乙方施工条件作出改变等，乙方应执行以上指示，并受其约束。
4. 负责整个施工现场的管理工作，负责定期组织召开生产例会，协调乙方与现场其它分包商、施工工序之间的关系。
4. 甲方认为乙方管理人员（包括乙方项目经理、现场负责人及其他管理人员）不能按照合同约定履行职责或义务的，可以要求乙方无条件进行撤换，并委派新的管理人员接替。
4. 如果乙方在本工程质量、进度、安全、现场管理等方面满足不了建设单位、甲方的要求时，甲方可将分包合同范围内的工作承包给其它分包单位，其所需费用应由乙方承担，并从其应结款项扣除；如其应结款项不足以承担所需费用，则超出部分可由其履约担保金中扣回，如履约担保金仍不能满足所需费用超出部分，甲方保留其他追索权。
4. 如果乙方不服从甲方现场管理人员指挥、不按操作规程作业、有明显拖延工期倾向且无有效的安全、质量、进度保证措施及整改措施时，甲方可单方面解除合同，并保留对乙方追索的权利，乙方不得因解除合同向甲方提出任何索赔。由此对甲方造成其他损失的，甲方保留追索权。
4. 甲方负责整体工程安全文明施工和环境保护工作，对乙方的绿色施工管理工作进行指导和监督，督促乙方遵守关于大气污染和绿色施工的相关管理规定，对施工现场范围内各乙方的绿色施工进行统筹管理。
4. 负责组织分部工程、本分包工程的交（竣）工验收工作。
4. 负责统一安排工程档案资料的收集、整理及交工验收。
4. 负责健全农民工管理体系，甲方监督乙方依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行合同内容，建立职工花名册并办理劳动备案；全面实行农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，实现信息化实名制管理；加强对乙方劳动用工和工资发放的监督管理，在工程项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。
4. 负责对农民工的进场安全教育，并积极组织相关考试，按照管理要求将教育情况、考试情况录入劳务实名制管理平台。
4. 负责建立健全项目后勤管理相关制度，做好包括乙方办公区、工人生活区的物业化管理制度、流程及标准。甲方可进行过程中的检查、督办整改，并根据具体情况予以处罚。乙方未遵守相关制度规定或不满足属地政府、办事处等有关部门的要求，引发的不良后果及给甲方造成的损失由乙方承担。
4. 负责核实乙方现场实际投入本工程项目（工序）的主要管理人员、技术人员的配备是否与合同约定相符，并对主要管理人员、技术人员的出勤状况进行考核。
4. 负责做好材料消耗数量管理，对乙方使用的材料消耗进行对比分析，按合同规定对乙方进行扣款。
4. 负责核实乙方现场实际投入本工程项目（工序）的主要机械设备的规格、数量、进退场时间是否与合同约定相符。
4. 做好机械设备管理工作，对乙方进场的机械设备进行验收并登记造册，监督乙方对租赁机械设备费用的及时支付。
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5. 乙方应为完成本分包工程而设置合理可行的现场组织机构，并委派具备相应岗位资格的管理人员，进场前应将管理人员的资料报甲方备案。除非获得甲方书面同意，乙方不得更换或撤回主要管理人员（现场负责人、技术负责人、安全负责人等）。在合同签订时，乙方应提供项目现场代表、技术负责人、质量负责人、安全负责人的劳动合同、养老保险及工资发放凭证，同时提供身份证复印件（双面复印）及岗位证书复印件，其中养老保险及工资发放凭证在合同履行期间每季度提供一次且确保真实、有效，直至合同履行完成，否则，甲方可以单方解除合同。
5. 乙方使用专用合同条款中约定的电子邮箱或联系地址收发与本分包工程有关的电子文件和书面文件，电子文件与书面文件具有相同的法律效力，电子文件投递至甲方服务器系统时生效，书面文件寄出后的第三个工作日或收件人实际签收日（以先到的时间为准）视为送达，选择直接送达的，则递交时视为送达。乙方电子邮箱或联系地址发生变更的，应在变更发生后5日内以书面形式加盖与本分包合同一致的印章通知甲方，未书面通知甲方的，视为原电子邮箱和联系地址继续有效，由此造成的任何损失由乙方承担。
5. 在甲方的总体部署下，负责编制本分包工程的施工组织设计，包括各项保证工期、质量、安全的措施以及冬雨季施工措施，按照经甲方批准的本分包工程施工组织设计及甲方根据本合同发出的指令要求组织施工，未经甲方同意不得擅自更改施工方案及工艺。乙方施工组织应该符合项目整体施工组织计划的要求，涉及与其他分包工程交叉作业的工作，应采用甲方认可的合理工序进行搭接。
5. 乙方有义务审查并识别分包工程的设计图纸或工程建设标准、技术要求中存在的错误、遗漏、矛盾或其他缺陷，并及时通知甲方，根据甲方指令决定下一步施工安排。因乙方未能识别或识别后未及时通知导致返工或导致安全、质量等问题造成其他经济损失的，由乙方负责无偿整改恢复并承担其他经济损失，工期不予顺延。
5. 乙方应在本合同签订后3天内向甲方项目经理部提交分包工程总体进度计划，并按甲方的具体要求提交年度、季度、月度、周工程进度计划。如乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。
5. 乙方应编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括分包作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经甲方批准后实施。乙方应当组织具有相应资格证书和符合本合同分包作业要求的分包作业人员投入工作。未经甲方书面准许，乙方不得擅自调整和撤走进驻工地人员。私自调整进驻工地人员，所导致的经济损失由乙方负责。
5. 甲方提供的图纸和文件，未经甲方同意，乙方不得为本合同履约以外的目的，泄露给他人或公开发表与引用，乙方施工完毕需将纸质图纸完整交回甲方。未经甲方书面同意，乙方不得为了本合同履约以外的目的而复制、使用上述文件或将之转让、泄露给任何第三方。乙方应负责分包工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。
5. 乙方应对甲方的技术交底（含技术交底图纸）进行认真审核与校对，当发生下列各项情况之一时，乙方应立即以书面形式报告甲方工程部门进行确认，待甲方确认可后，方可进行施工。由于乙方未对所承担工程项目（工序）的技术交底（含技术交底图纸）进行认真的审核和校对，造成甲方损失的，由乙方承担全部责任并承担返工费用。
7. 技术交底（含技术交底图纸）与工程实际不符，如施工位置、地质、设计高程及技术交底图纸、技术交底所标明的设计数据、施工要求与实际不符；
7. 技术交底（含技术交底图纸）表示不明确或有遗漏、错误、图纸与文字说明不符，工程数量有误等；
7. 技术交底（含技术交底图纸）中的常识性错误。
5. 乙方承担复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用，乙方负责按甲方要求，收集、整理、编制本分包工程的中间交工资料、竣工资料及竣工图,并在甲方规定的时间内提交。
5. 负责本工程除甲方以外的测量、放线、监测工作，负责对本工程的基准坐标点、高程点、沉降及位移观测点的保护工作，确保不被破坏，并且确保所施工工程结构定位、标高、几何尺寸等的准确性，因施工偏差而造成的其他分包工程的返工、返修，其费用由乙方承担，甲方可以在未得到乙方书面确认的前提下从乙方结算价款中直接扣除。并为自带的全站仪、经纬仪、水准仪、激光铅垂仪、尺等测量仪器向甲方提供检测合格的报告加盖乙方公章的复印件一份，并在检测有效期内使用，费用自理，同时乙方必须配备必要的测量人员。施工控制网点丢失或损坏的，乙方应及时修复并承担费用。
5. 负责提供除本合同约定甲方提供资源和服务以外的所有实施本工程所必须的资源。负责随时接受建设单位、监理及甲方的监督检查和指导，并为其日常检查查验提供便利和安全条件。
5. 乙方必须在进行中间验收前24小时以书面形式通知甲方进行验收，未经甲方同意不得进入下道工序施工，由于未报验导致的一切损失和责任由乙方承担。乙方按本合同规定完成合同内全部工作后，向甲方提出竣工验收要求，竣工验收按国家规定程序及甲方的要求办理。
5. 乙方应严格执行样板（首件制）制度，样板（首件制）验收合格后方可进行大面积施工。
5. 负责现场数据资料的编写。必须指定专人配合甲方进行本工程所须的一切试验检测工作（含第三方见证试验），配合甲方进行和完成承包工程所需的所有甲方、建设单位、有关政府部门/单位要求的各种试验工作。
5. ①如由甲方提供宿舍的，乙方负责甲方提供宿舍内设施的维护和维修，费用包含在综合单价内。水费、电费、水电表安装费用由乙方承担。工人退场后，应及时向甲方退宿舍；并确保宿舍内电器、空调、插座、电线线路、遥控、开关、床、吊顶等完好可用，宿舍卫生需打扫干净。若上述设备设施损坏，维修费用由乙方承担，在付款时直接自乙方的应得款项中扣除；宿舍卫生打扫不干净，按照每间宿舍100元扣款。并保证办公生活区满足消防要求。②乙方自身办公、住宿、饮食由乙方自行负责，包括但不限于房屋、办公及生活设施、卫生设施、水电费、第二场地租赁费、其它临时设施费、灭火器和生活垃圾清运费等。但必须服从甲方管理，达到甲方的安全文明施工要求。
5. 施工过程中乙方应按甲方要求对施工现场临时设施、工作面、工人生活区、现场内外临时道路等进行清理，保证施工场地每日场容整洁，对模板（清理干净，长期不用的涂刷隔离剂）、周转料具等分类整理、码放，建筑垃圾和材料运至甲方指定堆放地点，并承担相关费用。若乙方未做到或无故拖延，甲方将委托他人代为清理，清理产生的费用由乙方承担，在付款时直接自乙方的应得款项中扣除。无条件配合甲方现场施工观摩、上级检查、质量验收工作，若因乙方劳动力不足，甲方另行委派其他队伍清理乙方场地，相关费用由乙方承担，从结算价款中扣除。
5. 乙方应合理组织现场施工生产，充分利用已有机械设备、脚手架、临时道路、水电设施、消防设施及其他生产及安全设施，确保在甲方要求的时间内完成分包工作。若因乙方自身原因，造成已有设备和设施拆除后仍有剩余工作内容未完的，乙方必须另行配备足够的设备和搭建设施，并承担相关费用，保证如期履约。
5. 乙方在接收工作面时，应组织三方交接，做好交接记录。需要上一道工序的分包单位进行质量整改的，应及时提出，未及时提出的，视为移交的上一道工序合格，施工过程中乙方不得向甲方提出质量修复或因此增加费用。
5. 若分包施工涉及工程防渗漏问题，乙方必须采取防渗漏措施，并在施工方案中体现，经甲方审核后实施。若由于乙方分包施工过程管控不严而产生渗漏，由此产生的直接及间接损失均由乙方承担。
5. 乙方应在分包工程完工后 7 日内将所有剩余物料清退出场，移交施工场地，并负责清理本工程项目的标志、污斑、指印、油污和脏污等，达到交工前的清理标准。若因乙方的延误，后续分包单位不能顺利进场施工，甲方将按照实际损失从乙方结算价款中进行追偿。
5. 负责承包范围内工程的成品保护工作直至本工程移交验收，并不得损坏他方的材料、成品及半成品，违反上述工作要求的一切责任和费用均由乙方承担。本分包工程交叉作业区域的成品保护工作由乙方自行协商解决，自行协商无果的，由甲方裁定当事方负责交叉区域的成品保护，当事方应无条件执行。
5. 甲方在最终施工时可能对图纸、技术方案、施工范围和内容，以及进度节点和施工顺序、其他施工条件进行调整，乙方应按甲方要求实施并如期交付，合同价款已考虑所有费用的差异。
5. 负责本分包工程档案资料的编制、整理、组卷并按照专用合同条款中的约定移交甲方。
5. 乙方有义务保管、维护施工范围现场临水、临电、临时消防设施，负责二级以下至施工工作面的配电，同时必须达到甲方的安全文明施工要求，其费用包含在合同单价之内。
5. 如果同一现场内有甲方分包的其它分包商，乙方应无条件为甲方的其它分包商提供合同中所约定的施工资源，其费用已包含在合同价款中，任何情况下均不得调整。
5. 乙方项目经理应按甲方要求准时参加由建设单位、监理单位、甲方（三方中任一方）主持的现场办公例会，并服从于会议决议以及甲方的协调管理。若乙方项目经理无法正常参加会议，需书面委托有相应决策权的代表参加。
5. 负责承包范围内施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线、光缆、文物的保护工作，凡因乙方原因导致施工场地周围建筑物、构筑物和现场内外的各种管线、文物的破坏，乙方应承担相应责任及损失，延误的工期不予顺延。在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及其他有考古、地质研究等价值的物品时，乙方应保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，并按文物管理要求采取妥善保护措施及协调有关事项，有关费用及工期影响按本合同规定执行。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
5. 乙方应遵守当地各级管理机构关于扰民的规定，负责因自身施工不当或违反操作规程等原因引起的扰民和民扰事宜的处理。乙方应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调，将本施工对扰民的影响降到最低限，不能对甲方产生任何负面影响；凡因乙方原因造成的扰民和民扰，其责任和经济损失由乙方承担，乙方并确保甲方免于承担该等责任。必须严格遵守国家及当地省市的法律、法规，服从并执行甲方对现场质量、安全、文明施工、环境保护、施工场地交通、施工噪音、劳动保障等各项制度、规定，并按要求办理有关手续，遵守甲方关于现场管理的相关规定和要求。乙方承担任何因执行上述制度、规定不力或违反上述制度、规定造成的一切损失及责任，并保证甲方免于因乙方过失造成的损失及承担的责任。
5. 本合同签订后乙方须向甲方提交企业营业执照、施工资质证书、施工安全生产许可证等加盖公章的复印件供甲方存档，如在合同期内各项证书发生变更、年审更新等情况，乙方应主动提供更新资料给甲方。乙方须遵守国家及当地省市关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，并已获得政府认定的在本地从事承包工作的资格，有关资料虽经甲方审查，亦不能减免乙方应负的责任。
5. 乙方向甲方提供施工人员名单（外来人员需经当地项目建设行政主管部门外管处备案）及上岗证、操作人员100%持证上岗，特殊工种要100%持证上岗。
5. 乙方未经甲方的书面批准不得做出任何关于本工程宣传报道、竖立标牌、广告及单方面发表技术成果、专利等有关CI及知识产权方面的事宜。
5. 乙方在使用任何材料、甲方设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担，但由于遵照甲方提供的设计或技术标准和要求引起的除外（乙方应在投标阶段充分考虑施工过程存在的专利使用费用,并包含在报价中）。
5. 乙方须承担甲方按照总承包合同需向建设单位承担的有关本工程的责任和义务，乙方应在上述责任和义务涉及的范围内保障和保证甲方免于遭受任何与本合同的履行有关的或因其引起的一切索赔、诉讼、违约金、损失赔偿或其他任何费用。
5. 应保障和保证甲方免于承担由乙方、乙方工人或其雇佣的任何其他人员的任何疏忽造成的损失，及其所属上述人员对于甲方提供的临时工程的任何误用造成的损失，保障和保证甲方免于遭受与上述事宜相关的一切损失、索赔或诉讼。
5. 乙方必须与所招用的农民工依法签订书面劳动合同，确立劳动关系。劳动合同必须明确规定工资支付标准（不低于当地最低工资标准）、支付形式、支付日期和项目名称等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付。劳动合同应不少于一式三份，乙方与施工人员各持一份，剩余一份在乙方进场前提交甲方进行备案。乙方必须每月足额按照应付实际施工人员工资向甲方上报施工人员考勤及其工资表，并对考勤及其工资表真实性负责。因乙方上报资料不齐、虚假等造成不良后果的，乙方除承担费用损失外，对甲方造成信誉、社会、履约等影响的，甲方可随时中止本合同，并保留对乙方的追索权。
5. 乙方必须执行国家和地方关于农民工工资管理的规定，保证农民工工资按月足额发放，不得随意挪用；若乙方擅自挪用农民工工资而引起农民工群体上访等事件，均由乙方负责承担相关法律责任及经济赔偿责任。
5. 乙方进场后立即办理相关手续，如：暂住证、健康证等证件，乙方施工人员应持证上岗；劳动力进场后立即组织其进行入场的“三级教育”和法制教育，使职工做到安全生产，不违章、违纪、违法。
5. 乙方按照专用合同条款的要求配备劳资专管员，为每位进场人员在甲方备案，配合甲方进行农民工实名制的信息化管理；配合甲方完成当地政府相关的各种检查，并提供相应的手续和证件；每月向甲方报送一次加盖乙方公章的施工人员花名册。
5. 乙方对所招用农民工的实名制管理负直接责任。乙方要做到八统一标准：身份证、暂住证、岗位证书、劳动合同书、人员备案证明、花名册、考勤表、工资表统一。签订合同7日内，乙方将实名制资料提交甲方劳务管理人员审核备案，无实名制资料人员严禁进入施工现场。施工过程中乙方应按甲方要求做好实名制资料管理并随时配合甲方检查。
5. 乙方对所招用农民工实名制管理的工资支付负直接责任。不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。乙方应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。书面工资支付台账应当包括乙方名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。乙方在甲方支付每笔工程款后7天内，需将上述资料复印件加盖乙方公章后提交至甲方存档。乙方人员进退场费用、驻地只施工场地的通行费用由乙方承担，甲方不再另行支付费用。
5. 农民工考勤采用手机端云筑劳务APP、刷脸、闸机等多种方式，每日在全国建筑工人实名制管理平台对劳务人员进行考勤，甲方劳务管理员负责监督管理，乙方擅自使用未在全国建筑工人实名制管理平台进行考勤的人员，甲方不予认可，相应后果由乙方承担。
5. 乙方应配备生活区管理员并派专人负责工人生活区保洁工作，费用由乙方承担，按照甲方各项制度要求，对所属员工进行交底培训，对违反制度的人员及现场及时教育改正，如经检查不符合现场管理规定，乙方应限期整改。
5. 乙方要严格执行甲方与国家、地方政府常态化疫情防控要求，制定疫情常态化防控工作方案，建立疫情常态化防控工作体系，配备疫情防控人员，完善疫情防控管理制度。因疫情防控管理产生的相关费用包含在合同单价之内。
5. 乙方应严格遵守环保和文明施工的法律、法规和行业标准规定以及甲方的有关规定，积极开展环保、节能减排、水土保持等相关工作。
5. 乙方应负责办理本合同备案事宜，并支付相应费用。如因乙方合同备案不及时导致乙方无法提供发票或提供的发票无法抵扣甲方已经缴纳的税金、施工手续无法正常办理等问题，造成甲方损失的，乙方应承担给甲方造成的损失。
5. 实际施工过程中甲方可以根据实际施工情况增加或减少乙方的施工内容，乙方必须按照甲方的指令进行施工，确保现场施工进度，并且不得进行任何工期及费用的索赔。
5. 乙方应当积极维护甲方名誉，不得以中建集团、中建xxx局及其下属公司、甲方及甲方关联公司、项目部等名义发布自媒体作品，接受媒体、建设单位、行政机关、司法机关等第三方的采访、调查、问询等，或通过其他形式发表言论。
5. 乙方不得书面、口头使用甲方企业及其项目部名称，对外进行经济活动。乙方在分包作业工地发生劳动、租赁、买卖等合同纠纷、债务、债权责任，一律由乙方履行和承担责任。
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6. 乙方必须配备满足甲方要求数量的质量检查人员（不少于两人），建立质量管理体系，坚持自检、互检、交接检制度，并为检验提供便利条件，随时接受甲方现场代表和委派人员以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。为达到上述标准或为达到上述质量标准乙方按照甲方要求施工，所采取的各种措施之费用已包含在合同价款中。
6. 质量标准的评定参考国家、地方或行业的质量检验评定标准，以总包方对业主的最终承诺为准。因乙方原因致使本工程质量达不到本合同约定的质量标准和创优目标，乙方须承担违约责任，甲方将按专用合同条款中约定的比例从分包结算总价中扣除相应金额作为质量违约金，并由乙方承担建设单位因此对甲方的任何罚款或索赔。
6. 质量问题整改率：100%。由于乙方发生质量问题对甲方的利益或声誉造成损害时或乙方对质量问题整改不彻底或整改不及时，甲方按照专用条款23.7条约定扣除相应的违约金，工期不予顺延。
6. 甲方的过程质量监督检查和工程质量检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，且检查检验不合格时，影响正常施工造成的费用增加和（或）工期延误由乙方承担。
6. 工程具备隐蔽条件时先由乙方进行自检，并在隐蔽验收前以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽的内容、验收时间和地点。甲方组织建设单位、监理单位进行验收。乙方准备验收记录，验收合格，甲方、监理单位在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收，因此造成的费用增加和（或）工期延误由乙方承担。
6. 无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方应按照甲方要求进行返工、修复，并承担发生的全部费用，工期不予顺延。
6. 乙方应严格按相关工程资料管理的规定，及时、真实、准确地提供完整而规范的技术资料。乙方对资料的完整性、真实性负责。在资料不齐全时，甲方可以扣留部分工程款作为资料抵押金。如果政府、社会在建筑工程评比过程中对技术资料有特殊要求，乙方有义务竭力满足，不得以任何借口拒绝、推诿。
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7. 甲方供应的材料和设备，乙方应于合同签订后10日内，根据施工图纸、施工进度计划、施工方案编制工程整体材料和设备需用计划。在施工过程中编制材料和设备进场计划，乙方当月根据甲方下达的次月生产计划上报次月甲供材料设备的需求计划，需求计划必须按照不同的工作部位、工作内容、施工工序分别列明详细的计划清单，清单中应列明材料设备规格、品种、数量、进场时间、地点等。在材料和设备进场前乙方需提前15日提供进场计划，且上述材料和设备的计划进场时间须充分考虑材料和设备的加工和准备周期。上述所有计划均须上报甲方审核批准后实施。对于任何乙方所提计划之错误、遗漏、延迟等原因造成的浪费、工期延误及甲方的相应损失，均由乙方承担。甲方对于上述计划的审核批准并不免除乙方的任何责任。
7. 乙方上报需求计划前须按现场实际耗用量（不超过规定的损耗率）认真盘点核算，确保各种规格甲供材料的原材料、半成品库存率不超过一定比例（具体比例在专用条款中予以约定），否则甲方将处以每次2000元以上的罚款，因特殊原因引起的停窝工或甲方书面批准的特殊材料除外。
7. 所有由甲方供应的材料设备，由甲方供应至施工现场，乙方必须及时配合甲方进行共同验收盘点，按照双方确认的数量进行接收，负责卸货、倒运，并由乙方合同签约人或授权人办理领用手续，材料设备一经领用，由乙方负责保管，直至工程完工。乙方未参加验收的，视为同意甲方的验收结果，以甲方与供应商双方确认的数量为准。如材料设备的品种、规格、型号、质量、数量不符合要求，乙方应在验收时提出，否则，视为乙方认可甲方提供的材料设备符合要求，如果乙方再行提出其他要求，由此增加的费用和（或）延误的期限均由乙方承担。由于乙方现场保管不善，造成丢失或损坏，由乙方负责赔偿，由此造成的工期延误不予顺延。所有甲方供应的材料设备，如因甲方原因导致材料退场，乙方应负责提供退场装车、到场卸车、退料等人工配合工作；如因乙方原因导致材料设备退场，材料设备退场所发生的所有费用由乙方承担。
7. 对于甲方提供的材料，乙方因自行加工、委托加工等原因必须移出本合同劳动作业范围时，乙方需报甲方审批，甲方批准且双方共同盘点后实施。
7. 甲方供应的材料设备属甲方所有，只供本合同分包范围内工程专用，乙方不能挪作它用或擅自处理（包括边角余料）。施工节余材料，废旧材料、边角余料由乙方负责回收至指定地点，归甲方所有,若乙方不按照甲方要求送回至甲方指定地点，甲方将以采购价（到场价）上浮10%的价格调拨给乙方，或由乙方承担甲方自行收回所使用的机械、人工等费用。
7. 除《甲供材料、机械设备明细表》中已列明由甲方提供的材料和大中型机械外，其余辅材和小型机具均由乙方自行提供。包括但不限于辅材、低值易耗品、小型机械等，不包括主要建筑材料、周转材料和大中型施工机械设备等，费用包含在合同综合单价中。
7. 乙方应妥善保管和使用甲方提供给乙方使用的机械、设备、材料以及周转材料，并接受甲方对使用情况的监督检查。因乙方保管不善、未合理使用、违章操作等造成机械、设备、材料以及周转材料丢失或损毁的，乙方应予以赔偿，并承担因此造成其他损失。
7. 乙方采购提供的材料、设备在使用前应按甲方要求进行检验或试验，不合格者不得使用，检验或试验费用由乙方承担。
7. 由乙方提供的机械设备，在进入施工场地后，应满足现场施工组织需求和安全文明管理，并按甲方要求进行管理，若机械设备无法满足现场施工组织要求时应无条件更换机械设备型号或增加机械设备数量，以满足施工要求。乙方提供机械设备的设备租赁费、折旧费、动力费用（燃油费、电费等）、维修费（包含配件）、进退场费、操作人员工资、食宿费等均由乙方自行承担，费用已包含在综合单价中，不再另行计取。
7. 甲方保留将任何材料作为指定供应的权利，及将任何分项工程另行分包的权利。
7. 由甲方提供设备应在安装调试完毕，确认运行良好后交付乙方使用，在进出场时，乙方必须参与验收。乙方操作人员应严格遵守设备有关安全管理规定、操作规程要求，服从甲方相关人员的指挥安排，如违章操作、使用，造成事故，乙方应承担全部的安全责任及事故造成的经济损失，损坏或丢失甲供设备须按设备配件或设备的原值进行赔偿。甲方提供的大型机械，如遇特殊情况提前拆除或维修、不同作业区因工期问题造成某作业区一定时间内无法使用甲方提供的大型机械、施工现场存在少量覆盖盲区情况，甲方应在合理期限内提前通知乙方，由乙方自行解决物料搬运问题，甲方不补偿相应费用。
7. 对于由甲方供应的材料（《甲供材料、机械设备明细表》），乙方负责在本合同中约定的消耗量之内控制使用。如合同未明确损耗率，则默认双方认可材料损耗率为零。
7. 对于由乙方负责提供的材料，不论何种原因造成超用、浪费、丢失的均由乙方自行承担。乙方不得以甲方的名义向甲方的材料、设备供方发出任何采购、订货指令和信息，且不得单方面签收其供货物品，否则其责任全部由乙方承担。
7. 材料进场后的申报程序执行工程所在地地方标准，进场设备应符合工程所在地项目建设行政主管部门备案、安全规定，乙方租用设备要有主管部门要求的证件、手续。
7. 材料存放管理：乙方自行负责材料保管，防止人为破坏、偷盗以及不利自然条件的侵蚀。材料在使用前完好无损，符合国家工程规范标准和合同其他要求。如果乙方未采取适当的保管保护措施，甲方将指派他人完成，所发生的费用由乙方承担。进场材料堆放地点、标识等管理，必须经过甲方批准，服从甲方的统筹安排。
7. 如本工程需要爆破，乙方应严格按照爆破器材的运输、保管、使用的安全规定及甲方制定的管理办法，由乙方指定持有爆破证的人员根据每次爆破用量到甲方指定的炸药库领取和使用，未使用完的爆破器材必须及时退回炸药库存放，不允许私自存放，否则发生的危险及后果由乙方承担。
7. 接受甲方及相关部门对机械设备、工具、材料的管理及使用情况的监督和检查；接受甲方及相关部门对乙方操作人员的有效证件、持证上岗情况的监督和检查；并按甲方要求做好与现场其他单位协调配合工作。
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8. 本合同双方须共同遵守国家和地方有关安全管理、环境保护的法律、法规。乙方应严格按照《安全管理协议书》中安全和绿色施工标准组织施工。
8. 本合同签约合同总价中已包含安全文明施工措施费，且明确单列，乙方应保证做到专款专用。计提标准及使用方法见《中建路桥集团有限公司安全生产管理办法》。
8. 每月甲方对乙方的安全措施投入情况进行验收，验收合格后按照约定的计提比例予以支付，如现场安全投入不能满足甲方要求，则安全措施费不予支付。
8. 乙方必须缴纳安全风险抵押金5-10万元，具体金额按照专用合同条款约定执行，如施工过程中乙方更换安全人员，更换人员资历水平不得低于原投标人员，否则扣除安全风险抵押金。
8. 乙方应承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，并承担政府主管部门因扬尘污染而给予责令停工等行政处罚所造成的误工、工期拖延造成的损失。
8. 乙方应按照甲方现场管理的要求对其施工现场进行管理，并严格遵守甲方安全生产管理体系和本项目各阶段安全生产、文明施工要求，编制专项安全施工方案并在合同签订后三日内取得甲方审批同意，建立自己的安全生产保证体系，并配备足额安全生产管理人员。
5. 专业承包单位应当根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度按要求配置专职安全生产管理人员。
5. 劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。
8. 乙方应按工程所在地政府及相关行政主管部门有关规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员配备个人防护用品）等工作，保证施工安全和人身安全。如在合同期内，乙方承包范围内发生的所有人员伤亡事故，其责任及费用均由乙方承担，并应积极采取有效措施防止损失扩大，同时按规定立即书面报告甲方。
8. 按文明施工有关规定及甲方要求进行现场布置管理，做到工完场清，料具工具堆放整齐。安全帽应按照甲方要求统一颜色、标识，便于规范管理。
8. 乙方在施工过程中必须遵守工程所在地有关消防、安全文明施工、环境管理等规定，办理相关手续，承担由此发生的费用。凡因违反政府有关规定所导致的责任，均由乙方承担。
8. 乙方必须对其施工管理人员及作业人员施行严格的管理，在工程开工前将进场施工人员名单报送甲方，且所有施工人员已在项目建设行政主管部门办理备案登记，特殊工种必须持证上岗。乙方必须配备专职安全员，安全员必须持证上岗。
8. 甲方认为乙方工作中安全措施不力或安全设施不足，可要求乙方限期改正，若仍不能满足安全要求，甲方可自行安排相关工作，所发生的费用由乙方承担。
8. 乙方必须为施工现场自有人员配备必需的劳动防护用品。乙方配备的劳动防护用品使用性能或质量必须符合国家主管部门及行业规范、标准要求，另外劳动防护用品外观、样式、规格、型号须符合甲方安全管理要求。
1. [bookmark: _Toc175764428][bookmark: _Toc101357424][bookmark: _Toc101963491][bookmark: _Toc27395][bookmark: _Toc22368][bookmark: _Toc6633][bookmark: _Toc32373][bookmark: _Toc2374][bookmark: _Toc27577][bookmark: _Toc28305][bookmark: _Toc8805][bookmark: _Toc16982][bookmark: _Toc12899][bookmark: _Toc9837][bookmark: _Toc3343][bookmark: _Toc6154][bookmark: _Toc31132]绿色施工、环境保护与职业健康管理
9. [bookmark: _Toc101357426]本合同双方应共同遵守国家和地方有关的环境保护、“双碳”目标的法律、法规，努力营造绿色低碳施工环境及建筑。
9. [bookmark: _Toc101357427]乙方在整个施工作业过程中满足甲方制定并经国家权威部门认证的ISO9001、ISO14001和OHSA18001的要求，保证施工生产符合相关标准的要求。乙方应定期对自有管理人员及劳务工人进行绿色施工法规、技术知识培训等，并接受相关单位的监督管理。
9. 乙方应建立绿色施工组织架构和绿色施工管理体系，并保证有效运行，真正做到“四节一环保”即：节水、节能、节地、节材和环境保护：乙方施工中不得对未完成审批手续的森林、农田、自然保护区、自然保护动物进行破坏。
（1）乙方应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品；
（2）建筑余料应合理使用：施工现场建筑余料要合理利用，如混凝土用于制作路牙石，预制过梁等，钢筋制作马镫，定位筋等；
（3）板材、块材等下脚料和撒落混凝土及砂浆应科学利用：下脚料等分规格后合理进行利用；
（4）混凝土养护和砂浆搅拌用水应合理，应有节水措施：混凝土养护宜采用覆膜养护或喷雾养护等节水措施；
（5）管网和用水器具不应有渗漏：对管网及用水器具要定期进行检查维修；
（6）对施工现场的生产、生活、办公和主要耗能施工设备应设有节能的控制措施：主要耗能设备要有自动控制等相关控制措施，避免造成能源浪费；
（7）国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具和产品不应使用：施工现场严禁使用国家命令淘汰的用能设备及生产工艺；
（8）应采用节能型设施：现场临电设备、小型机具、照明灯具等应采用带有国家能源效率标示的产品；
（9）临时用电应设置合理，管理制度应齐全并应落实到位：施工现场临时用电要规范，制定相关管理制度，有专人负责；
（10）应采用能源利用效率高的施工机械设备：现场施工应选用功率与负载相匹配的施工机械设备；
（11）施工机具资源应共享：合理进行施工平面布置，塔吊、加工厂等要充分考虑多区域共同利用；
（12）应定期监控重点耗能设备的能源利用情况，并有记录：塔吊、施工电梯等重点耗能设备要单独安装电表；
（13）建筑材料的选用应缩短运输距离，减少能源消耗：500km以内的建筑材料用量占施工使用的建筑材料总重量的70%以上；
（14）应采用能耗少的施工工艺：改进施工工艺，节能降耗。如采用逆作法等，降低扬尘及噪音、减少材料消耗、避免使用大型设备能源；
（15）应合理安排施工工序和施工进度：在既定施工目标条件下，做到均衡施工、流水施工。特别要避免突击赶工期造成的无序施工、人力物力财力浪费等现象；
（16）乙方应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施，违背此项约定的责任和后果全部由乙方承担。
9. [bookmark: _Toc101357428]乙方在运输材料（包括废料）、机具过程中应执行工程所在地关于禁止车辆运输泄露、遗撒的规定。
9. [bookmark: _Toc101357430]乙方必须采取有效措施，防止运输机械噪声超标或机械漏油污染环境。运输车辆要定期进行噪音检测。对于不符合要求的机械要及时采取必要的措施。车辆进入现场禁止鸣笛。
9. 乙方应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致分包作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。
9. [bookmark: _Toc101357429]乙方进驻现场员工需接受10.2条约定的国家认证体系的教育培训并建立工人职业健康档案。乙方应对聘用的所有人员核实身份及健康信息，不私招滥雇，不使用无健康信息的人员，不得在项目之间无组织无序调配使用务工人员。建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康和流动情况。乙方应按法律规定安排分包作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利，做好人员防护、宣传教育工作，建立健全应急防控机制。
9. 乙方不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等。
1. [bookmark: _Toc101963492][bookmark: _Toc101357431][bookmark: _Toc175764429]工期
10.   合同工期已经考虑下列因素，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔：
1. 国家及地方政府规定的节假日或公休日；
1. 高考、中考期间政府对施工的限制；
1. 两会及其他政府会议；
1. 与其他施工工序间不可避免的交叉作业影响，配合施工的等待时间等对工期产生的影响；
1. 不利的气候条件（不可抗力除外）；
1. 施工噪音及夜间施工时间段造成的影响、空气污染预警、环保政策要求、扰民与民扰、城管管制、农忙；
1. 甲方及甲方上级单位、建设单位或政府职能部门的各类检查、奖项评比、各种层级的观摩；
1. 已充分研判和考虑地质风险；
1. 其它不利的条件（不可抗力除外）。
10. 经甲方审批的《工程进度计划》作为考核分包工期的依据，乙方须无条件完全正确地执行。
10. 本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容，并根据乙方自身条件完全能满足并达到甲方要求的工期，甲方的工期包括但不限于施工准备、材料/设备加工定货、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时间，除本合同规定外，不作调整。
10. 发生下列情况之一时,经甲方确认,工期可以顺延:
3. 因不可抗力或甲方原因导致乙方不能正常施工，并按照签证签署经甲方项目经理、项目技术负责人、项目生产负责人、项目商务经理书面共同确认。
3. 建设单位书面认可的工期延误。
乙方须在以上情况发生后7天内，提出工期顺延要求的报告，并附上详细的证据资料，甲方在接到报告后7天内予以签认、提出拒签理由或要求乙方补充资料。若乙方未在5日内补充要求的资料，则视为乙方放弃索赔工期的权利。经甲方审核确认后，按甲方批准时间顺延阶段工期或总工期，但乙方不得因此提出任何索赔或费用的调整，如乙方逾期未向甲方提出报告，工期不予顺延。
10. 乙方充分理解甲方在征拆或图纸不到位的情况下有可能出现所分包项目不能连续施工的情况，乙方承诺将按甲方要求顺延工期并不对此做任何费用增加及补偿的要求。
10. 甲方根据合同约定工期及施工组织设计编制节点工期，乙方必须严格按照甲方制定的节点工期要求组织施工。
10. 由于政策变化、扬尘治理、不可抗力以及建设单位或甲乙双方原因等导致工程停建或缓建，使合同不能连续履行，乙方应妥善做好已完工程和已进场材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自带机械和人员撤出施工现场；如需继续施工到安全部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位。甲方应为乙方撤出现场提供必要的条件，及时做好已完工程的结算，并按合同约定支付已完工程款。
10. 当工程具备复工条件时，甲方向乙方发出复工通知后，乙方应按照复工通知的要求复工，乙方应当无条件复工，超过15天乙方仍未复工的，甲方可解除合同并要求乙方承担违约责任。
10. 如在乙方没有全面履行完此分包合同义务之前，甲方与建设单位合同解除，甲方应当及时通知乙方，乙方接到通知后应尽快与甲方协商，解除或调整分包合同的内容，及时做好已完工程的结算。无法施工的剩余分包内容工程，乙方放弃主张可得利益等权利。
1. [bookmark: _Toc175764430][bookmark: _Toc101963493][bookmark: _Toc101357432][bookmark: _Toc26349][bookmark: _Toc14657][bookmark: _Toc12536][bookmark: _Toc19965][bookmark: _Toc30939][bookmark: _Toc6962][bookmark: _Toc12433][bookmark: _Toc1769][bookmark: _Toc30786][bookmark: _Toc23833][bookmark: _Toc4842][bookmark: _Toc10639][bookmark: _Toc17806][bookmark: _Toc32027]试验和检验
11. [bookmark: _Toc101357433]乙方应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为甲方对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由甲方与乙方共同进行试验和检验的，由乙方负责提供必要的试验条件、试验资料和原始记录。
11. [bookmark: _Toc101357434]甲方未按合同约定派员参加试验和检验的，除甲方另有指示外，乙方可自行试验和检验，并应及时将试验和检验结果报送甲方，甲方应签字确认。
11. [bookmark: _Toc101357435]甲方对乙方的试验和检验结果有疑问的，或为查清乙方试验和检验成果的可靠性而要求乙方重新试验和检验的。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同约定或质量技术要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担；重新试验和检验结果符合合同约定的，由甲方承担由此增加的费用和（或）工期延误。
1. [bookmark: _Toc175764431][bookmark: _Toc101357436][bookmark: _Toc101963494]合同价款与计量方式
12. 合同价款：以合同协议书中约定为准，本合同生效后，除专用合同条款另有约定外不作调整。乙方在其承包范围内，为履行本合同约定的义务和职责，满足国家相关法律法规、设计要求和建设单位（包括项目管理咨询公司、第三方实测实量机构）、监理单位、甲方的合理要求，并承担自身经营风险所可能发生的一切相关费用均已包含在合同价格之内。
12. 下列三种确定合同价格的方式，在专用合同条款中约定采用其中一种：
1. 单价合同：是指双方当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。综合单价包括但不限于人工费、材料相关费用（包括但不限于损耗、辅材辅料、材料转运、材料保管和堆放、材料上下车费、场地内水平及垂直运输、场内搬迁费、特殊地段材料运费补差等）、机械相关费用（包括但不限于设备进退场及场外运输费用、二次进场费、辅助机械费、小型机具费、专用工具费、机械设备安拆费、机械设备闲置费、机械设备燃动费、租赁费、维修费、场内运费等）、设计图纸中标示的特殊材料工艺的专利使用费、管理费、规费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）、各类风险费（包括但不限于物价上涨、合同明示或暗示的风险责任和义务、施工过程中因要符合政府部门的新规定或新规范等而须改善或替换之材料设备的费用等）、相关措施费（包括但不限于质量、安全、工期、测量放线、CI费、绿色安全文明施工费、环境保护相关费用、水土保持相关费用、深化设计费、专家论证费、特殊条件施工增加费、保险费、赶工费、窝工费、加班费、成品保护费、养护费、保修费、缺陷修理费、养路费、检验试验费、竣工清理费、竣工资料费、水电燃油费、扰民调停费、各项评比检查观摩等所需的配合费用、工人及管理人员住宿通勤费、工程验收、垃圾清运、现场二次及多次搭拆施工用架子及吊篮、后期服务费用等）、施工降效费、超高费、外经证办理费用、进入工程所在地备案费用、涉及相关部门各种手续办理及费用、与周边居民的协调工作、配合乙方或甲方另行分包的项目所需的配合服务费及配合照管费、疫情常态化防控发生的各种防疫费用、为完成本合同承包范围由甲方安排的其它工作等。合同价格包括的风险范围：
（1）措施费包干，除特别约定外不作调整；
（2）经过乙方标价的工程量清单（或乙方投标报价）各分项工程、各子目中的计算、价格错误及组价的漏项；
（3）乙方施工范围或施工工程量增加15%范围以内的情况或乙方施工范围或施工工程量减少的情况导致价格的变化；
（4）材料价格及人工价格上涨或下落；
（5）国家法律、法规、政策的变化；
（6）工程造价管理部门公布的各种价格调整；
（7）大面积与局部、小面积之间，普通部位与特殊部位之间的各种施工差异；
（8）任何情况下，乙方在投标前已勘察现场及熟悉施工图纸等，实际施工时不能以对现场或图纸不熟，或者以清单未描述或内容描述不全面等为由要求调整合同单价。
1. 总价合同：是指双方当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同价格不再调整。合同总价包括但不限于人工费、材料相关费用（包括但不限于损耗、辅材辅料、材料转运、材料保管和堆放、材料上下车费、场地内水平及垂直运输、场内搬迁费、特殊地段材料运费补差等）、机械相关费用（包括但不限于设备进退场及场外运输费用、二次进场费、辅助机械费、小型机具费、专用工具费、机械设备安拆费、机械设备闲置费、机械设备燃动费、租赁费、维修费、场内运费等）、设计图纸中标示的特殊材料工艺的专利使用费、管理费、规费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）、各类风险费（包括但不限于物价上涨、合同明示或暗示的风险责任和义务、施工过程中因要符合政府部门的新规定或新规范等而须改善或替换之材料设备的费用等）、相关措施费（包括但不限于质量、安全、工期、测量放线、CI费、绿色安全文明施工费、环境保护相关费用、水土保持相关费用、深化设计费、专家论证费、特殊条件施工增加费、保险费、赶工费、窝工费、加班费、成品保护费、养护费、保修费、缺陷修理费、养路费、检验试验费、竣工清理费、竣工资料费、水电燃油费、扰民调停费、各项评比检查观摩等所需的配合费用、工人及管理人员住宿通勤费、工程验收、垃圾清运、现场二次及多次搭拆施工用架子及吊篮、后期服务费用等）、施工降效费、超高费、外经证办理费用、进入工程所在地备案费用、涉及相关部门各种手续办理及费用、与周边居民的协调工作、配合乙方或甲方另行分包的项目所需的配合服务费及配合照管费、疫情常态化防控发生的各种防疫费用、为完成本合同承包范围由甲方安排的其它工作等。合同价格包括的风险范围：
（1）措施费包干，除特别约定外不作调整；
（2）施工图纸、图集和相关规范所必须的全部施工内容；
（3）当施工范围或施工图纸发生变化导致工程量增加15%以内或工程量减少的情况导致价格的变化；
（4）合同清单中的计算、价格错误及组价的漏项；
（5）材料价格及人工价格上涨或下落；
（6）国家法律、法规、政策的变化；
（7）工程造价管理部门公布的各种价格调整；
（8）大面积与局部、小面积之间，普通部位与特殊部位之间的各种施工差异；
（9）任何情况下，乙方在投标前已勘察现场及熟悉施工图纸等，实际施工时不能以对现场或图纸不熟，或者以清单未描述或内容描述不全面等为由要求调整合同总价。
1. 其他价格形式：是指除第 13.2.1、13.2.2 项以外的其他合同价格形式，具体约定见专用合同条款。
12. 采购文件和分包合同文件明示要求的项目若在《工程量清单计价表》内没有显示，或任何组成《工程量清单计价表》以外的而根据设计和规范必不可少项目，其价款均视为已经包含在《工程量清单计价表》所列项目单价/价款内。
12. 合同单价中存在一定的不平衡，由此导致的风险由乙方承担，乙方不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款。
12. 合同价款综合考虑了以下各类因素，乙方不得有选择性施工作业；乙方不得以施工难度等因素为由调整合同价款，甲方不接受乙方就以下情况的费用索赔或额外补偿的要求。
（1）实际工程量较合同清单工程量增加15%范围以内或减少的情况，单价不予调整；若实际工程量较合同清单工程量增加超过15%时，双方应就该清单项单价调减，并及时签订补充协议；
（2）全部非标层高、局部超高及高层施工难度等因素；
（3）全部或局部尺寸、形状、工艺等部分特殊性设计或异形构件等施工造成的工效降低；
（3）机械覆盖范围外引起降效和人工倒运；
[bookmark: _Hlk34494197]（4）建设单位图纸原因、节假日、政府强制停工复工、各类检查观摩等所引起各项工作费用（如二次进出场、留守人员等）；
（5）停水停电、待料、机械修理等停工费用；
（6）甲方根据工程的进展及施工的需要调整了施工方案和工序而产生费用；
（7）未经甲方允许，乙方在施工中擅自改变材料做法进行施工作业；
（8）乙方承包范围内任何零星用工、窝工、误工、赶工等费用；
（9）因市场变化导致人工、材料、机械价格变化或政府及行业主管部门红头文件的颁发而起的乙方的实际支出的增减；
（10）因天气、地形、地质、环保要求等条件变化对工程影响（如因雨雪、大气污染、扬尘管控）及采取的临时措施；
（11）乙方对采购文件、图纸情况、施工现场情况、生活区情况的理解偏差；
[bookmark: _Hlk34051356]（12）按规范、方案、图纸要求必须完成的（包括图纸没有显示的）工作；
（13）同前期工程衔接、处理完善前期遗留问题、接受现场基层条件所需的费用；
[bookmark: _Hlk33982872]（14）与其他分包单位的照管、配合及带来的工作量的全部费用；
（15）甲方基于项目需求所推行或要求使用的新技术、新工艺、新材料的费用；
（16）本合同没有提到的但乙方为完成本工程工作所必然发生的工作所产生的费用；
（17）非乙方原因停工30日以内造成的窝工；
（18）因达到合同约定的创优标准所发生的费用；
（19）其他在本合同中明确的因素。
12. 乙方承诺为满足本合同约定的工期、质量、安全生产要求，会随时按甲方指令无条件追加现场资源投入，以达到甲方的要求为止；为达到上述要求，乙方采取各种措施的费用已包含于合同价款中，不再增加任何费用。
12. 在合同执行期间，如遇国家增值税率调整，在不含税价格不变的情况下，按政策调整之日对本合同项下未完成部分执行最新规定。
12. 本合同中约定的任何一项工作内容未履行或未完全履行，均应从合同价款中扣除相应费用。
12. 计量方式
8. 本工程工程量计量原则按照经甲方确认的施工图纸及合同专用条款中约定的规定执行，以经甲方最终确认的实际施工部位为准，按照施工图纸计算的工程量及现场实际完成的合格工程量的较小值计算。
8. 本工程分部分项工程量清单中所列数量为暂定数量（固定总价合同除外），不作为乙方结算依据，乙方不得以清单中工程数量及项目发生变更要求调整清单单价，乙方结算按照上述计量原则进行计算。
8. 本合同范围内工作内容不得发生任何零工、零星机械台班及技术措施费。甲方可以拒绝支付任何此类费用。
8. 任何情况下（甲方原因除外）造成的返工、返修、超技术交底或设计图纸施工的工程数量不予计价。
8. 开工前期，如在网电未接通的情况下需进行施工时,具体事宜在专用条款中约定，专用条款中没有约定的视为此项费用由乙方承担，已包含在分包单价中。
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13. 如果甲方认为有必要对本分包工程或其中的任何部分的形式、质量、数量做出任何变更或调整，乙方应遵照执行，该指示包括来自建设单位、设计单位、监理单位的设计变更、洽商、指示等。乙方因没有遵守此条款，引起的任何返工，其损失或工期延误都应由乙方承担。
13. 上述变更指令发出后，双方应继续履行本合同。因变更而导致合同价款的增减及造成的工期影响，按本合同17.4.2条规定执行。
13. 如果上述变更是因为乙方违约或自身原因造成甲方不得不发出变更指令，则任何此类变更后增加的费用均由乙方承担。
13. 乙方按照甲方发出的设计变更通知及有关要求，进行施工，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自对原工程设计进行变更或调整分包作业范围。由乙方擅自变更或未按照甲方设计变更通知进行施工造成的费用增加和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
13. 乙方在施工中提出的合理化建议及涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，应向甲方提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响，且须经甲方同意，未经甲方同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿由此给甲方造成的一切损失，延误的工期不予顺延。
13. 发生14.5条中的情况时，乙方应在7日内，将调整的原因、金额以书面形式（附有详细估算）提交甲方，甲方在收到乙方报告后上报建设单位，经建设单位审批后，甲方签署意见并调整本合同价款，本变更合同价款由双方协商确定但不得超过建设单位审批变更价款。
13. 现场变更签证管理规定：
6. 变更、工程量确定原则
（1）工程变更、签证单应按甲方要求填写，字迹清楚工整。
（2）须由甲方项目部现场签证发起人员、商务人员及乙方三方进行现场验收核实，并经甲方项目经理、商务经理、项目技术负责人、项目生产负责人等共同签字且日期齐全。对变更、签证事由和内容的描述须详尽，必要时应附上图示及工程量计算式。变更事由注明发生时间、地点和工作部位（层次、轴线编号、构件名称、桩号等）。
6. 变更、签证单价确定原则
（1）如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；
（2）已标价工程量清单中有相同清单项的，按照已标价工程量清单单价认定；
（3）已标价工程量清单中无相同清单项，但有类似清单项的，于合同清单外工程的价格，可以参照已标价工程量清单中类似清单项单价认定；
（4）已标价工程量清单中无相同清单项或类似清单项的，由乙方提出适当的价格，并经甲方审核后出具双方签字盖章的价格确认单方可执行。变更、签证单上签署的未经甲方相关部门和人员审核的价格，不作为最终结算依据。
（5）如果本工程的变更指示是因乙方过错、乙方违反合同或乙方责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由乙方承担。
6. 无效变更、签证单：
（1）甲方项目经理、项目商务经理、项目技术负责人、项目生产负责人及经办人员签名不全或没有注明变更日期的变更、签证单；
（2）超过变更时效或竣工后突击补签的变更、签证单；
（3）非原件的变更、签证资料；
（4）内容不实、对事由的描述太简单以致无法核定工程量的变更、签证单；
（5）变更、签证内容包括在本合同单价范围内或者本合同工作范围内。
6. 乙方已发生的有关签证必须在当天办理现场验收核实，涉及的合同外增加费用的，乙方必须在变更、签证发生7天内将变更、签证费用上报甲方，如果乙方未在规定的时间内上报，则视为本洽商、变更、签证不涉及合同外费用调整。
1. [bookmark: _Toc175764433][bookmark: _Toc20055][bookmark: _Toc24261][bookmark: _Toc21135][bookmark: _Toc4391][bookmark: _Toc4788][bookmark: _Toc101963496][bookmark: _Toc14250][bookmark: _Toc5904][bookmark: _Toc21943][bookmark: _Toc23028][bookmark: _Toc26886][bookmark: _Toc30828][bookmark: _Toc101357440][bookmark: _Toc4065][bookmark: _Toc1051][bookmark: _Toc31015][bookmark: _Toc9294][bookmark: _Toc28726][bookmark: _Toc28252][bookmark: _Toc6616][bookmark: _Toc11138][bookmark: _Toc23683][bookmark: _Toc22125][bookmark: _Toc23790][bookmark: _Toc20120][bookmark: _Toc30193][bookmark: _Toc101357438][bookmark: _Toc32733][bookmark: _Toc11238][bookmark: _Toc27177][bookmark: _Toc29236]工程款支付
14. 甲方应按合同约定向乙方支付工程预付款。工程预付款的支付时间、预付额度、工程预付款的抵扣起始时间和方式见专用合同条款。
14. 甲方应按专用合同条款约定的工程进度款付款周期、程序、支付比例或金额支付工程进度款。
14. 乙方委托甲方代发农民工工资，并认可甲方的按月代发行为，每次付款前,应当提供收款承诺书或收据。不得据此拒绝提供或不足额提供增值税专用发票给甲方。甲方根据合同专用合同条款的约定代发乙方农民工工资。乙方不得以任何理由扣押或者变相扣押用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡。乙方需按照国家法律法规政策，为农民工缴纳个人所得税，并按照甲方要求，定期提交纳税证明，确保如实履行代扣代缴的纳税义务。
14. 甲方按合同约定向乙方支付的进度款已足够支付全额工人工资，乙方在收到甲方进度款后应优先用于支付工人工资。
14. 乙方应按甲方财务要求提供符合本合同协议书中约定税率的合规增值税专用发票（包含税务机关代开），并按实际提供服务及货物情况，准确填写发票项目，甲方收到乙方的合格发票后支付工程款。因乙方发票填写有误，造成甲方增值税抵扣税额损失的，由乙方全额进行赔偿。
14. 乙方开具增值税专用发票的，乙方应按甲方通知的时间完成指定工作，并经双方现场人员验收确认后，由甲方通知乙方开票时间，乙方在甲方要求的时间内，向甲方开具已验收工作内容全额增值税专用发票。由于乙方不及时提供发票或者提供的发票不符合税务机关要求，导致甲方不能报验抵扣进项税金，或者当时虽正常通过审核，后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，从而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。乙方不提供发票或发票不符合税务部门要求的，甲方可以从应付款项中直接扣除发票事项的损失，然后再支付剩余的款项给乙方。
14. 若因合同工作内容及价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，如果甲方取得增值税专用发票尚未认证抵扣，则乙方应作废原发票，重新开具增值税专用发票，作废发票前需告知甲方，并收回原发票；如果原增值税专用发票已经认证抵扣，则乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票；如有调减或者其他需要，与甲方联系开具红字信息表办理开具红冲发票。
14. 乙方开具的发票必须保证“五流一致”，即合同流、资金流（银行的收付款凭证）、发票流（发票的开票人和收票人）、物流（或劳务流）和信息流相互统一，即合同主体、收款方、开票方和货物销售方或劳务提供方必须是同一个法律主体，而且合同主体、付款方、货物采购方或劳务接收方必须是同一个法律主体，如果因乙方原因导致五流不一致，造成甲方不能对税款进行抵扣的，乙方必须承担由此给甲方带来的经济损失。
14. 乙方在分包报价中已考虑本项目的资金风险，具备一定的资金实力。如双方因工程款支付发生争议，对于争议解决前甲方存在迟付情形的已付款项，乙方放弃索要逾期利息、违约金或资金占用费的权利。非甲方原因延迟支付结算款的，甲方不承担逾期利息，如因其他原因需甲方承担逾期利息时，约定利率为不超过合同订立时1年期贷款市场报价利率。乙方不以缓付、迟付工程款为由减慢施工进度或停止施工，乙方需自筹资金保证本工程按期完成；不以缓付、迟付工程款为由拒绝办理过程结算、竣工结算。
1. [bookmark: _Toc101963497][bookmark: _Toc175764434]过程结算
15. 乙方应按合同约定的时间和内容向甲方提交计量周期的已完成的工程量报告。乙方提交已完成的工程量报告的时间、内容和计量周期见专用合同条款。
15. 乙方必须满足“月结月清”要求，每次过程结算内容必须包含图纸施工内容、及经相关人员签字确认的合同外签证变更索赔等所有乙方发生内容，超期补报视为无效。
15. 甲方对工程量有异议的，可以要求乙方进行共同复核或抽样复测。乙方应协助甲方进行复核或抽样复测，并按甲方要求提供补充计量资料。乙方未按甲方要求参加复核或抽样复测的，甲方复核或修正的工程量视为乙方实际完成的工程量。
15. 甲方根据审核通过的工程量报告，编制过程结算资料，甲方和乙方应在过程结算资料编制完毕后2日内对过程结算资料予以书面确认，乙方需加盖公章。乙方应在书面确认后2日内开具已确认过程结算金额的全额增值税专用发票。
15. 过程结算审核必须经过甲方项目部、公司等各层级相关部门审核并签字后方可生效，仅甲方项目部项目经理签字的结算书不作为过程结算确认依据。
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16. 本分包工程完工验收合格后30天内，乙方向甲方提交经乙方签字盖章并装订成册的结算报告及完整的结算资料，包含内容见专用合同条款。结算资料一经提交，乙方不得更改或补充。超过本分包工程完工验收合格后60天或经甲方催促后14天，乙方仍未向甲方提交完整结算资料或明确答复的，甲方可以根据已有资料进行审查，确定双方的结算金额，并单方面出具书面结算资料，以快递或电子邮件形式发送乙方，若在三日内未收到乙方回复，则视同乙方已认可该结算，并将该结算作为双方最终结算。该结算金额对乙方具有约束力，乙方无权再提出疑义，由此带来的全部责任和后果由乙方自负。
16. 甲方对结算报告有异议的，可以要求乙方进行共同复核或抽样复测。乙方应协助甲方进行复核或抽样复测，并按甲方要求提供补充结算资料。乙方未按甲方要求参加复核或抽样复测的，甲方复核或修正的结算金额视为乙方实际完成的结算金额。
16. 本分包工程结算必须经过甲方项目部、子企业、集团总部等相关部门审核，甲方根据通过审核的结算资料编制完工结算书，甲方和乙方应在完工结算书编制完毕后30日内予以书面确认，结算书经双方签字盖章后方可生效，仅甲方项目部相关人员签字的结算书不作为最终双方确认依据。
16. 最终结算价款根据合同价格形式，按照专用条款约定执行。
16. 本分包工程可根据施工形象进度办理分阶段最终结算，办理原则和要求与上述最终结算条款约定一致。
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17. 甲方有作业规范要求的，乙方的分包作业还应当满足甲方的作业规范要求。甲方可以随时对乙方实施的分包作业进行监督检查。
17. 本分包工程具备以下完工验收条件后，乙方方可向甲方提交完工验收申请报告：
1. 工程完工后，乙方应在完工验收10日前，向甲方提交完工验收报告和竣工资料。乙方提供资料数据并配合甲方做好竣工验收各项资料，资料费用由乙方承担。相关资料包括：分包资质报验表及其附件；乙方现场代表授权文书及现场人员通讯录（均需加盖公章）；材料进场报验表及其所附的材料试验、复试报告；隐蔽工程和中间验收记录的原始技术资料；提供办理工程竣工图的数据与资料；其他为完成竣工验收所需要的一切附件资料。
1. 乙方在工程完工后应通知甲方、监理办理完工验收，在甲方、监理在完工验收单上签字，明确表示本工程符合合同约定的质量标准后，方被认为工程完工。甲方、监理在完工验收单上签字时间为本工程完工时间。
1. 乙方应协助甲方办理整体工程竣工验收，及时完成验收提出的整改内容；并提交产品合格证、竣工报告及符合工程所在地地方标准的资料。如因缺项、漏项或资料不合格等情况，影响分包工程结算、工程款或质量保证金支付，相应责任由乙方承担。
17. [bookmark: _Toc101357443][bookmark: _Toc101357444]甲方审查后，认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在完工验收前尚需完成的工作内容，乙方应在完成甲方通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。甲方审查后，认为已具备验收条件的，应在专用合同条款约定的时间内进行验收。验收合格的，则视为工程完工验收通过。验收不合格的，甲方应通知乙方进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。
17. 经验收合格的工程，实际完工日期为乙方按第 18.2 款提交完工验收申请报告或按该款重新提交完工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。
17. [bookmark: _Toc101357445]检查检验合格后，又发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担返修责任及费用，赔偿甲方因此造成的损失。甲方并不为其检查检验的行为承担任何责任。造成工期延误的，按照合同协议书约定承担违约金并赔偿甲方损失。
17. 分包作业经验收合格后，乙方应当按照甲方指示及时将该分包作业交付甲方，不得以双方存在争议为由拒绝将该分包作业交付甲方。
1. [bookmark: _Toc101366205][bookmark: _Toc16570][bookmark: _Toc15786][bookmark: _Toc20068][bookmark: _Toc28979][bookmark: _Toc16080][bookmark: _Toc28445][bookmark: _Toc230][bookmark: _Toc101357447][bookmark: _Toc24000][bookmark: _Toc29742][bookmark: _Toc3049][bookmark: _Toc17265][bookmark: _Toc24385][bookmark: _Toc101963501][bookmark: _Toc5861][bookmark: _Toc15912][bookmark: _Toc175764437]履约保证
18. 乙方应在合同签订的同时，按专用合同条款约定向甲方提交履约保函（或提供同等金额的履约保证金）。该保函应为独立、不可撤销、见索即付的银行保函，且采取甲方和乙方双方同意的格式，开具保函的机构须经甲方同意，为执行本款所发生的费用应由乙方承担。未提交履约保函或保证金的，进度款不予支付。
18. 在本分包工程交（竣）工验收合格之前，乙方应保证履约担保持续有效。若分包工程尚未完工验收或办理完成最终结算，则乙方应在履约担保期满前28天内延长履约担保的有效期，直至分包工程完工验收合格并办理完成最终结算。履约保函（或履约保证金）的有效期至本分包工程完工验收合格并办理完成最终结算为止，在有效期满30日内扣除乙方违约金及应扣款项后将履约保函（或履约保证金）无息退还给乙方。
18. 当乙方未按约定履行合同而发生违约行为时，乙方应承担的违约金及因违约对甲方所造成的损失金额，甲方可无条件从履约担保中扣除违约金及相关损失并通知乙方，乙方有义务在接到上述通知后7天内将履约担保恢复到原金额。当乙方需承担的违约金及造成甲方的损失金额超出履约担保金额时，甲方可就超出数额向乙方追偿。
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19. 乙方应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。缺陷责任期的起始时间和缺陷责任期的期限见专用合同条款。
19. 乙方应在质量保修期内对已交付使用的工程承担保修责任。质量保修期的起始时间和质量保修期的期限见专用合同条款。
19. 乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本分包工程质量保修责任。保修金在保修期满后30天内无息支付。乙方负责承包范围的保修工作，保修期及保修内容均按照甲方与总承包合同的相应规定执行，保修期满后，并不免除乙方的施工质量责任。
19. 质量保修责任
3. 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托第三方完成维修工作，发生的所有费用由乙方承担，因乙方拒绝维修导致额外的损失，甲方可向乙方追偿，同时乙方仍需承担由第三方代为施工的工程范围的质量及后期维修责任。
3. 发生紧急抢修事故时，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 乙方的操作工艺、材料质量、施工质量存在的缺陷以及为修补该缺陷而需进行的剔凿和恢复以及其它相关工作，若乙方自身技术水平与资质不能胜任类似工作时，甲方可以指定其他施工队伍完成相关作业，全部费用由乙方承担。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照行业规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修作业。相关费用由乙方承担。
3. 质量问题保修完成后，由建设单位、使用方会同甲方组织验收，各方验收合格后当次保修即告结束。
19.  保修费用与赔偿责任
4. 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
4. 如乙方施工质量缺陷、工艺缺陷、材料老化等缺陷与瑕疵给使用方、建设单位造成人员物资财产等直接损失以及其它间接损失均由乙方负责赔偿。
4. 为返修以及受它影响的相关联工作所需费用由乙方承担。
4. 因建设单位、使用方使用或保养不当造成质量问题，乙方应尽义务进行维修，维修费用则由甲方牵头，乙方配合，向责任方索要，但甲方没有追索此项债务的义务。
4. 若合同双方对本分包工程质量发生争议，则共同约请当地省市项目建设行政主管部门下属质量监督总站或其它权威机构进行鉴定。如果鉴定结论乙方质量不合格，则鉴定费用由乙方承担。
19. 保修金的返还：缺陷责任期满后，在合同约定工作全部完成并验收合格后办理最终结算，结算手续完成后，以及按合同规定扣除应扣的款项后，甲方将余款一次性（无息）返还给乙方。
5. 保修金需扣除以下费用：
1. 甲方委托他人完成保修维修工作的费用；
1. 因乙方过失、责任而赔偿建设单位、使用方的相关损失；
1. 为返修以及其它与之相关联工作所需花费的费用（甲方代为支付时）；
1. 其它与保修维修有关的费用。
5. 保修金不计取任何利息。
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20. 甲方投保内容：施工人员意外伤害险。
20. 乙方投保内容：乙方应自行办理并履行与本合同有关的各类保险，包括人身、财产、设备、工程、农民工工伤保险第三方责任等（不限于此），并在出险时自行向保险公司索赔，以保障乙方自身与工程的利益。否则，一切损失和后果由乙方自负。
20. 乙方为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备及用于本工程的材料和待安装设备办理保险，并支付保险费用。乙方应保持保单的有效性，并按照甲方的要求，在本分包合同履约期间，妥善保存此保单及保险费付款收据，并在甲方要求的情况下立即向甲方出示投保单和保险单。如果乙方未按约定办理上述保险且在甲方提醒后仍未办理，甲方可代为办理保险，并从应支付乙方工程款中扣除相应金额。
20. 关于乙方雇佣的任何员工或其他人员的任何意外事故或伤害所引起的一切损失或法律补偿费，甲方均不负责任。乙方应使甲方免遭此类损失或补偿费，免遭此方面或与此相关的任何索赔、诉讼和费用。
20. 保险事故发生时，乙方有责任尽力采取必要的措施，控制事态扩散，防止或者减少损失。
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21. 本合同所定不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括但不限于地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。
21. 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。若因乙方未能尽力挽救，导致损失扩大的，由乙方承担全部责任。
21. 甲方认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件发生后24小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用，逾期提出的甲方不予认可。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7日向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后7日内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
21. 因不可抗力事件导致发生的下列费用由乙方承担：
3. 乙方人员伤亡。
3. 乙方机械设备和材料的损坏、停工等造成的损失；
21. 工程自身的损害、因工程损害导致第三人伤亡、工程清理维修费由乙方配合甲方与建设单位协商处理。
21. 在得到建设单位/监理对整体/分包工程的工期顺延许可后，分包工程延误的工期相应顺延。
21. 因本合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延责任方的相应责任。
21. 因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过90天或累计超过120天的，甲乙双方均有权解除合同。合同解除后，双方应就已完工程的计量、验收、估价以及结算与付款等善后事宜达成补充协议。
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22. 合同双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约；违约所造成的损失、后果、责任，概由违约方承担。
22. 除非甲乙双方协商终止本合同，违约方承担前述违约责任、损失后仍需严格履行本合同。
22. 乙方对本合同承包范围内的分包作业向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包、挂靠和再分包。否则一经发现，乙方无条件退场，并承担由此带来的退场费用及赔偿甲方相应损失，缴纳的履约保证金不予返还，并将乙方列入甲方不合格协力队伍名录，不得参与甲方组织的任何形式的采购项目。乙方违反本合同可能产生的后果：如乙方有违反分包合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及甲方将向建设单位负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。
22.  如乙方出现以下违约行为，甲方可发出书面指令要求其立即纠正并承担违约所造成的损失：
（1）在竣工之前，没有合理原因，完全搁置工程停止施工；
（2）拒绝执行甲方要求其修补缺陷或更换不适用的材料和（或）物品等的书面通知；
（3）未经甲方许可，乙方擅自将其承包的分包工程转包或再分包；
（4）因乙方原因拖延工期，未能在约定的工期内或分段工期内完成分包工程或其中任何区段的工作；
（5）因乙方原因工程质量达不到本分包合同约定的质量标准和质量目标；
（6）合同中约定的其他违约行为。
22. 甲方可将乙方违约金从乙方缴纳的全部履约保证金或履约保函中直接扣除，也可从任何一笔应支付乙方的工程款中直接扣除，甲方应付乙方的工程款不足以覆盖上述款项的，可以向乙方追偿。乙方对此知悉并同意，且甲方可解除合同，解除合同造成的全部损失由乙方承担。
22. 若因乙方违约引发纠纷或诉讼，导致甲方参与诉讼或承担连带责任的，甲方可按发生费用或产生损失的两倍向乙方要求赔偿，包括但不限于诉讼费、代理费、差旅费等。
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双方发生争议时，可以通过协商解决。不愿通过协商或者协商不成，按专用合同条款约定的方式解决。
1. [bookmark: _Toc7256][bookmark: _Toc16949][bookmark: _Toc21888][bookmark: _Toc19144][bookmark: _Toc5260][bookmark: _Toc6947][bookmark: _Toc101963507][bookmark: _Toc15940][bookmark: _Toc7711][bookmark: _Toc10150][bookmark: _Toc10296][bookmark: _Toc3107][bookmark: _Toc101357453][bookmark: _Toc18320][bookmark: _Toc175764443][bookmark: _Toc2614][bookmark: _Toc10531]合同终止
24. [bookmark: _Toc22366613][bookmark: _Toc22366614]在乙方交付齐全有效的技术资料，履行完保修职责，保修期结束，本合同即告终止。
24. 如乙方发生了本合同约定的违约行为，在接到甲方发出的书面指令后，违约行为仍未停止或再次发生的，甲方可选择行使如下权利：
（1）以书面形式通知乙方解除本分包合同；
（2）将分包工程中的部分内容交由其他单位完成，相关费用由甲方从分包工程价款中扣除，由此给甲方造成的额外成本由乙方承担。
24. 如果乙方发生破产、解散、关闭等已不能实际履行分包合同义务的情形，甲方可在通知乙方后，解除本分包合同。
24. 因不可抗力发生导致全部分包合同的履行成为不可能时，甲方、乙方均有权解除合同。
24. 不论基于何种原因而导致甲方与建设单位之间的合同解除时，甲乙双方间的合同都同时无条件予以解除。如因建设单位的原因致使本合同无法履行，或因建设单位原因造成工程停建或缓建的，此情况下，甲方享有合同单方解除权。甲方向乙方发出的解除通知到达乙方时，合同解除。合同未开始履行的，双方互不承担责任，已经履行的，按实结算。
24. 协商解除：甲方和乙方协商一致，可以解除分包合同。合同解除后，乙方应妥善做好已完劳务作业和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出劳务作业场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
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1. [bookmark: A3][bookmark: _Toc22656][bookmark: _Toc4138][bookmark: _Toc1640][bookmark: _Toc175764445][bookmark: _Toc24232][bookmark: _Toc16663][bookmark: _Toc12407][bookmark: _Toc16194][bookmark: _Toc14356][bookmark: _Toc20370][bookmark: _Toc101963509][bookmark: _Toc6416][bookmark: _Toc5201][bookmark: _Toc10805][bookmark: _Toc14288][bookmark: _Toc31761][bookmark: _Toc7247][bookmark: _Toc101357455][bookmark: _Toc31398][bookmark: _Toc24755][bookmark: _Toc16664]词语解释
见通用合同条款。
1. [bookmark: _Toc21218][bookmark: _Toc13233][bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc18963][bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc21059][bookmark: _Toc30330][bookmark: _Toc175764446][bookmark: _Toc30074][bookmark: _Toc30537][bookmark: _Toc22681][bookmark: _Toc24088][bookmark: _Toc5390][bookmark: _Toc4045][bookmark: _Toc18210][bookmark: _Toc28016][bookmark: _Toc22270][bookmark: _Toc101963510][bookmark: _Toc29334][bookmark: _Toc14912][bookmark: _Toc101357456]适用法律法规
见通用合同条款。
1. [bookmark: _Toc101963511][bookmark: _Toc175764447][bookmark: _Toc101357457][bookmark: _Toc30885][bookmark: _Toc20084][bookmark: _Toc13013][bookmark: _Toc7367][bookmark: _Toc16344][bookmark: _Toc24425][bookmark: _Toc4654][bookmark: _Toc28440][bookmark: _Toc4409][bookmark: _Toc19069][bookmark: _Toc25376][bookmark: _Toc32731][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc2946][bookmark: _Toc28737][bookmark: _Toc18335][bookmark: _Toc22040][bookmark: _Toc8353]标准和规范
见通用合同条款。
1. [bookmark: _Toc101963512][bookmark: _Toc101357458][bookmark: _Toc175764448]合同文件组成及解释顺序
见通用合同条款。
1. [bookmark: _Toc29551][bookmark: _Toc2127][bookmark: _Toc14134][bookmark: _Toc29034][bookmark: _Toc12550][bookmark: _Toc13464][bookmark: _Toc30159][bookmark: _Toc27367][bookmark: _Toc6303][bookmark: _Toc101357459][bookmark: _Toc4639][bookmark: _Toc26951][bookmark: _Toc175764449][bookmark: _Toc101963513][bookmark: _Toc6089][bookmark: _Toc12286][bookmark: _Toc12596][bookmark: _Toc675][bookmark: _Toc9407][bookmark: _Toc19399][bookmark: _Toc4207]甲方工作
5.1负责将电源配送至【一】级电箱。
5.4甲方向乙方提供图纸的期限、数量：本分包合同签订后 30 天内，甲方向乙方提供 1 套图纸或电子图纸，乙方要求增加的图纸，由甲方提供，费用由乙方承担；乙方不得从设计单位索取或直接接收图纸。甲方根据现场实际情况对施工图纸进行变更、对工艺工序和施工方案以及进度计划进行调整、对乙方施工条件作出改变等。
5.19甲方应履行的其他义务：
（1）提供现场临时办公室 / 间，办公设备及办公家具由乙方自备；向乙方提供现场人员宿舍 / 间，床铺、取暖及空调通风等其他住宿用品由乙方自备。乙方按照每月 / 元/间向甲方缴纳临时用房租赁费用（不含水电费）。
（2）水电费：施工和生活用水电费均由乙方承担。其中，施工用水电费按照/单独挂表独立计量，其中水费 9 元/吨，电费 3 元/度。生活用水电费按单独挂表独立计量，其中水费 5 元/吨，电费 1.5 元/度）。乙方用水用电必须严格按甲方规定使用，杜绝浪费，否则经甲方查证将双倍扣除。若工人宿舍为外租房，水电设施由乙方自行解决，乙方按时交纳水电费并承担因房屋租赁引起的一切责任。
5.20总包方负责提供电源配送，电接至工地现场一级箱，在此之后所有实施本工程所需的临电设施（如电缆、电线、配电箱、开关、镝灯）均由分包方负责提供，电费按实际发生数量由分包方承担费用，结算时扣除，该费用分包方应在清单报价中充分考虑。
5.21总包方负责审核分包方实际完成的工程量，并按合同规定向分包方支付工程进度款。对分包方工程款的使用负有监督权。总包方有对已经审核过的计量、结算及支付帐单中的任何错误进行修改的权利。
5.22总包方对分包方执行考勤制度和请销假制度，分包方项目负责人、现场负责人和技术负责人每月在施工现场时间不少于22天，一天不在现场按1000元/日处罚；工地每周协调会必须参加，若发现一次未参加，支付违约金5000元，发现两次未参加支付违约金20000元，且当期进度款不予支付。若发生以上扣款分包方履约保证金不足，则在月度结算款中扣除。
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6.1为提高乙方诚信能力，建立黑名单制度，乙方明确本项目负责人：（人名），身份证号：XXX XXX XXX XXX，施工队长：（人名），身份证号：XXX XXX XXX XXX，施工班组长：（人名），身份证号：XXX XXX XXX XXX。若施工期间乙方存在施工不力、严重违约、恶意讨薪等问题，乙方连同上述人员不得再参与甲方组织的分包采购工作。乙方没有得到甲方书面同意更换项目经理或其他主要管理人员的，每发生一次更换项目经理乙方承担人民币100000元整的违约金，每发生一次更换项目其他主要管理人员承担人民币20000元整的违约金，并按照甲方要求限期纠正；甲方要求乙方更换项目经理或其他主要管理人员的，乙方应在 7 日内按照甲方要求予以撤换，当乙方无正当理由拒绝更换时，乙方应承担人民币100000元整的违约金。当乙方项目经理临时离开现场时应指定合适的替代人员，离开现场 3 天及以上时，应书面通知甲方并获得甲方同意，否则每次乙方应承担人民币50000元整的违约金；此类违约超过两次，甲方可要求更换项目经理。
6.2乙方使用电子邮箱处理与甲方的电子函件往来： 281360988@qq.com。
6.15本合同适用【②】条约定。
6.23本分包工程需要乙方提供的资料和档案形式、提供的份数、期限、标准以及其它相关要求： 符合甲方相关资料要求 
关于竣工文件的其他约定： 符合甲方相关资料要求  。
6.36本条款【不适用】。
6.38 乙方配置 ** 名劳资专员。
（1）姓名：   ****   ，身份证号：   ****   ，联系电话：   ****   ，联系地址：             ；
（2）姓名：   ****   ，身份证号：   ****   ，联系电话：   ****   ，联系地址：             。
6.39若发现乙方未与劳务作业人员签订劳动用工合同或者签订劳动合同不真实，乙方承担   3    万元/人次违约金并赔偿给因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于诉讼费、律师费、行政处罚等），乙方同意甲方在工程进度款中扣除，甲方有权单方解除合同，乙方需按照签约合同价   1    %支付违约金。
6.49乙方应履行的其他义务：
（1）乙方须精心组织施工，并配合甲方与周边社会关系的处理与协调，积极创造施工条件；
（2）乙方负责现场内钢筋加工场地维护和清理，并符合文明施工要求；
（3）乙方负责现场自身施工操作面及自设仓储区、生活区的消防保卫工作；
（4）乙方负责进行一切本工程所须的试验检测工作，进行和完成承包范围内所有甲方、有关政府部门/单位要求的各种试验，包括钢筋实验的取样、制作、运送等；
（5）乙方必须配备满足要求施工机械设备，且相关费用已包含至综合单价中。
（6）乙方必须配备满足要求的备用发电机，避免因停电影响施工生产；
（7）乙方应无条件配合本施工区域内的甲方迎检工作，满足现场文明施工要求。如不配合，甲方将自行安排人员进行迎检工作，费用将从乙方工程款中双倍扣除。
（8）乙方需负责清理为完成本合同内容的一切运输车辆机身、轮胎的污渍，保证车辆外观清洁；
（9）乙方需配合钢筋、声测管、套筒等甲供材料装卸工作；
（10）乙方所报价格包括但不限于人员机械进出场、钢筋加工、成品保护、钢筋半成品运输等为完成合同约定的内容所包含的全部工作；
（11）乙方在施工时均应指定专人负责当班指挥、协调，并负责与甲方保持联络，确保甲方的生产指令、意见得到迅速有效执行。同时，乙方指定的当班现场指挥人员应在每班次前到甲方现场生产副经理室参加现场碰头会，并在生产中予以贯彻。
（12）乙方承诺：当乙方进度无法满足总包方要求，且改进措施不力时，乙方愿意无条件接受甲方就进度滞后而处以的罚款，无条件接受甲方对其施工任务的调整，并承担由此造成的一切损失。
（13）乙方必须严格服从现场管理，遵守总包方一切规章制度，维护甲方的企业形象，严禁赌博及打架斗殴。
（14）乙方必须保留工资簿及每日工作卡。这些资料上应如实标明职工人数、姓名、已付工资、当日工作任务、工作工时。甲方指定专职劳务管理员有权对分包方进行不定期检查，如发现乙方提供资料与现场不符时，甲方有权对乙方处以2000元的罚款，由此引起的一切不利后果均由乙方承担。
（15）乙方负责己方人员、材料、机械设备进退场费，以及人员住宿、材料设备存放、施工作业场地及其他费用、施工过程中的倒运等所有费用。
（16）乙方需负责解决本施工段内的地方事务，费用均含在综合单价中，不再另行计量。乙方需确保甲方的车辆无阻挠的通行，若有阻拦，甲方协调所需的费用，从乙方工程款扣除。
（17）乙方应安排专人及时了解天气变化和河道水位情况，如因此带来的一切损失，由分包方负责。
（18）乙方所有人员的人身安全、伤亡事故责任及处理由乙方自行负责，保险全部由乙方承担，若由甲方购买，则费用从乙方结算中扣除。
（19）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方及有关单位安全检查人员依法实施的监督检查，在施工范围内采取必要的安全防护措施（包括提供和维修夜间施工使用的照明、警示等），消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，由分包方承担，且因此而对甲方造成的连带损失由乙方承担。乙方除接受甲方的安全教育外，还应负责对其在施工场地的所有工作人员进行安全教育。
（20）乙方必须本着节约的观念，不得任意乱拆，乱接电源及水管，不得留宿非施工人员进住工地。
（21）《拟进场机械设备一览表》为满足施工需要的最低要求，如甲方要求乙方增加进场机械设备及人员，以加快施工进度，乙方应无条件服从，并不增加相关费用。
（22）乙方应做好消防防火及安全用电工作，不得私拉乱接电线用于大功率电器。做好易燃易爆物品的管理，由此发生的一切事故由乙方负责。
（23）乙方进入施工现场的各种机械设备均要求自有机械。
（24）投标履约人员不得更换，如更换项目经理甲方有权罚款20万元，其他人员每人次10万元。
分包方未经总包方许可，禁止擅自使用、拆改总包方现场的临时设施，由此发生的一切事故及损失均由分包方负责。
如未在文中以文字形式明确列出、提及或约定的工作内容，但合理推断应属于分包方的工作，则此类工作应理解为分包方的潜在责任和义务，分包方应负责完成并自行承担相应的费用。
在施工过程中若因分包自身原因破坏已完成的工程项目时，分包方需负责修复并承担所有费用及可能引起的一切经济损失。
6.50公司性质：本公司性质符合以下第      条之规定。
（1）本公司符合《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）的划型标准中的微型、小型、中型企业。[需提供：企业注册地政府主管部门（如工业和信息化局、中小企业服务中心、市场监督管理局等）出具的“中小企业证明性材料”并加盖公章，非政府机构或企业自行提供的声明文件不予认可。材料内容应明确体现该企业符合国务院批准的中小企业划分标准，常见证明材料包括：《中小企业声明函》（须由政府主管部门盖章确认）、政府官网公示的中小企业名录截图（需带有官方标识）等。]
（2）本公司为非中小微型企业。
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7.2补充：质量违约金为分包结算总价中相应金额的 2 %。
7.8乙方在施工过程中必须充分考虑环境污染问题，如发生污染遭到相关部门处罚（如：现金处罚、停工等）由乙方承担责任，如需项目部协调，产生的费用全部由乙方承担，因此问题造成工程节点未完成，甲方可对乙方进行现金处罚，在计量支付中扣除。
7.10因施工质量或施工组织不力导致的施工工期延误所产生的一切损失均由乙方承担。
7.11乙方应严格按照设计规范要求进行施工，严格控制好各施工环节。非甲方及外界原因造成的钢筋等的损耗及相关质量事故，全部由乙方承担，由此造成的相关损失也由乙方承担。
7.12乙方对所属施工人员进行施工技术交底，设专人负责工程质量自检，配合并服从就甲方现场管理人员的质量管理，负责对乙方提供的施工图纸数据进行复核，发现问题应及时上报甲方核实，无权擅自改变图纸设计，对因此产生的损失甲方不承担任何责任。
1. [bookmark: _Toc101963516][bookmark: _Toc20514][bookmark: _Toc5405][bookmark: _Toc13749][bookmark: _Toc28201][bookmark: _Toc22673][bookmark: _Toc22750][bookmark: _Toc30440][bookmark: _Toc101357462][bookmark: _Toc13402][bookmark: _Toc14225][bookmark: _Toc19673][bookmark: _Toc175764452][bookmark: _Toc7540][bookmark: _Toc7739][bookmark: _Toc31809][bookmark: _Toc29298][bookmark: _Toc26939][bookmark: _Toc15624][bookmark: _Toc19888][bookmark: _Toc2819]材料设备管理
8.2半成品库存率不超过5%。
8.7对于由甲方供应的材料，乙方应限额领料，超出限额或损耗率控制目标的部分，甲方将按甲供材料价格表中材料单价加包装、运输费等乘以超出上述核定量之部分1.3倍在对乙方的进度款或结算款中扣除。
8.20钢筋等甲供材料的废料应由甲方过磅处理，所得收入归甲方；乙方不得私自将其处理，一经发现每次将给予 5000 元至 30000 元的罚款，该罚款在乙方应得工程款或履约保证金中扣除。由甲方处理的废料过磅单上须甲乙双方工地负责人签字认可以便核算钢筋总用量，并作为甲乙双方结算资料的一部分。
8.21除本合同规定的应由甲方供应的材料外的其它材料均由乙方自行采购，所采购的材料须选择甲方认可的合格供应商，本工程严禁使用未经甲方批准验收的材料，乙方所购材料均包括在合同价款内。
8.22本工程所使用原材料（甲方供应的除外）、设备均由乙方自行组织进场，其质量必须符合技术规范及业主、监理、总包方要求，不合格材料和设备不得用于本工程，由此造成的一切损失由乙方承担。
8.21乙方按设计图纸、规范要求施工，不得有偷工减料行为，如有发现，甲方按相关规定进行质量罚款，并要求乙方进行返工处理，分包方承担一切责任后果。
1. [bookmark: _Toc101963517][bookmark: _Toc19791][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc2732][bookmark: _Toc6224][bookmark: _Toc11460][bookmark: _Toc10377][bookmark: _Toc20197][bookmark: _Toc10950][bookmark: _Toc20670][bookmark: _Toc101357463][bookmark: _Toc12658][bookmark: _Toc4835][bookmark: _Toc13688][bookmark: _Toc10045][bookmark: _Toc7144][bookmark: _Toc175764453][bookmark: _Toc31479][bookmark: _Toc26565][bookmark: _Toc5704][bookmark: _Toc5223]安全文明施工管理
9.4补充：乙方必须缴纳安全风险抵押金 2 万元。
9.12劳动防护用品（包括“三宝一器”：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器）的购买、验收、发放、使用、更换和报废统一由乙方负责，费用由乙方承担，若甲方购买的，则从本分包工程的结算中扣除。
9.13 乙方安全生产费用投入必须达到项目所在地、业主及甲方要求，并提供相应的发票、影响资料、签认单等支撑性资料，若安全生产费用投入未达到要求的投入金额，甲方有权在工程款支付时扣除不足部分的安全生产费用；
9.14乙方须采取有效措施，防止机械噪声超标或机械漏油污染环境，对于不符合要求的机械应及时采取必要的措施；
9.15分包方负责人按实际情况上报人员数量及身份证复印件（身份证复印件必须与本人相符）在我项目部登记备案，人员数量增减必须如实上报。若不如实上报和人员信息不相符，将对其进行1000元罚款。若没有登记和人员信息不符的人员出现安全事故由分包方承担一切责任。
9.16在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，乙方应提出安全防护措施，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。
9.17乙方必须对其施工范围和相关场所以及所有施工人员、管理辅助人员、设备、财产及第三人的安全负一切责任，在施工及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故均由乙方承担，如发生安全事故，甲方有权在乙方进度款或安全履约保证金内扣除相应资金用于安全事故处理。
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见通用合同条款。
1. [bookmark: _Toc101963519][bookmark: _Toc175764455][bookmark: _Toc101357466]工期
[bookmark: _Toc2649]11.6主要节点工期目标：乙方进场后，按照现场实际施工进度计划制定施工节点并确定奖罚措施。
1. [bookmark: _Toc101963520][bookmark: _Toc175764456][bookmark: _Toc101357467][bookmark: _Toc23709][bookmark: _Toc20371][bookmark: _Toc15784][bookmark: _Toc6778][bookmark: _Toc17691][bookmark: _Toc31747][bookmark: _Toc9732][bookmark: _Toc416][bookmark: _Toc13529][bookmark: _Toc12264][bookmark: _Toc15643][bookmark: _Toc19739][bookmark: _Toc16161][bookmark: _Toc14156][bookmark: _Toc4510][bookmark: _Toc15033][bookmark: _Toc9892][bookmark: _Toc2116]试验和检验
[bookmark: _Toc101357468]见通用合同条款。
1. [bookmark: _Toc101963521][bookmark: _Toc175764457][bookmark: _Toc101357469]合同价款与计量方式
[bookmark: _Toc18090][bookmark: _Toc21889][bookmark: _Toc3339][bookmark: _Toc15999][bookmark: _Toc10465][bookmark: _Toc29038]13.2本分包合同价格采用 固定综合单价 形式。
13.5合同价款综合考虑的其他因素：合同价款中应包括但不限于施工设备、人工、材料和设备（按本合同要求由分包方自行采购的部分材料和设备）、安装、维护、管理、保险（按河北省的有关规定由分包方办理的保险）、利润、税金、风险、责任，与搬运、发运、装卸、仓储、包装等有关的所有费用、与各类材料和工程设备施工就位和安装固定相关的卸车、装车、水平运输、现场倒运、垂直运输等的费用、以及分包方应在其合同价格中考虑但不仅限于下列与雇佣工人相关的所有费用（如：法定假日和公共休息日；上下班交通时间和发生费用；政府收费；非生产用工；因工人自身原因导致的加班；工人的奖金；劳动保护费用；各种社会保险费用；与雇佣工人相关的其它费用）、与指定分包方、其他分包方以及指定供应相关的管理、服务、配合、协调以及承担本合同规定的其他所有相应责任和义务相关的所有费用等以及涉及和国家及河北政策性文件规定的所有费用。
13.9计量方式
13.9.1本工程工程量以设计院出具的施工蓝图作为计算依据，计量原则按照以下第2种方式执行，按照计算工程量与现场实际施工完成的合格工程量的较小值计算，并以经甲方最终确认的工程数量为准，但不得高于建设单位批复数量。
（1）工程预算定额
《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）
（2）工程量清单规范
《公路工程标准施工采购文件》2018版
1. 其他    /    
1. [bookmark: _Toc101357470][bookmark: _Toc11994][bookmark: _Toc438][bookmark: _Toc19921][bookmark: _Toc21879][bookmark: _Toc8900][bookmark: _Toc28009][bookmark: _Toc6228][bookmark: _Toc31545][bookmark: _Toc15608][bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc6377][bookmark: _Toc101963522][bookmark: _Toc7533][bookmark: _Toc6199][bookmark: _Toc3437][bookmark: _Toc2347][bookmark: _Toc2913][bookmark: _Toc21360][bookmark: _Toc26062][bookmark: _Toc175764458]变更签证
[bookmark: _Toc10335][bookmark: _Toc228][bookmark: _Toc1218][bookmark: _Toc10576][bookmark: _Toc9374][bookmark: _Toc5241]14.7.5增加：甲方授权本合同现场签证事项签署人员为：项目经理XXX及分管项目签证负责人XXX。单份单项额度2万元以下的现场签证签署至项目经理，单份单项额度2万元及以上的现场签证签署至分管项目签证负责人，非甲方授权人员签字确认的签证事项一律无效，不作为结算依据。在分包合同和工程量清单描述中已经明确约定由乙方负责的工作内容以及属分包合同价格包干工作内容，不能签证，即使签署了签证也为无效签证。
14.7.6增加：甲方对乙方结算及付款的依据仅限于甲方与乙方双方签订的分包合同、分包补充合同（协议）及甲方授权人在权限范围内签署的现场签证。除甲方评审通过并经甲乙双方签字盖章的变更、签证单外（格式见附件16），由甲方发出的、超出分包合同工程量清单承包范围外的指令，无论何种形式（包括但不仅限于往来函件、会议纪要、洽商变更、承诺书、备忘录等），仅作为签订分包合同、补充合同（协议）或现场签证的辅助性支撑资料，不能单独作为甲方对乙方结算及付款的依据。甲方项目部其他任何人员的任何形式的签字均不作为甲方结算及付款的依据。
1. [bookmark: _Toc175764459][bookmark: _Toc10569][bookmark: _Toc6875][bookmark: _Toc4604][bookmark: _Toc11499][bookmark: _Toc20022][bookmark: _Toc31952][bookmark: _Toc28309][bookmark: _Toc14584][bookmark: _Toc101357473][bookmark: _Toc2547][bookmark: _Toc8508][bookmark: _Toc11817][bookmark: _Toc20034][bookmark: _Toc15410][bookmark: _Toc9211][bookmark: _Toc3916][bookmark: _Toc22366][bookmark: _Toc101963523][bookmark: _Toc8618][bookmark: _Toc28357][bookmark: _Toc5433][bookmark: _Toc24145][bookmark: _Toc27680][bookmark: _Toc18734][bookmark: _Toc12415][bookmark: _Toc27504][bookmark: _Toc101357471][bookmark: _Toc17252][bookmark: _Toc21029][bookmark: _Toc5210][bookmark: _Toc8585][bookmark: _Toc31997][bookmark: _Toc7740][bookmark: _Toc13268][bookmark: _Toc21651][bookmark: _Toc1067][bookmark: _Toc11858][bookmark: _Toc1084][bookmark: _Toc27949]工程款支付
15.1本工程无工程预付款，有工程预付款，工程预付款的支付时间、预付额度、工程预付款的抵扣起始时间和方式：
（1）工程预付款的支付时间：  /  。
（2）工程预付款的额度：  /   。
（3）工程预付款的抵扣起始时间： / 。
（4）工程预付款的抵扣方式：  /  。
（5）预付款保函：预付款支付前3日内，乙方将预付款保函按甲方的要求提供。
15.2工程进度款的付款周期、程序、支付比例：
以下约定的支付情况，是在乙方已向甲方提供了按结算金额开具的建筑业增值税专用发票并经甲方完成发票认证和相应金额的财务收据前提下执行。
15.1本工程无工程预付款，有工程预付款，工程预付款的支付时间、预付额度、工程预付款的抵扣起始时间和方式：
（1）工程预付款的支付时间：  /  。
（2）工程预付款的额度：  /   。
（3）工程预付款的抵扣起始时间： / 。
（4）工程预付款的抵扣方式：  /  。
（5）预付款保函：预付款支付前3日内，乙方将预付款保函按甲方的要求提供。
15.2工程进度款的付款周期、程序、支付比例：
以下约定的支付情况，是在乙方已向甲方提供了按结算金额开具的建筑业增值税专用发票并经甲方完成发票认证和相应金额的财务收据前提下执行。
1. 本工程按 月 支付进度工程款，经甲方审核完成乙方报送过程结算书后1个月内，支付甲方审定的当期进度完成量的80 %。乙方应及时提交农民工工资支付各项手续，并对真实性、完整性负责，确保农民工工资支付比例100%。
1. 乙方所承包工程完工并经甲方验收合格并办理完成最终结算后，甲方支付乙方工程款至最终结算金额的97%，剩余3%作为工程质保金，质保金到期且扣除相应扣款后全额无息支付给分包方。
1. 甲乙双方一致同意对工程所有款项实施分账制支付，即，一部分是农民工工资，占结算价款比例的55%，直接通过甲方开设的农民工工资专用账户（乙方应签订农民工工资代付协议，并为农民工办理个人工资银行卡，在工人进场后7日内将工人的工资收款信息书面报送甲方，并按时编制报送每期农民工工资明细）支付至乙方指定工人（乙方在实名制平台上登记考勤的工人）的银行卡；另外一部分（含乙方采购的零星材料、辅材、小型机械费、管理费、利润和税金等除农民工工资外的全部费用）按合同约定支付到乙方指定账户。
1. 乙方接受甲方以现金或银行转账方式支付人工费部分，以电汇、转账、银行汇票、信用证、保理、供应链等形式支付非人工费部分，乙方须配合甲方完成相关支付手续。付款过程中产生的贴息费用及手续费由【乙方】承担。乙方委托专职收款人办理收款业务，收款人必须取得授权。
1. 乙方指定下列账户为收款账户，当甲方采用转账方式付款时，应支付至下列账户。如乙方变更收款账户，应提前十五天以上书面通知甲方，否则造成资金的损失由乙方自行承担，与甲方无关。乙方指定收款账户：
账户名：                            
开户行：                            
账  号：                            
（9）安全生产费根据乙方安全生产措施的实际实施情况进行计量，需要乙方提供相应发票以及现场施工照片后方可进行计量。乙方投入不足或提供资料不符合要求的，甲方有权在后续工程款中扣除或要求乙方退还已支付安全生产费。
（10）甲方拖欠线索受理联系人：
项目部联系人：  孙文特  ，联系电话：  13501301834 ； 
公司联系人：  侯双全   ，联系电话：  0311-89915065 。
公司信访投诉电话：031189915068
信访投诉邮箱：604869518@qq.com
15.3甲方代发乙方农民工工资的程序、支付比例：
（1）支付周期：  月度  。
（2）甲方优先代发乙方农民工工资，农民工工资代发完毕后，支付乙方当期其他工程款。
（3）甲方代发乙方农民工工资前，乙方应提供以下资料：
1）乙方与农民工签订的劳动合同。
2）农民工工资支付台账、考勤表，农民工工资支付台账以班组分类，必须农民工本人签字并按手印，提供农民工本人签字并按手印的影像资料。
3）乙方出具的《农民工当期工资支付完毕声明书》。
4）工人退场时需办理劳务工资结算单，对于已经结清工资的农民工，应在劳务结算单上签字确认工资结清承诺。
5）乙方应向甲方出具农民工工资代发授权委托书。
（4）甲方根据乙方编制的农民工工资支付台账，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向乙方提供代发工资凭证。
（5）因乙方漏报、瞒报、虚报农民工工资等原因造成甲方代乙方清偿拖欠农民工工资、超分包工程款代付农民工工资情况的，甲方可以从分包履约保证金中扣回（尚未完成履约的应及时补缴履约保证金），也可以采取索赔和追偿。
15.4本条款【不适用】。
15.10甲方付款前，乙方应按甲方财务要求提供合法的增值税专用发票，准确填写发票内容并提供发票真伪查询证明，发票备注栏应填写与总包合同一致的工程名称及工程地址（省市区）。乙方未能按甲方要求提供增值税专用发票，除扣除相应税金外，还应承担合同金额（含增值税）10%的违约金。乙方开具增值税发票后，次月必须在税务网进行抄税，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自将已向甲方开具的增值税发票作废。若乙方擅自作废发票，需向甲方承担作废发票金额2%的违约金并承担因擅自作废给甲方造成的所有责任及损失。
15.11发票要求：
甲方单位名称：      中建路桥集团建设发展有限公司        
甲方开户银行：         河北银行槐安路支行        
甲方银行账号：         622012013000000258        
地 址、电 话：  河北省石家庄市新石北路362号1号楼5层  0311-66537383   
统一社会信用代码：      91130100699210510L       
15.12甲乙双方一致确认提供发票为主合同义务而非附随义务，如因乙方未及时开具发票，甲方可拒绝付款，并不承担逾期付款责任。
1. [bookmark: _Toc101963524][bookmark: _Toc175764460]过程结算
16.1乙方提交已完成的工程量报告的时间、内容、计量周期：
（1）乙方提交已完成的工程量报告的时间：  每月15日  。
（2）乙方提交已完成的工程量报告的内容：   上月16日至本月15日实际完成形象进度报表（包括合同外增项、变更、签证等）、相关计量资料及农民工工资支付明细表   。
（3）计量周期：   月度计量   。
16.6若乙方未能在本合同约定的时间内完成工程量核对确认工作，甲方可以暂停乙方过程结算及支付工作，直至完成合同内工程量核对确认并签订转固定总价补充协议。
1. [bookmark: _Toc8151][bookmark: _Toc24768][bookmark: _Toc13020][bookmark: _Toc9149][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc24445][bookmark: _Toc24071][bookmark: _Toc8237][bookmark: _Toc5073][bookmark: _Toc32235][bookmark: _Toc9965][bookmark: _Toc101357472][bookmark: _Toc638][bookmark: _Toc5995][bookmark: _Toc32123][bookmark: _Toc101963525][bookmark: _Toc175764461][bookmark: _Toc12928][bookmark: _Toc16958][bookmark: _Toc12521][bookmark: _Toc9347]最终结算
17.1本分包工程完工验收合格后30天内，乙方向甲方提交结算报告，乙方提交的结算报告内容包含且不限于：
（1）加盖乙方单位公章的工程结算书（含工程量计算书电子版）。
（2）分包完工确认单（含工程量、签证、材料、费用等完工确认单）。
（3）派工资料、验收资料、设备启停通知等。
（4）乙方物资对账汇总表。
（5）经审批的变更洽商、现场签证等。
（6）会议纪要、备忘录、施工方案等相关资料。
（7）其他：  /  
17.3增加：若乙方所报结算价的审减率在5%-10%（含5%）的，乙方承担被审减额的  5  %的违约金，若审减率超过10%（含10%）的，乙方承担被审减额的 10 %的违约金，审减率在20%以上（含20%）的，乙方承担被审减额的 20 %的违约金，被审减额为乙方上报结算金额与经甲方审定盖章后的最终结算金额之差。
17.4最终结算价款=根据13.9.1条计算的工程量×固定单价±变更洽商金额—扣款和罚款—违约金。
17.4.1结算扣款、罚款和违约金包含且不限于以下内容：
①包含在施工所需水、电费用。
②地方各种政策性收费：按甲方实际代扣代缴为准。
③乙方承担的各项罚款及违约金。
④乙方施工的安防用品、工作服等，以实际领取数量及甲方采购价为准（如有）。
⑤应由乙方分摊或甲方代为支付的垃圾清运、试验检测、安全文明等费用。
⑥甲方根据合同应当扣除的其他款项。
1. [bookmark: _Toc175764462][bookmark: _Toc101357474][bookmark: _Toc101963526][bookmark: _Toc22761][bookmark: _Toc19408][bookmark: _Toc29974][bookmark: _Toc4434][bookmark: _Toc3585][bookmark: _Toc8522][bookmark: _Toc577][bookmark: _Toc15704][bookmark: _Toc31287][bookmark: _Toc21149][bookmark: _Toc4720][bookmark: _Toc2867][bookmark: _Toc7572][bookmark: _Toc8861][bookmark: _Toc28514][bookmark: _Toc25355][bookmark: _Toc16327][bookmark: _Toc31668]完工验收
18.3补充：完工验收期限：  3个月  。
1. [bookmark: _Toc175764463][bookmark: _Toc5078][bookmark: _Toc27061][bookmark: _Toc10185][bookmark: _Toc14756][bookmark: _Toc14412][bookmark: _Toc101963528][bookmark: _Toc3443][bookmark: _Toc18993][bookmark: _Toc28462][bookmark: _Toc31722][bookmark: _Toc31165][bookmark: _Toc15602][bookmark: _Toc21044][bookmark: _Toc1328][bookmark: _Toc28255][bookmark: _Toc10135][bookmark: _Toc101357477][bookmark: _Toc6364][bookmark: _Toc21183][bookmark: _Toc21575]履约保证
(以下条款在通用条款基础上进一步补充）
19.1乙方履约担保形式：不担保，独立、不可撤销、见索即付的银行保函，担保金额（合同额的5%）：¥   *****  元（人民币大写：  *****  元）；履约保证金，保证金额：¥   *****  元（人民币大写：  *****  元）。
1. [bookmark: _Toc7929][bookmark: _Toc21636][bookmark: _Toc29281][bookmark: _Toc16322][bookmark: _Toc15918][bookmark: _Toc25332][bookmark: _Toc175764464][bookmark: _Toc8344][bookmark: _Toc723][bookmark: _Toc15741][bookmark: _Toc20599][bookmark: _Toc13157][bookmark: _Toc101357478][bookmark: _Toc13500][bookmark: _Toc669][bookmark: _Toc11440][bookmark: _Toc25609][bookmark: _Toc27527][bookmark: _Toc101963529][bookmark: _Toc5256][bookmark: _Toc2350]缺陷责任与保修
20.1 缺陷责任期：  24  个月，缺陷责任期自甲方整体工程交工验收合格且总承包工程交接证书中载明的交接之日起计算。
20.2质量保修期：  2  年，质量保修期自甲方整体工程交工验收合格且总承包工程交接证书中载明的交接之日起计算。
1. [bookmark: _Toc14158][bookmark: _Toc21668][bookmark: _Toc18693][bookmark: _Toc15560][bookmark: _Toc101963530][bookmark: _Toc6172][bookmark: _Toc24423][bookmark: _Toc18945][bookmark: _Toc12525][bookmark: _Toc18145][bookmark: _Toc26076][bookmark: _Toc24061][bookmark: _Toc7605][bookmark: _Toc101357479][bookmark: _Toc24792][bookmark: _Toc9484][bookmark: _Toc26482][bookmark: _Toc175764465][bookmark: _Toc3596][bookmark: _Toc32301][bookmark: _Toc30242]保险
21.1甲方投保内容：施工人员意外伤害险，从乙方结算价款中扣除，保费扣除金额=   ****  （乙方合同价款）*  0.5‰  （保费费率）。
1. [bookmark: _Toc19476][bookmark: _Toc101357480][bookmark: _Toc20802][bookmark: _Toc22941][bookmark: _Toc28353][bookmark: _Toc7215][bookmark: _Toc3384][bookmark: _Toc634][bookmark: _Toc24557][bookmark: _Toc3222][bookmark: _Toc7971][bookmark: _Toc13977][bookmark: _Toc9356][bookmark: _Toc19013][bookmark: _Toc175764466][bookmark: _Toc101963531][bookmark: _Toc17268][bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc15928][bookmark: _Toc18600][bookmark: _Toc16794]不可抗力
见通用合同条款。
1. [bookmark: _Toc26578][bookmark: _Toc10662][bookmark: _Toc21145][bookmark: _Toc16901][bookmark: _Toc11400][bookmark: _Toc2889][bookmark: _Toc14862][bookmark: _Toc24784][bookmark: _Toc175764467][bookmark: _Toc18426][bookmark: _Toc28990][bookmark: _Toc101963532][bookmark: _Toc15121][bookmark: _Toc2628][bookmark: _Toc5749][bookmark: _Toc30852][bookmark: _Toc6999][bookmark: _Toc19605][bookmark: _Toc101357481][bookmark: _Toc20420][bookmark: _Toc12979]违约
[bookmark: _Toc24887][bookmark: _Toc101963533][bookmark: _Toc30012][bookmark: _Toc12743][bookmark: _Toc16061][bookmark: _Toc101357482][bookmark: _Toc27782][bookmark: _Toc4860][bookmark: _Toc23242][bookmark: _Toc4020][bookmark: _Toc16290][bookmark: _Toc22716][bookmark: _Toc30088][bookmark: _Toc5986][bookmark: _Toc2136][bookmark: _Toc13869][bookmark: _Toc4047][bookmark: _Toc8437][bookmark: _Toc25592][bookmark: _Toc31565]23.3乙方转包、挂靠和再分包的，甲方可以单方解除合同，且乙方应承担签约合同价 20 %的惩罚性违约金并赔偿甲方所有的损失（包括但不限于诉讼费、律师费、行政处罚等）
23.6 安全违约
23.6.1乙方因违反国家安全质量法规及本合同有关条款约定，出现火灾、坍塌、人员重伤、死亡等生产安全事故，则乙方应承担全部损失，并按相关法规接受行政及法律处罚；如造成甲方及对第三人利益的损害等，该损害赔偿责任均由乙方承担。
23.6.2由乙方原因发生的安全事故或由于乙方原因导致隐患与违章在各级各类监督检查过程中，给甲方造成信誉评价扣分、经济损失，以及停止招投标等市场影响的，所有经济损失由乙方承担，并按甲方公司及项目安全管理规定进行处罚。
23.6.3甲方和乙方应对各自施工现场的工作人员进行安全教育，作业前进行安全技术交底。发生重大伤亡事故及其他安全事故后，首先施救、保护现场，第一时间通知甲方，由甲方按政府有关部门要求进行处理，由事故责任方承担责任和相应的费用，伤亡事故的善后处理由乙方负责。
23.6.4如乙方违反国家、地方、甲方及本合同关于安全文明施工的规定，但尚未造成生产安全事故，乙方应及时改正行为并赔偿相关方的损失，如未及时整改，根据甲方公司及项目安全管理制度进行处罚。因乙方原因未达到本合同约定的安全文明施工标准时，乙方向甲方支付签约合同价  5  %的违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。安全文明工地建设参照当地主管部门的有关标准验收，用工等费用已包含在乙方报价中。
23.6.5乙方必须接受相关方和甲方组织的安全、文明施工的检查，检查中的不合格项目、安全隐患必须在规定的时间内整改完成，否则将根据甲方公司及项目安全管理制度进行处罚，直至整改合格。
23.6.6乙方未按法规要求及合同承诺配备专职安全管理人员，乙方应限期整改，若乙方未能在限期内完成整改，每缺少1名专职安全管理人员，乙方向甲方支付20000元违约金。
23.7 质量违约
23.7.1因乙方质量原因出现以下情形的，乙方须承担相应违约责任。
（1）不按图施工，每次乙方向甲方支付违约金人民币2000-5000元。
（2）未进行隐蔽验收，验收不合格强行施工，每次乙方向甲方支付违约金人民币2000-5000元。
（3）施工质量不符合设计及规范要求，每次乙方向甲方支付违约金人民币2000-5000元。
（4）未进行条件验收，条件验收不合格继续施工，或发现质量问题隐患隐瞒不报、未经甲方允许自行处理的，每次乙方向甲方支付违约金人民币5000-10000元。
（5）成品防护不到位，施工后出现较大面积破损或污染，每处乙方向甲方支付违约金人民币2000-5000元。
（6）原材料、设备未按国家及行业相关规定进行报验、审批或手续不全，已投入使用；乙方未按要求及时上报主要材料、设备使用计划或不能及时上报审批用相关资料，每次乙方向甲方支付违约金人民币2000-5000元。如在施工过程中发现材料质量不合格，乙方除负责更换合格材料外，每次乙方向甲方支付违约金人民币10000元，并承担因此给甲方造成的全部损失。
（7）甲方与建设单位间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明分包作业质量不合格时，乙方应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的甲方的全部损失。若乙方接到甲方整改通知单后 24小时 内未进行整改或整改不合格的，甲方可以自行委托第三方完成，此部分费用由乙方承担并向甲方支付违约金人民币10000元。
（8）如乙方未能按照约定履行维修义务，甲方可在乙方的质保金中扣除相关维修费用，并要求乙方承担维修费用20%的违约金，不足部分及因乙方拒绝维修导致额外的损失，甲方将继续向乙方追偿。
（9）被建设单位、甲方公司及其上级单位质量检查通报排名倒数后两名的，乙方按照3000～5000元/次承担违约金。同一项目，被连续通报倒数后两名的，违约金加倍。
（10）被建设单位投诉到甲方公司及其上级单位主管部门的，乙方按照10000～50000元/次承担违约金。同一项目，半年期内连续被投诉，违约金加倍。
（11）被新闻媒体曝光的，乙方按照20000～100000元/次承担违约金。
（12）被政府主管部门行政处罚的，乙方除按处罚金额交款外，另外按照罚款金额的两倍承担违约金。
（13）被政府主管部门责令停工、限制投标以及降低资质的，乙方按照100000～500000元/次承担违约金。
（14）被国家、地方政府建设主管部门在执法检查中典型通报，违反国家强制性标准，或质量较差造成恶劣影响的，乙方按照100000～500000元/次承担违约金。
23.7.2发生质量事故的，乙方按照下述承担违约责任。
（1）特别重大质量事故直接责任人应依法追究其刑事责任及民事责任。乙方按照500000～1000000元/次承担违约金。
（2）重大质量事故的直接责任人应依法追究其刑事责任及民事责任。乙方按照100000～200000元/次承担违约金。
（3）较大质量事故的直接责任人应依法追究其民事责任，因事故造成人员死亡时应依法追究其刑事责任。乙方按照50000～200000元/次承担违约金。
（4）一般质量事故的直接责任人违约金额度不应低于事故直接经济损失的5%，亦不应低于100000元。乙方按照10000～50000元/次承担违约金。
23.7.3乙方必须接受相关部门和甲方组织的工程质量检查，检查中发现的不合格项目必须在规定的整改时间内完成。
23.7.4因乙方原因造成本工程质量达不到合同约定质量标准和创优目标的，甲方可采取不办理结算、不支付工程款，乙方承担合同价款10%的违约金，甲方可选择解除合同，乙方承担因此造成的一切经济损失。
上述罚款行为视为乙方的违约行为，罚款视为乙方应支付的违约金，23.7.1和23.7.2条款所涉及违约事项由同一行为导致的或发生多项违约行为的，违约金累加计算，甲方可选择在过程结算中扣除，也可在最终结算时扣除。
23.8工期违约
23.8.1乙方工期节点延误，每延误一天，乙方支付1000 元误期违约赔偿金，最高赔偿金不超过合同价款的 2 %，误期违约赔偿金不应解除乙方完成本工程的义务，或合同约定的其可能承担的其他责任、义务或职责。且甲方可以从乙方交纳的履约保证金中直接扣除相应金额抵付违约金。如因乙方延期给甲方造成的经济损失超过该违约金金额的，乙方还应承担赔偿责任。在合同实施过程中，当甲方认为乙方无法保证工期，甲方可以对乙方合同范围的施工任务进行切割，乙方须无条件接受，由此造成的损失由乙方承担全部责任和费用。
23.8.2如因非甲方原因导致本工程不能按合同约定完工交付，每延期一天乙方向甲方支付违约金10000元，延期违约金最高不得超过合同价款的20%，并赔偿因工期延误造成的连带损失。
23.8.3在施工过程中，若乙方擅自停工，视为乙方违约，除承担停工给甲方造成的损失外，另承担1000元/天的违约金，停工超过 5 天，甲方可单方解除合同，乙方需向甲方承担本合同签约合同价3%的违约金。
23.9环保违约
23.9.1乙方未按要求开展生态环保、节能减排、水土保持等工作，导致施工现场存在大气、水土、固体废弃物等方面的生态环保隐患的，每发生一起支付违约金人民币5000-20000元。
23.9.2因乙方管理不当，致使甲方被属地政府单位或其他国家行政单位进行公示或处以罚款的，乙方需承担甲方全部经济损失，且每发生一起支付违约金人民币50000-100000元。
23.10用工违约
23.10.1如经查实乙方未依法办理劳动用工、社会保险手续的，按乙方违约处理，每出现一例，乙方需支付违约金人民币2000-5000元/人。
23.10.2在合同履行期间，如经查实乙方拖欠或克扣农民工或劳务工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序的事件的，按乙方违约处理，乙方按拖欠或克扣农民工或劳务工工资的3倍支付违约金；如甲方先行垫付，甲方有权从欠付乙方工程款或保证金中直接扣除。
23.10.3特殊工种未持证上岗每查实一人次，乙方应支付违约金2000-5000元/人次，该人不得从事本工种。
23.10.4项目安全管理人员未持证上岗，乙方应支付违约金2000-5000元/人。
23.11其他违约
23.11.1配备的主要安全管理人员擅离岗位，每次支付违约金5000元/人。
23.11.2未按甲方安全质量通报要求及时上报整改情况，每次支付违约金20000-50000元人民币。
23.11.3因乙方自身原因而导致甲方经济损失或使得建设单位或其它方对甲方进行罚款的，此经济损失或罚款均由乙方承担。乙方承诺，此经济损失或罚款只要事实清楚、证据确凿，不管乙方签字确认与否，此经济损失或罚款都应由乙方承担，款额甲方将从乙方的应结款或履约担保金中直接扣回。
23.11.4若乙方及乙方的供货商、员工、下游工人、其他相关方因聚众闹事、恶意讨薪等造成被媒体曝光或政府相关部门通报等负面影响，乙方应承担合同额10%的违约金，且甲方可选择解除合同。
23.11.5乙方与第三人的债务纠纷、诉讼、仲裁纠纷，导致甲方被追索或成为协助义务人，冻结了甲方的账户或造成甲方其他损失的，乙方应承担因此对甲方造成的所有损失并按签约合同价  1  %或100000元/次进行赔偿。同时甲方可以解除合同，解除合同通知书达到乙方时，本合同及其补充协议解除。
23.11.6对于在本合同项下产生的或与本合同相关事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，也不得用于对外提供担保。违反本条款约定，除转让无效和对外提供担保无效外，乙方还应当承担违约责任支付违约金。除非经过甲方的书面同意后方可转让，否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的 5 %向甲方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任，同时债权转让不发生法律效力。
23.11.7如乙方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息，应向甲方支付签约合同价  5  %的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
23.11.8如因乙方原因导致中建集团、中建路桥或其他下属公司、甲方及甲方关联公司或项目部名誉受损的，除应按签约合同价 3 %/次支付违约金外，还应赔偿甲方因此而遭受的全部损失，以及甲方为恢复名誉而支付的差旅费、诉讼费、律师费等，并应在事件发生后24小时内通过具有全国影响力的主流媒体公开向甲方道歉并澄清相关事实。
23.11.9如乙方发生以下不良行为：发生法律诉讼、恶意讨薪、恶意拖欠农民工工资、组织人员恶意“上访”、闹访，围堵政府、甲方单位、项目部的；以讨要农民工工资为由，制造事端或者恶意举报、投诉、诋毁甲方的；以拖欠农民工工资为由，讨要工程款或无据抬高结算额等严重违约、严重不服从监督管理的，乙方应承担合同额10%的违约金，且甲方可选择解除合同，解除合同通知书达到乙方时，本合同及其补充协议解除。同时录入甲方不合格劳务分包商名录，禁入甲方所有工程项目。
23.11.10乙方因自身原因在合同约定工作未完成前主动退场或因不能满足合同要求而被勒令退场时，甲方将扣除乙方所完工程金额的  3  %作为违约金，从结算金额中予以扣除。
1. [bookmark: _Toc175764468]争议解决
24.1对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，任何一方如欲通过本条约定的方式解决，则必须在提起本条约定的争议解决方式前，向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知之日起3个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，任何一方可采取本条第2款约定的争议解决方式。
任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第2款约定的争议解决方式的，则需要向对方承担合同总价款3%的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。
24.2双方和解不成且已超过和解期限的，可向石家庄仲裁委员会申请仲裁，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。
24.3本合同中涉及合同、文件、律师函（不含诉讼司法文书）的送达地址或邮箱及法律后果作如下约定：
（1）甲方确认其有效的送达地址为：河北省石家庄市桥西区新石北路362号中建路桥建设发展有限公司；
联系人及电话：孙文特 13501301834；
邮箱：281360988@qq.com；
（2）乙方确认其有效的送达地址为：                    ；
联系人及电话：              ；
邮箱：             ；
如资料邮寄至其他地址，视为未送达。
乙方因提供的送达地址或邮箱不准确、变更后未及时书面告知甲方、其指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被其实际接收的，视为对乙方送达成功：邮寄送达的，以文件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。
1. [bookmark: _Toc18492][bookmark: _Toc1486][bookmark: _Toc23370][bookmark: _Toc11232][bookmark: _Toc7440][bookmark: _Toc5739][bookmark: _Toc31281][bookmark: _Toc10401][bookmark: _Toc4879][bookmark: _Toc27023][bookmark: _Toc101963534][bookmark: _Toc25119][bookmark: _Toc24283][bookmark: _Toc26863][bookmark: _Toc101357483][bookmark: _Toc17384][bookmark: _Toc26894][bookmark: _Toc29653][bookmark: _Toc175764469][bookmark: _Toc16065][bookmark: _Toc22869]合同终止
25.7如因本合同约定的合同解除情形发生，甲方和乙方应具有以下权利和责任：
（1）甲方可雇佣其他单位进行并完成分包工程。
（2）分包合同解除后（7）天内，经甲方同意，乙方可将用于本分包工程的任何材料、其它物品的采购供货协议或租赁协议和设备的采购供货协议等转让给甲方或乙方的继任者。
（3）乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备、建筑施工图纸和全部相关资料的保护和移交工作。
（4）当甲方以书面形式通知乙方须从现场拆除或撤出属于乙方的或由其租赁的任何临时工程、材料和货物或乙方的机具设备时，乙方应按照要求执行。如乙方未在合理的时间内按照要求执行，甲方可自行拆除（但不对任何损失或损坏负责），并可以变卖或处理任何这些的属于乙方的财产。甲方在扣除因乙方违约造成的工程损失费用及处理此类财产的费用后，将剩余金额返还乙方。
（5）分包合同解除后（7）日内，乙方自身的劳务人员或其劳务分包的全体人员应退场，未撤场人员发生的费用均由乙方承担。
（6）乙方应补偿甲方因分包合同解除给甲方带来的任何损失和损害。
（7）分包合同解除后（7）日内，乙方应向甲方提交结算报告和结算协议供甲方审核，结算应根据甲方签字确认的已完工程量和工程量清单中确定的单价进行计算，计算时间应截至分包合同解除之日。一旦工程竣工并在甲方对工程结算核准后的合理时间内，甲方应确认因乙方原因导致分包合同解除而给总包工程带来任何直接、间接损失和损害的费用金额。如果此金额加上在分包合同解除前已付给乙方的金额超过在分包合同解除时应付而未付给乙方的工程款额时，其差额作为乙方对甲方的负债，由甲方从乙方提交的履约保函、预付款保函中予以扣回，不足时，仍可索赔；如果此金额未超过甲方应支付给乙方的工程款额时，其差额应由甲方按分包合同付款条件支付给乙方。
1. [bookmark: _Toc6031][bookmark: _Toc28952][bookmark: _Toc26100][bookmark: _Toc20289][bookmark: _Toc31549][bookmark: _Toc6396][bookmark: _Toc10738][bookmark: _Toc27942][bookmark: _Toc21424][bookmark: _Toc24167][bookmark: _Toc101357484][bookmark: _Toc101963535][bookmark: _Toc16676][bookmark: _Toc8410][bookmark: _Toc4980][bookmark: _Toc24897][bookmark: _Toc31576][bookmark: _Toc175764470][bookmark: _Toc6048][bookmark: _Toc16417][bookmark: _Toc2158]合同附件
[bookmark: _Toc175764471]附件1.工程量清单
[bookmark: _Toc175764472]附件2.甲供材料、机械设备明细表
[bookmark: _Toc175764473]附件3.拟投入本合同工程主要人员汇总表
[bookmark: _Toc175764474]附件4.拟进场机械设备一览表
[bookmark: _Toc175764475]附件5.安全管理协议书
[bookmark: _Toc175764476]附件6.廉政合同
[bookmark: _Toc175764477]附件7.履约授权管理协议
[bookmark: _Toc175764478]附件8.工程项目施工质量管理协议书
[bookmark: _Toc175764479]附件9.质量保修书
[bookmark: _Toc175764480]附件10.农民工工资管理协议
[bookmark: _Toc175764481]附件11.项目部合规权限告知书
[bookmark: _Toc175764482]附件12.授权委托书（分包方）
[bookmark: _Toc175764483]附件13.农民工工资代发授权委托书
[bookmark: _Toc175764484]附件14.农民工当期工资支付完毕声明书
[bookmark: _Toc175764485]附件15.违约金扣款通知单
[bookmark: _Toc30284]附件16.签证工作内容记录单
[bookmark: _Toc19670]附件17：临时用电安全管理协议
[bookmark: _Toc23735]附件18：消防安全管理协议
[bookmark: _Toc3910]附件19：保密义务告知书

[bookmark: _Toc53946178][bookmark: _Toc54280764][bookmark: _Toc145499828][bookmark: _Toc145426866][bookmark: _Toc284135616][bookmark: _Toc54281616][bookmark: _Toc54281190][bookmark: _Toc54291520][bookmark: _Toc53949575][bookmark: _Toc53949154][bookmark: _Toc54278955][bookmark: _Toc54280338][bookmark: _Toc144872174][bookmark: _Toc53948733][bookmark: _Toc18209292][bookmark: _Toc16353853]第四篇  图纸


图纸目录

	序号
	图纸名称
	日期

	1. 
	海兴盐场特大桥施工图纸
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
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[bookmark: _Toc284135617]第五篇  工程量清单
[bookmark: _Toc53948718][bookmark: _Toc284135618][bookmark: _Toc54281601][bookmark: _Toc54280323][bookmark: _Toc53949560][bookmark: _Toc144872159][bookmark: _Toc20578214][bookmark: _Toc53946163][bookmark: _Toc54291505][bookmark: _Toc54281175][bookmark: _Toc145499813][bookmark: _Toc53949139][bookmark: _Toc54278940][bookmark: _Toc54280749]第一章  工程量清单一般要求
[bookmark: _Toc54291506][bookmark: _Toc54281176][bookmark: _Toc144872160][bookmark: _Toc54280750][bookmark: _Toc145499814][bookmark: _Toc54280324][bookmark: _Toc20578215][bookmark: _Toc53949140][bookmark: _Toc53916580][bookmark: _Toc53936890][bookmark: _Toc53939961][bookmark: _Toc53946164][bookmark: _Toc53919178][bookmark: _Toc54278941][bookmark: _Toc53948719][bookmark: _Toc54281602][bookmark: _Toc53949561]1.设置范围
1.1工程量清单依据现行国家、行业规范标准，按照图纸和工程情况进行编制。
1.2本合同分部分项工程量清单各细目所报单价除非合同另有规定，均应包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、措施、检测、质检、安装、缺陷修复、资料、保险、管理费、利润、规费、税金等费用、以及采购文件明示或暗示的所有责任、义务和合同约定的风险。
1.3安全防护、文明施工措施费（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施和施工围挡共五项措施）是乙方根据施工情况投入到本工程的安全生产、环保及文明施工费用，以完成工作量的 1.5 %作为最高限计算，具体计量以采购人安全部与合约部共同确定的方法为准。
[bookmark: _Toc53936892][bookmark: _Toc53946166][bookmark: _Toc53916582][bookmark: _Toc53939963][bookmark: _Toc144872162][bookmark: _Toc54278943][bookmark: _Toc53949142][bookmark: _Toc54281178][bookmark: _Toc53949563][bookmark: _Toc53948721][bookmark: _Toc145499816][bookmark: _Toc53919180][bookmark: _Toc20578217][bookmark: _Toc54281604][bookmark: _Toc54280326][bookmark: _Toc54280752][bookmark: _Toc54291508]2.工程量的确定
2.1工程量清单中所列工程数量为暂估量，仅作为报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。
2.2实际支付应以承包人实际完成的工程量，按合同约定的计量方法和计量规则，经采购人认可或同意为准。
[bookmark: _Toc145499817][bookmark: _Toc53946167][bookmark: _Toc20578218][bookmark: _Toc144872163][bookmark: _Toc54291509][bookmark: _Toc54280753][bookmark: _Toc53949143][bookmark: _Toc53916583][bookmark: _Toc53919181][bookmark: _Toc53948722][bookmark: _Toc53949564][bookmark: _Toc53936893][bookmark: _Toc54281605][bookmark: _Toc54280327][bookmark: _Toc54278944][bookmark: _Toc53939964][bookmark: _Toc54281179]3.计量规则
[bookmark: _Toc41820523][bookmark: _Toc38359629][bookmark: _Toc53939965][bookmark: _Toc53919182][bookmark: _Toc53936894][bookmark: _Toc53916584][bookmark: _Toc20578219]3.1计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求。
3.2各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接）及工作损耗均不单独计量，应综合考虑在报价的单价中。
[bookmark: _Toc53946168][bookmark: _Toc144872164][bookmark: _Toc53948723][bookmark: _Toc54278945][bookmark: _Toc54281606][bookmark: _Toc145499818][bookmark: _Toc54281180][bookmark: _Toc54291510][bookmark: _Toc54280754][bookmark: _Toc53949144][bookmark: _Toc53949565][bookmark: _Toc54280328]4.计量精度
4.1单价精确到人民币“分”。
4.2合价（工程数量与单价的乘积）精确到人民币“元”。
[image: ]【中建路桥集团建设发展有限公司邯港高速公路国道G205至黄骅港段项目4分部分包采购】
[bookmark: _Toc284135619]
第二章  工程量清单
[bookmark: OLE_LINK3]5.工程量清单（各项目按此格式编制，必须为excel格式）
XX工程量清单
工程名称：
	序号
	清单项目
	项目特征（按需填写）
	工作内容
	工程量计算规则
	计量单位
	工程量
（暂估）
	单价
	不含增值税合价
（元）
	含增值税合价
（元）
	其中人工费单价（含税）
	其中人工费合价（含税）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	不含增值税单价
（元）
	增值税
	合计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全防护、文明施工措施费
	
	环境保护、文明施工、安全施工、临时设施和施工围挡
	
	总额
	1
	
	
	
	
	
	
	
	以完成工作量的1.5%作为最高限计算

	
	
	不含增值税造价
	
	元
	
	

	
	
	增值税
	
	元
	
	

	*
	
	合计
	
	元
	
	



[bookmark: _Toc284135594]
6.综合单价分析表

XX不含增值税综合单价分析表
工程名称：
	序号
	清单项目
	不含增值税综合单价（元）

	
	
	人工
	材料
	机械
	管理费
	利润
	规费
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





7. 甲供材料、构件、设备清单

甲供材料、构件、设备清单
	序号
	材料名称
	规格 / 型号
	单位
	暂定单价（元）
	备注（暂定数量）

	1
	钢筋
	/
	t
	4535
	1796.836

	2
	声测管
	57*3
	m
	17
	17000

	3
	套筒
	φ28
	个
	4.2
	5000

	4
	混凝土
	C35
	m3
	450
	16000 

	5
	混凝土
	C40
	m3
	470
	3500 

	6
	混凝土
	C50
	m3
	490
	16.68

	7
	钢模板
	/
	t
	4000
	100

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



备注：1、甲供材料均为主材，不包含相关的辅材；甲供材料的价格不应计入综合单价；
2、响应单位应在报价中充分考虑甲供材料、构件、设备的工地保管费、辅材、损耗等相关费用。
[bookmark: _Toc54280765][bookmark: _Toc54291521][bookmark: _Toc54280339][bookmark: _Toc145426867][bookmark: _Toc53949155][bookmark: _Toc53946179][bookmark: _Toc144872175][bookmark: _Toc54278956][bookmark: _Toc54281617][bookmark: _Toc53949576][bookmark: _Toc145499829][bookmark: _Toc54281191][bookmark: _Toc53948734][bookmark: _Toc284135620]
第六篇  响应文件格式

（项目名称）
XXX分包工程

响应文件











响应单位：             
2026年X月X日
[bookmark: _Toc284135622][bookmark: _Toc55300202][bookmark: _Toc54967406][bookmark: _Toc64302399][bookmark: _Toc64302453][bookmark: _Toc64302912][bookmark: _Toc64308101][bookmark: _Toc54968740][bookmark: _Toc284135621][bookmark: _Toc55082672]第一章 经济部分格式
[bookmark: _Toc54278958][bookmark: _Toc144872177][bookmark: _Toc54280767][bookmark: _Toc54280341][bookmark: _Toc54281193][bookmark: _Toc53949578][bookmark: _Toc53949157][bookmark: _Toc54291523][bookmark: _Toc54281619][bookmark: _Toc145499831][bookmark: _Toc53948736]格式1  响应函
响   应   函
致：中建路桥集团建设发展有限公司
1.在研究了贵公司提供的采购文件(含补充采购文件第  号)和考察工程现场后，我们愿意按人民币(大写)        元(￥：   元)的总报价，遵照采购文件的要求承担本合同全部工程的实施、完成及其缺陷修复工作。
2.如果贵公司接受我们的响应，我们将保证在接到采购人的开工通知后，按其要求开工，并在    日历天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。该工期从采购人发布的开工通知中写明的开工日期算起。
3.如果贵公司接受我们的响应，我们将保证按贵公司认可的条件，按采购文件写明的金额提交履约担保。
4.我们同意在从规定的开启响应文件之日起    天的响应有效期内严格遵守本响应函的各项承诺。在此期限届满之前，本响应函始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。
5.在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同贵公司的成交通知书将构成贵我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。
6.我们理解，贵公司不一定接受最低报价的响应或其他任何响应。同时也理解，贵公司不负担我们的任何采购响应费用。
7.随同本响应函，我们出具金额为人民币    万元的响应担保。如果我们在响应有效期内撤回响应文件或在接到成交通知后的30天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保，贵公司有权没收响应担保，另选成交单位。



响应单位地址：                          响应单位(全称)       (盖章)
邮政编码：                            法定代表人或其授权的代理人
电    话：   　　                      (职务)  (姓名) (签字)
传    真：                            日期：      年     月     日
[bookmark: _Toc53949160][bookmark: _Toc54291526][bookmark: _Toc53948739][bookmark: _Toc54280344][bookmark: _Toc54281196][bookmark: _Toc53949581][bookmark: _Toc54278961][bookmark: _Toc54281622][bookmark: _Toc54280770]
格式2  法定代表人证明书
法定代表人身份证明


法定代表人身份证明
响应单位名称：                                   
单位性质：                                     
地址：                                         
成立时间：           年          月          日
经营期限：                                     
姓名： （法定代表人签字）  性别：          年龄：          职务：          系（响应单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
响应单位：        （全称）（盖章）       
日  期：           年       月      日






注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
2、响应单位还需提供法定代表人的身份证复印件。



格式3  授权委托书

[bookmark: _Toc18209295]授权委托书

致：中建路桥集团有限公司

本授权书宣告：  (响应单位全称)  (职务)  (姓名)合法地代表本单位，授权 (响应单位全称)   的  (职务) (姓名)为我单位代理人，该代理人有权在             项目    分包工程施工采购活动中，以我单位的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改响应函和响应文件、与采购人协商、谈判、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至响应有效期期满。
代理人无转委托权。


响应单位：                     (盖章)

授权人：                     (签字)

授权代理人：                 (签字)

授权委托人身份证号：                        

日　期：         年  　   月  　  日






注：后附法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（须在同一页）。


格式4  响应担保
若采用现金或支票，响应单位应在此提供汇款凭证的复印件。
如采用银行保函，银行保函复印件装订在响应文件中。




格式5  总报价
总报价
	采购人
	：
	

	工程名称
	：
	

	
不含增值税
总报价
	(小写)：
	

	
	(大写)：
	

	总报价
	(小写)：
	

	
	(大写)：
	

	响应单位
	：
	
	(单位签字盖章)

	法定代表人
	：
	
	(签字盖章)

	编制时间
	：
	
	




格式6  工程量清单报价格式见第五篇第二章相应格式


报价格式见第五篇第二章相应格式










第二章 商务部分格式
格式7  拟投入本工程主要施工机械表
[bookmark: _Toc18407870]
拟投入本工程主要施工机械表
	序号
	机械
名称
	规格
型号
	额定功率(Kw)或容量(m3)或吨位(t)
	厂牌及出厂时间
	数量(台)
	新旧程度(%)

	
	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc54280774][bookmark: _Toc54281626][bookmark: _Toc54281200][bookmark: _Toc145499835][bookmark: _Toc53948742][bookmark: _Toc53949584][bookmark: _Toc54291530][bookmark: _Toc54280348][bookmark: _Toc53949163][bookmark: _Toc144872182][bookmark: _Toc54278965]注：新购和租赁为响应单位计划在本工程中新购或租赁的数量。


[bookmark: _Toc54280775][bookmark: _Toc53948743][bookmark: _Toc54278966][bookmark: _Toc53949585][bookmark: _Toc54281627][bookmark: _Toc54281201][bookmark: _Toc53949164][bookmark: _Toc144872183][bookmark: _Toc145499836][bookmark: _Toc54280349][bookmark: _Toc54291531][bookmark: _Toc18407868]
格式8  拟投入本合同工程主要人员汇总表

拟投入本合同工程主要人员汇总表
响应单位：
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	主要施工履历
	相关证书
	拟在本项目
担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：主要人员指项目负责人、技术、生产、商务、质量、安全、物资、设备等负责人。

响应单位： (盖章)   　法定代表人或授权代理人：(签字) 　 日期：  年 月 日



格式9  拟投入本合同工程主要人员简历表
拟投入本合同工程主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	公司单位职务
	
	拟在本
工程担任职务
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经历

	____年～_____年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	




注：本表后应附拟投入本工程人员的身份证、职称资格证书、等其他相关证书的复印件。



格式10  近5年内类似工程情况一览表

近5年内类似工程情况一览表
响应单位：
	工程名称
指标
	
	
	
	
	

	合 同 段
	
	
	
	
	

	建设地点
	
	
	
	
	

	工程规模
	
	
	
	
	

	结构形式
	
	
	
	
	

	质量要求
	
	
	
	
	

	施工方法
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	实际工期
	
	
	
	
	

	合同工期
	
	
	
	
	

	结算总价
	
	
	
	
	

	合同总价
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：有获工程奖项的需附相关证明材料。

响应单位： (盖章)   　法定代表人或授权代理人：(签字) 　 日期：  年 月 日



格式11  响应单位的纳税资格的确认

响应单位的纳税资格的确认表
响应单位：
	序号
	确认内容

	1
	响应单位全称
	

	2
	纳税义务人的纳税资格
	一般纳税人（   ）
	小规模纳税人（   ）
	其他（   ）

	3
	响应单位提供的票据
	增值税专用发票（   ）
	增值税普通发票（   ）

	4
	本次报价增值税率是
	        %

	5
	纳税人识别号
	

	6
	开户行
	

	7
	账号
	

	8
	地址：
	

	9
	电话
	


注：需附税务登记证相关证明材料。



响应单位： (盖章)   　法定代表人或授权代理人：(签字) 　 日期：  年 月 日






公司简介、资质证明、业绩证明等
（需每页加盖公章）

第3章 技术部分

技术方案格式
技术部分文件按照采购文件第二篇“响应单位须知”第三章“响应文件”15.4所列内容编制，格式可参照如下：
1.工程概述：主要对拟投施工段落的工程总体概况进行简单描述。
2.施工范围：依据施工合同中约定的施工范围范围，对拟投施工段落的施工准备阶段、施工阶段、交工阶段工作安排、主要人员的岗位职责进行必要的阐述。
3.现场组织机构设置与人员安排：通过框图形式，明确拟投施工段落的组织机构设置。
4.施工设备和设施的配备：响应单位根据拟投施工段落的现场工作需要，对其拟投入本工程的设备和设施的配备等情况做简要介绍,。
5.施工组织设计：结合施工段落，对专项施工方案、施工布置、组织安排、工程质量控制、进度控制、施工安全控制、施工环境保护、费用控制、合同及其他事项管理、文件资料管理等方面进行简要阐述。
6.本工程施工的重点与难点分析：根据采购文件及现场考察，对本工程施工需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决方法。
7.对本工程建议：为更好地完成本工程的施工，响应单位可根据以往的经验，对本工程施工工作提出建议。
8.其他响应单位认为需要说明的事项。



承诺或其它优惠条件
（需每页加盖公章）


[bookmark: _Toc284135598][bookmark: _Toc145499771]如提供的资金、技术等方面的支持、保障等其他承诺


附件一:评审办法
邯港高速公路国道G205至黄骅港段项目4分部海兴盐场特大桥桥梁基础及下部结构施工分包工程采购评审方法
1.总  则
1.1定义
1.1.1综合评分法：将响应单位报送的响应文件中的企业资质资料、技术方案、经济报价等，按照不同的权重进行评分，汇总得出综合分值的办法。
1.2适用范围
1.2.1本评审方法仅适用于中建路桥集团建设发展有限公司邯港高速公路国道G205至黄骅港段项目4分部海兴盐场特大桥桥梁基础及下部结构施工分包工程的采购评审活动。
1.3与采购文件的关系
1.3.1本评审方法是本工程采购文件的组成部分之一。
1.4评审原则
1.4.1评审工作必须遵循公平、公正、科学、择优的原则。
1.4.2依法评审、严格保密。
1.4.3反对不正当的竞争。
1.4.4定性的结论由采购小组成员按照少数服从多数的原则决定。
2.评审内容及方法
2.1.商务评审
2.1.1企业资质是否符合采购分包工程要求，上报资料是否齐全、真实、有效。
2.1.2上报拟定管理人员资料是否齐全、真实、有效。
2.1.3所报企业施工业绩是否真实等。
2.1.4详细评分指标见附表1《商务资料评分表》。
2.2技术评审
2.2.1评审施工方案是否全面且针对性强，难点、重点把握准确，措施可靠、实用；尤其对重点难点问题的实施方案是否经济、合理、可行。
2.2.2评审施工进度计划及保证措施是否满足合同工期，保证措施、补救措施齐备合理。
2.2.3评审工程质量保证措施、过程控制措施、质量事故处理应急预案是否完整、可行、有效；质量目标是否明确并符合项目实际和采购人要求，能否保证工程按合同要求的质量标准组织实施。
2.2.4评审投入的机械设备是否齐全、符合要求，配置是否合理，能否满足本工程合同中质量目标、工期目标的要求。
2.2.5评审投入的劳动力资源充裕、用工计划完整，材料使用计划合理，能够满足采购要求。
2.2.6评审现场组织机构是否合理，是否齐全高效，职责是否明确合理等。
2.2.7详细评分指标见附表2《施工技术方案评分表》。
2.3.经济评审
2.3.1采购人评审小组按照上述要求对响应单位商务及技术文件进行评审，响应单位商务部分及技术部分打分均超过60分（百分制）、且报价最低的4家响应单位，采购人将与之进行二次议价（满足的响应单位超过4家，则改为对4家单价进行二次议价）。
2.3.2各响应单位确认最终报价后，将按照以下步骤进行经济部分打分：
（1）确定评审基准价。最低报价作为评审基准价。
（2）根据各响应单位最终确认报价与基准价的差异值进行评分。响应单位的最终确认报价等于基准价的为最优报价，报价得满分。每高于基准价最优值区间1%扣5分，以此类推等比扣减，扣完为止。
2.3.3详细评分指标见附表3《经济报价评分表》。
2.4.澄清或补正
2.4.1在评审阶段，采购小组认为必要时，可要求响应单位澄清或补正响应文件中的问题，或者要求其补充某些资料，包括单价的分析资料等；对此，响应单位不得拒绝。
2.4.2响应单位须以书面形式提供澄清或补正文件，并作为响应文件的组成部分。
2.5.汇总评分结果
2.5.1采购小组成员负责各自相关内容的评分，并将计算结果加权得分后汇总出各响应单位的最终评分。
响应单位综合得分＝A1*K1+A2*K2+ A3*K3（A1、A2、A3分别为商务、技术、经济部分的评分，K1、K2、K3分别为商务、技术、经济部分在综合得分中所占的权重），详见附表4《综合得分表》。
2.5.2评审小组按照最终汇总分数进行排序，推荐出备选成交单位名单，如存在最终得分相同的单位，最终报价低者排名在前。



附表1　
商务资料评分表
响应单位名称：
	序号
	评分项目
	满分
	评分标准
	扣分原因
	得分

	
	
	
	
	
	

	1
	企业营业执照、资质等级、安全生产许可证复印件是否齐全、有效，是否符合采购文件要求
	12
	企业营业执照、资质等级、安全生产许可证有复印件的各得2分，没有复印件的那项不得分；证件在有效期的各得2分，不在有效期的那项不得分
	企业营业执照：（4分）
有□无□   有效□无效□

资质等级：（4分）
有□无□   符合□不符合□

安全生产许可证：（4分）
有□无□   有效□无效□
	

	2
	工程拟定主要人员结构是否合理、齐全，主要负责人有无类似工程施工履历
	18
	人员配置合理的得4分；人员结构齐全的得4分；主要负责人有类似工程施工履历的得5分；主要人员持证情况得5分。否则不得分
	人员配置：
合  理□    不合理□
齐  全□    不齐全□
有  证□    无  证□
施工经验    有□无□
	

	3
	有无业绩及相关证明材料
	30
	业绩少的得10分；业绩一般的得20分；业绩多的得30分。无业绩或无业绩证明材料的不得分。
	业绩资料：
很多□    一般□  
很少□      无□
	

	4
	与我单位或中建系统是否有合作经历
	20
	与我单位有合作经历的加5分；与中建系统其他单位有合作经历的加5分；合作次数>1次时，每增加一次加5分，两方面均有合作可同时加分。无合作的不加分。
	合作经历：
与我单位：有□  无□
与中建系统：有□  无□
	

	5
	信誉是否良好
	20
	在上年度在中建系统内部评为优质分供商的得20分，在我单位信用评价等级中逐级减5分（即AA级得20分，C级得5分），首次合作或其他情况得10分。
	信誉：
优质□   其他□
	

	6
	垫资能力及其他优惠条件
	加分项
	根据响应单位提供的承诺给与一定的加分，上限20分（百分制）
	
	

	合 计（100）
	


附表2
施工技术方案评分表
响应单位名称：
	序号
	评分项目
	满分
	评分标准
	选择分值
	得分

	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk240252769]1
	主要施工方案和技术措施
	20
	全面且针对性强，难点、重点把握准确，措施先进、可靠实用
	20
	

	
	
	
	方案较全面针对性较强，难点、重点把握较准确，措施较先进、较可靠实用
	15
	

	
	
	
	方案针对性一般，技术措施可行
	10
	

	
	
	
	方案针对性不强，技术措施较差
	5
	

	2
	质量保证及措施
	14
	措施合理，严谨周密、切实可行
	14
	

	
	
	
	措施较合理，较严谨周密、切实可行
	10
	

	
	
	
	措施一般，计划可行
	6
	

	
	
	
	措施及计划较差
	2
	

	3
	进度计划及保障措施；劳动力计划及保证措施
	14
	计划及保障措施合理
	14
	

	
	
	
	计划及保障措施较合理
	10
	

	
	
	
	计划及保障措施一般
	6
	

	
	
	
	计划及保障措施较差
	2
	

	4
	机械设备配置及保障
	6
	方案合理，保障可靠
	6
	

	
	
	
	方案较合理，保障较可靠
	4
	

	
	
	
	方案一般
	2
	

	
	
	
	方案较差
	0
	

	5
	对方案或设计优化的合理化建议
	4
	方案合理
	4
	

	
	
	
	方案较差
	0
	

	6
	安全管理及措施；现场文明施工和环保方案
	18
	方案合理
	18
	

	
	
	
	方案一般
	13
	

	
	
	
	方案较差
	8
	

	
	
	
	方案差
	3
	

	7
	公司对本工程的重视承诺、管理和支持
	2
	方案合理
	2
	

	
	
	
	方案较差
	0
	

	8
	冬季和雨季施工方案
	5
	方案合理
	5
	

	
	
	
	方案较差
	2
	

	9
	施工现场总平面布置
	2
	布置合理
	2
	

	
	
	
	布置较差
	0
	

	10
	成品保护措施和工程保修工作的管理措施和承诺
	10
	措施合理、承诺到位
	10
	

	
	
	
	措施合理、承诺比较到位
	5
	

	
	
	
	措施较差、承诺不到位
	0
	

	11
	紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施
	5
	措施及方案合理
	5
	

	
	
	
	措施及方案较合理
	2
	

	
	
	
	措施及方案较差
	1
	

	合 计（100）
	



附表3
经济报价评分表
响应单位名称：
	项目
	满分
	β值分布
	分值
	备注

	评审价
	100
	0%
	100
	等于基准价的报价得分为100，每高于基准价最优值区间1%扣5分，以此类推等比扣减，扣完为止。

	
	
	1%
	95
	

	
	
	2%
	90
	

	
	
	3%
	85
	

	
	
	4%
	80
	

	
	
	5%
	75
	

	
	
	…..
	等比递减扣完为止
	

	
	100
	





附表4《综合得分表》

综合得分表
响应单位名称：
	序号
	项　目
	评分（A）
	权重（K）
	权重后得分（A*K）
	备注

	1
	商务得分
	A1=
	K1=20%
	
	

	2
	技术得分
	A2=
	K2=20%
	
	

	3
	经济得分
	A3=
	K3=60%
	
	

	最终得分
	∑
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